## Licitaciones
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
PROGRAMA DE LICITACIONES DE CONTRATOS NUEVOS 2009 PROGRAMA ESPECIAL DE EMPLEO
CALENDARIO POR TRIMESTRE
MILES DE $ 2009
PRIMER TRIMESTRE
MES LICITACIÓN | ESTUDIO/OBRA | REGION | Nº SAFI | NOMBRE CONTRATO | COSTO TOTAL CONTRATO | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | SALDO
MARZO | ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ARICA Y PARINACOTA | 151056 | CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES EDIFICIO DE SERVICIOS PUBLICOS, ARICA (ASESORIA) | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | OBRAS | ARICA Y PARINACOTA | 150464 | CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES EDIFICIO DE SERVICIOS PUBLICOS, ARICA (OBRA) | 493378 | 493378 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | OBRAS | ANTOFAGASTA | 150940 | CONSERVACION DEPENDENCIAS DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIAL TOCOPILLA | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | OBRAS | ANTOFAGASTA | 150472 | CONSERVACION EDIFICIO MOP ANTOFAGASTA | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | OBRAS | LOS RIOS | 150797 | CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN EDIFICIOS MOP, VALDIVIA | 326365 | 306783 | 19582 | 0 | 0 | 0
MARZO | OBRAS | ARAUCANIA | 150789 | Conservación Instalación Eléctrica Recinto DOH Temuco | 149950 | 149950 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | OBRAS | MAULE | 150770 | CONSERVACION EDIFICIOS MOP REGION DEL MAULE | 151000 | 151000 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | OBRAS | TARAPACA | 154213 | CONSERVACION Y REPARACION INMUEBLES MOP TARAPACA - CONSERVACION CAMPAMENTO PICA | 10424 | 10424 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | OBRAS | TARAPACA | 154333 | CONSERVACION Y REPARACION INMUEBLES MOP TARAPACA - CONSERVACION CAMPAMENTO CHANAVAYITA DA I REGION | 3641 | 3641 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | ASESORIAS Y CONSULTORIAS | VALPARAISO | 151066 | Conservación y Reparación Fachadas Edificio Esmeralda (asesoria) | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | OBRAS | VALPARAISO | 150734 | Conservación y Reparación Edificio Esmeralda | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL | 1489458 | 1469876 | 19582 | 0 | 0 | 0
SEGUNDO TRIMESTRE
MES LICITACIÓN | ESTUDIO/OBRA | REGION | Nº SAFI | NOMBRE CONTRATO | COSTO TOTAL CONTRATO | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | SALDO
MAYO | OBRAS | LOS LAGOS | 150800 | Conservación integral La Poza | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0
ABRIL | OBRAS | LOS LAGOS | 150804 | Conservación integral casa de huespedes DA Puerto Montt | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0
MAYO | OBRAS | LOS LAGOS | 150808 | Conservación edificio MOP Puerto Montt | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0
ABRIL | OBRAS | TARAPACA | 150469 | Conservación y reparación Inmuebles MOP I Región | 92335 | 92335 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL | 227335 | 227335 | 0 | 0 | 0 | 0

## Base contratos
NOMINA DE INVERSIONES PROGRAMADAS CON FONDOS PROGRAMA ESPECIAL DE EMPLEO 2009 DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
FONDOS DECRETADOS A MARZO 2009
(MILES DE $ 2009)
Servicio | Servicio | Reg. Geográfica (Clasificación del Proyecto) | Código BIP | Item | Nombre del Proyecto (del Decreto ) | Denominación | Total 2009 Programado | Monto 2009 Decretado al Proyecto | Codigo Safi | Centro Gestión | N/A | Clasificación Inversión | Estado | Fecha Publicación | Presupuesto Vigente | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total 2009 | Año 2010 | Año 2011 | Saldo | Clasificación Mano de Obra (Clasificación del Contrato) | deccc
Dirección de Arquitectura | 0202 | 15 | 30080388-0 | 02 | CONSERVACION DE INSTALACIONES EDIFICIO SERVICIOS PUBLICOS ARICA | CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES EDIFICIO DE SERVICIOS PUBLICOS, ARICA (ASESORIA) | 1200 | 494578 | 151056 | 15 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | 01-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
Dirección de Arquitectura | 0202 | 15 | 30080388-0 | 02 |  | CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES EDIFICIO DE SERVICIOS PUBLICOS, ARICA (OBRA) | 493378 |  | 150464 | 15 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 02-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49338 | 98676 | 98676 | 98676 | 98676 | 49336 | 493378 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
Dirección de Arquitectura | 0202 | 10 | 30087762-0 | 02 | CONSERVACION INTEGRAL SECTOR LA POZA | Conservación integral La Poza | 50000 | 50000 | 150800 | 10 | N | 1. OBRAS | Por Licitar | 01-05-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 12000 | 12000 | 8000 | 6000 | 4000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
Dirección de Arquitectura | 0202 | 10 | 30087769-0 | 02 | CONSERVACION INTEGRAL CASA DE HUESPEDES PUERTO MONTT | Conservación integral casa de huespedes DA Puerto Montt | 25000 | 25000 | 150804 | 10 | N | 1. OBRAS | Por Licitar | 01-04-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 10000 | 7000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
Dirección de Arquitectura | 0202 | 10 | 30087771-0 | 02 | CONSERVACION EDIFICIO MOP PUERTO MONTT | Conservación edificio MOP Puerto Montt | 60000 | 60000 | 150808 | 10 | N | 1. OBRAS | Por Licitar | 01-05-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 9000 | 14000 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
Dirección de Arquitectura | 0202 | 2 | 30087799-0 | 02 | CONSERVACION DEPENDENCIAS DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL, TOCOPILLA | CONSERVACION DEPENDENCIAS DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIAL TOCOPILLA | 40000 | 40000 | 150940 | 2 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 14-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 12000 | 14000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
Dirección de Arquitectura | 0202 | 2 | 30087802-0 | 02 | CONSERVACION EDIFICIO MOP ANTOFAGASTA | CONSERVACION EDIFICIO MOP ANTOFAGASTA | 98000 | 98000 | 150472 | 2 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 14-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 30000 | 30000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98000 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
Dirección de Arquitectura | 0202 | 14 | 30087840-0 | 02 | CONSERVACION Y REPARACION EDIFICIOS MOP VALDIVIA | CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN EDIFICIOS MOP, VALDIVIA | 306783 | 306783 | 150797 | 14 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 20-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26109 | 32636 | 58746 | 68537 | 58746 | 35900 | 26109 | 306783 | 19582 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
Dirección de Arquitectura | 0202 | 9 | 30087841-0 | 02 | CONSERVACION INSTALACION ELECTRICA RECINTO DOH TEMUCO | Conservación Instalación Eléctrica Recinto DOH Temuco | 149950 | 149950 | 150789 | 9 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 08-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37487 | 70477 | 41986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149950 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
Dirección de Arquitectura | 0202 | 7 | 30087996-0 | 02 | CONSERVACION EDIFICIO MOP REGION DEL MAULE | CONSERVACION EDIFICIOS MOP REGION DEL MAULE | 151000 | 151000 | 150770 | 7 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 19-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 15000 | 18000 | 18000 | 25000 | 25000 | 24000 | 16000 | 151000 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
Dirección de Arquitectura | 0202 | 1 | 30088055-0 | 02 | CONSERVACION Y REPARACION INMUEBLES MOP TARAPACA | Conservación y reparación Inmuebles MOP I Región | 92335 | 106400 | 150469 | 1 | N | 1. OBRAS | Por Licitar | 01-04-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12935 | 24000 | 25000 | 19000 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 92335 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
Dirección de Arquitectura | 0202 | 1 | 30088055-0 | 02 |  | CONSERVACION Y REPARACION INMUEBLES MOP TARAPACA - CONSERVACION CAMPAMENTO PICA | 10424 |  | 154213 | 1 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 13-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5212 | 5212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10424 | 0 | 0 | 0 |  | primer
Dirección de Arquitectura | 0202 | 1 | 30088055-0 | 02 |  | CONSERVACION Y REPARACION INMUEBLES MOP TARAPACA - CONSERVACION CAMPAMENTO CHANAVAYITA DA I REGION | 3641 |  | 154333 | 1 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 13-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3641 | 0 | 0 | 0 |  | primer
Dirección de Arquitectura | 0202 | 5 | 30088057-0 | 02 | CONSERVACION REPARACION EDIFICIO ESMERALDA | Conservación y Reparación Fachadas Edificio Esmeralda (asesoria) | 5500 | 215500 | 151066 | 5 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | 01-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
Dirección de Arquitectura | 0202 | 5 | 30088057-0 | 02 |  | Conservación y Reparación Edificio Esmeralda | 210000 |  | 150734 | 5 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 18-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33600 | 50400 | 52500 | 42000 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
[6 empty] | TOTAL DECRETADO | 1697211 | 1697211 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8853 | 129934 | 252186 | 292660 | 294622 | 254313 | 196622 | 170576 | 97445 | 1697211 | 19582 | 0 | 0