## APR
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS - AGUA POTABLE RURAL
PROGRAMA DE LICITACIONES DE CONTRATOS NUEVOS 2009
CALENDARIO POR TRIMESTRE
MILES DE $ 2009
PRIMER TRIMESTRE
MES LICITACIÓN | ESTUDIO/OBRA | REGION | Nº SAFI | NOMBRE CONTRATO | COSTO TOTAL CONTRATO | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | SALDO
ENERO | Contratación de Obras | METROPOLITANA | 145630 | Mejoramiento Servicio de APR Huechun | 556070 | 556070 | 0 | 0 | 0 | 0
ENERO | Contratación de Obras | BIO BIO | 143804 | Obra de Emergencia APR Quidico; Comuna de Tirúa | 584924 | 584924 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Contratación de Obras | ANTOFAGASTA | 147516 | NORMALIZACIÓN SISTEMA DE ARRANQUES DE AGUA POTABLE Y UNIONES DOMICILIARIAS LOCALIDAD DE PEINE - 2009 | 102724 | 102724 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Diseño de Ingenieria | MAULE | 145475 | Ampliación y Mejoramiento Sistema APR Panguilemo Unido | 13366 | 13366 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Contratación de Obras | NO REGIONALIZABLE | 147144 | SERVICIO DE APR NENQUEN EL TAMBO SUMINISTRO Y COLOCACION CARGAS FILTRANTES Y MANTENCION DE FILTRO | 14566 | 14566 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Contratación de Obras | ANTOFAGASTA | 147467 | OBRAS DE EMERGENCIA HABILITACIÓN SONDAJE VILAMA B-2 SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE SAN PEDRO DE ATACAMA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA II REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 172204 | 172204 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Contratación de Obras | BIO BIO | 154400 | Mejoramiento y Ampliación en Servicios de APR en localidades de Tanilvoro y Las Mariposas | 173514 | 173514 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Contratación de Obras | BIO BIO | 154400 | Mejoramiento y Ampliación en Servicios de APR en localidades de Tanilvoro y Las Mariposas | 182581 | 182581 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Contratación de Obras | METROPOLITANA | 144866 | Construcción Reposición Matriz del Servicio de APR Las Canteras | 58187 | 58187 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Diseño de Ingenieria | MAULE | 153309 | Construcción Servicio APR La Isla - Picazo Bajo | 15598 | 15598 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Diseño de Ingenieria | MAULE | 153305 | Ampliación APR Los Montes hacia Corel - Macal- Puente Alto | 15598 | 15598 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Contratación de Obras | METROPOLITANA | 147272 | Mejoramiento y Ampliación Servicio de APR El Asiento | 174720 | 174720 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Contratación de Obras | ARAUCANIA | 153637 | Instalación Sistema de Agua Potable Rural de Huilio Rehuelhue, Comuna de Teodoro Schmidt, Región de La Araucanía | 422640 | 422640 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Asesoria de Inspección Fiscal | BIO BIO | 154401 | Asesría Contrato Mejoramiento y Ampliación en Servicio de APR en localidades de Tanilvoro y Las Mariposas | 25561 | 25561 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Asesoria de Inspección Fiscal | BIO BIO | 154401 | Asesría Contrato Mejoramiento y Ampliación en Servicio de APR en localidades de Tanilvoro y Las Mariposas | 24292 | 24292 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL | 2536545 | 2536545 | 0 | 0 | 0 | 0
SEGUNDO TRIMESTRE
MES LICITACIÓN | ESTUDIO/OBRA | REGION | Nº SAFI | NOMBRE CONTRATO | COSTO TOTAL CONTRATO | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | SALDO
MAYO | Contratación de Obras | NO REGIONALIZABLE | 152906 | Conservación, Mantención y Ampliación de Servicios de ARP existentes en la RM, obra NUEVA. | 80895 | 80895 | 0 | 0 | 0 | 0
MAYO | Diseño de Ingenieria | ATACAMA | 145384 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL CAMARONES | 17391 | 17391 | 0 | 0 | 0 | 0
MAYO | Diseño de Ingenieria | ATACAMA | 145377 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LA FRAGUA ALTO DEL CARMEN | 17391 | 17391 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL | 115677 | 115677 | 0 | 0 | 0 | 0
TERCER TRIMESTRE
MES LICITACIÓN | ESTUDIO/OBRA | REGION | Nº SAFI | NOMBRE CONTRATO | COSTO TOTAL CONTRATO | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | SALDO
JULIO | Contratación de Obras | METROPOLITANA | 142498 | Mejoramiento Servicio de APR Montenegro | 52174 | 52174 | 0 | 0 | 0 | 0
AGOSTO | Contratación de Obras | NO REGIONALIZABLE | 148763 | Construcción proyectos de agua potable rural tradicionales nuevos interregional | 2758981 | 2758981 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL | 2811155 | 2811155 | 0 | 0 | 0 | 0