## UOCT
Listado de Proyectos y/o Programas correspondientes al Subtítulo 31
Ministerio de Transportes - Unidad Operativa de Control de Tránsito
Cifras en miles de $
Código BIP | Nombre de Proyecto | Monto Identificado | Etapa * | Plazo de Ejecución **
30058977-0 | Análisis Comparativo de Herramientas de Microsimulación para la Optimización de la Gestión de Tránsito | 13711 | Estudio en Ejecución | 13.11.08 - 30-05-10
20193405-0 | Analisis de Incorporación de Nuevas Tecnologías de Transporte Inteligente al SCAT de Stgo. | 37350 | Estudio en Ejecución | 09.01.09 - 30.05.10
30097493-0 | Diseño de un Plan Estratégico de crecimiento para los centros de control del país |  | Antecedentes por enviar a Dipres. Mideplan solicita considerarlo en ìtem 22. Se proyecta en 18 meses. | 30.09.10 - 30.03.12
30097840-0 | Diseño de una Arquitectura para un modelo de gestión de tráfico |  | Antecedentes por enviar a Dipres. Mideplan solicita considerarlo en ìtem 22. | 30.09.10 - 30.09.12 (Se proyecta en 24 meses)
30044045-0 | Construcción de un Sistema de Control de Area de Tráfico para la ciudad de Santiago, IV Etapa | 2536545 | Proyecto en Ejecución | 15.06.07 - 15.06.11
30062872-0 | Mejoramiento de la Seguridad del Sistema de Control de Tránsito de Santiago, II Etapa | 283085 | Proyecto en Ejecución | 15.10.08 - 28.10.11
20190081-0 | Implementación, Operación y Mejoramiento del Centro de Noticias de Tránsito | 42399 | Proyecto en Ejecución | 28.11.08 - 28.11.10
30085206-0 | Mejoramiento de la Vialidad Urbana de Santiago a través de Medidas de Bajo Costo, II Etapa | 205703 | Bases en revisión. | 30.09.10 - 30.09.13 (Se proyecta en 36 meses)
30081864-0 | Ampliación Sistema de Control de Tránsito de Antofagasta | 200000 | Bases en revisión. | 30.09.10 - 30.03.12 (Se proyecta en 18 meses)
30044028-0 | Mejoramiento Red de Semáforos Villa Alemana | 350814 | Proyecto en Ejecución | 20.11.09 - 20.05.11
30035378-0 | Instalación Semáforos Ejes SCAT-GV | 104044 | Proyecto en Ejecución | 03.12.09 - 03.06.11
30085211-0 | Ampliación Sistema de Control de Tránsito del Gran Valparaíso | 200000 | Bases en revisión | 30.09.10 - 30.09.13 (Se proyecta en 36 meses)
30064068-0 | Ampliación Sistema de Control de Tránsito del Gran Concepción | 80000 | Proyecto en Ejecución | 02.11.09 - 02.05.12
30085203-0 | Instalación de Cámaras de Televisión y Letrero de Mensaje Variable en la UOCT del Gran Concepción | 100000 | Bases en revisión (2º Proceso de Licitación) | 30.08.10 - 01.03.12 (Se proyecta en 18 meses)
30075435-0 | Implementación Sistema de Control de Area de Tráfico de Temuco |  | En revisión de antecedentes en Mideplan | 30.09.10 - 30.03.13 (Se proyecta en 30 meses)
30097887-0 | Implementación de un Sistema de Detección Automática de Incidentes para el Centro de Control de Tránsito de Santiago |  | Antecedentes por enviar a Dipres. Mideplan solicita considerarlo en ítemes 22 y 29. | 30.09.10 - 30.03.12 (Se proyecta en 18 meses)
30094434-0 | Ampliación Sistema de Control de Tránsito Antofagasta II Etapa |  | En revisión de antecedentes en Mideplan | 30.09.10 - 30.03.13 (Se proyecta en 30 meses)
30097893-0 | Implementación de un Sistema de Detección Automática de Incidentes para el centro de control de Antofagasta |  | Antecedentes por enviar a Dipres. Mideplan solicita considerarlo en ítemes 22 y 29. | 30.10.10 - 30.04.12 (Se proyecta en 18 meses)
30094514-0 | Ampliación Sistema de Control de Tránsito Gran Valparaíso, II Etapa |  | En revisión de antecedentes en Mideplan | 30.10.10 - 30.04.12 (Se proyecta en 18 meses)
30097253-0 | Proyecto de Seguridad Intersecciones Críticas del Gran Valparaíso |  | Sólo falta identificar y preparar Bases de Licitación | 30.07.10 - 30.01.12 (Se proyecta en 18 meses)
30097894-0 | Implementación de un Sistema de Detección Automática de Incidentes para el centro de control del Gran Valparaíso |  | Antecedentes por enviar a Dipres. Mideplan solicita considerarlo en ítemes 22 y 29. | 30.10.10 - 30.04.12 (Se proyecta en 18 meses)
30094333-0 | Normalización y Centralización de Semáforos Av. Chacabuco |  | En revisión de antecedentes en Mideplan | 30.09.10 - 30.03.12 (Se proyecta en 18 meses)
30097895-0 | Implementación de un Sistema de Detección Automática de Incidentes para el Centro de Control del Gran Concepción |  | Antecedentes por enviar a Dipres. Mideplan solicita considerarlo en ítemes 22 y 29. | 30.10.10 - 30.04.12 (Se proyecta en 18 meses)
30093643-0 | Habilitación Centro de Control y Sistema de Control de Tránsito de Puerto Montt |  | Sólo falta identificar y preparar Bases de Licitación | 30.07.10 - 30.03.14 (Se proyecta en 44 meses)
30097611-0 | Construcción Centro de Control y Habilitación Sistema de Control de Tránsito de Rancagua |  | En revisión de antecedentes en Mideplan | 30.11.10 - 30.03.14 (Se proyecta en 40 meses)
30099333-0* | Conservación para Mantención y Operación del Sistema de Control y Centro de Control de Tránsito de la UOCT de Santiago |  | Antecedentes por enviar a Dipres. Se contempla sólo iniciar el proceso de licitaciòn en 2010. | 01.03.11 - 01.03.15 (Se proyecta en 4 años)
30099334-0* | Conservación para Mantención y Operación del Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) y Sistema de Mensajería Variable (VMS) de la UOCT de Santiago |  | Antecedentes por enviar a Dipres. Se contempla sólo iniciar el proceso de licitaciòn en 2010. | 01.03.11 - 01.03.15 (Se proyecta en 4 años)
30099335-0* | Conservación para Mantención y Operación del Sistema de Redes de Comunicaciones del Sistema de Control de Tránsito de la UOCT de Santiago |  | Antecedentes por enviar a Dipres. Se contempla sólo iniciar el proceso de licitaciòn en 2010. | 01.03.11 - 01.03.15 (Se proyecta en 4 años)
TOTAL IDENTIFICADO |  | 4153651
SALDO POR IDENTIFICAR |  | 1375674
TOTAL 31.01; 31.02; 31.03 |  | 5529325
* En Proceso de Licitación, Licitado, Adjudicado o En Ejecución
** Fecha de inicio y término
* Proyectos que permitirán la continuidad operacional del centro de control de tránsito de Santiago, el Sitema de Control de Tránsito y los Sistemas de Apoyo a la Gestión de Tránsito de la ciudad.