## IND
Listado de Proyectos y/o Programas correspondientes al Subtítulo 31
Ministerio Secretaría General de Gobierno - Instituto Nacional de Deportes
Cifras en miles de $
Código BIP | Nombre de Proyecto | Monto Identificado | Etapa * | Plazo de Ejecución **
30076190 | Reposición Estadio Fiscal Luis Valenzuela Hermosilla Copiapó | 5471976 | En ejecución | noviembre 2009- septiembre 2010
30079274 | Reposición recinto Deportivo Cendyr Ovalle | 4532530 | En ejecución | febrero 2010 - diciembre 2010
30086673 | Mejoramiento Estadio La Granja Curicó | 3988000 | En ejecución | octubre 2009 - julio 2010
30086643 | Mejoramiento y ampliación Centro Deportivo Estadio Fiscal de Talca | 4696500 | En ejecución | marzo 2010 - diciembre 2010
30087006 | Construcción Polideportivo Bicentenario 18 de Septiembre P. Arenas | 3495500 | En ejecución | octubre 2009 - octubre 2010
30083425 | Reposición Estadio Atlético Mario Recordón | 756566 | En ejecución | diciembre 2009 - mayo 2010
30084672 | Reposición Estadio Hockey Césped | 893900 | En ejecución | enero 2010 - dic 2010
30087930 | Mejoramiento Coliseo de fútbol Estadio Nacional | 8873217 | En ejecución | agosto 2009 -septiembre 2010
30086499 | Mejoramiento instalación eléctrica interior Coliseo Central | 22041 | En ejecución | abril 2009 -junio 2010
30086535 | Reposición pista sintética y equipamiento CAR Estadio Nacional | 241385 | En ejecución | noviembre 2009 - julio 2010
30097192 | Mejoramiento CAR | 1299280 | En ejecución | enero 2010- diciembre 2010
TOTAL IDENTIFICADO |  | 34270895
SALDO POR IDENTIFICAR |  | 5108905
TOTAL 31.02 |  | 39379800
* En Proceso de Licitación, Licitado, Adjudicado o En Ejecución
** Fecha de inicio y término