## IdentifEjcIDIPrg
INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA |  |  |  | Fecha: | 2023-02-13 11:55
AL 31/08/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS |  |  |  | Hora: | 44970.4969
Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos
PROGRAMA: 120257 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS FET - COVID - 19
Región |  | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31
|  | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado
01 | REGIÓN DE TARAPACÁ | 1979290 | 1404071 | 70.94%
| 40030400-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AEREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA 2021/2022, PLAN RECUPERACION | 1412000 | 1404071 | 99.44%
| 40032168-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA SECTOR PLATAFORMA COMERCIAL AP. DIEGO ARACENA, PLAN DE RECUPERACION | 567290 | 0 | 0%
02 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 6585980 | 4586376 | 69.64%
| 40030904-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL LOA, CALAMA. PLAN DE RECUPERACION | 730851 | 76 | 0.0104%
| 40030907-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRES SABELLA, ANTOFAGASTA. PLAN DE RECUPERACION | 3272119 | 2097236 | 64.09%
| 40033264-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR ÁREA MOVIMIENTO AP ANDRÉS SABELLA, ANTOFAGASTA, PLAN DE RECUPERACION | 2583010 | 2489064 | 96.36%
03 | REGIÓN DE ATACAMA | 1601187 | 1591785 | 99.41%
| 40029865-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE CHAMONATE, PLAN DE RECUPERACIÓN | 291552 | 284989 | 97.75%
| 40033965-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR ETAPA 1 AERÓDROMO CHAÑARAL, PLAN DE RECUPERACION | 893317 | 891622 | 99.81%
| 40033968-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERODROMO CHAMONATE 2021 2022 PLAN DE RECUPERACION | 416318 | 415174 | 99.73%
04 | REGIÓN DE COQUIMBO | 3905883 | 1641319 | 42.02%
| 40031192-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO PEDRO VILLARROEL, COMBARBALA, PLAN DE RECUPERACION | 737500 | 158 | 0.02142%
| 40033041-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE COQUIMBO 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | 730342 | 726578 | 99.48%
| 40033178-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO EL TUQUI, OVALLE, PLAN DE RECUPERACION | 1539829 | 19372 | 1.258%
| 40033978-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO LA FLORIDA III ETAPA PLAN DE RECUPERACION | 898212 | 895211 | 99.67%
05 | REGIÓN DE VALPARAISO | 0 | 0 | 0%
06 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | 1105000 | 67 | 0.006063%
| 40032227-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE O'HIGGINS, PLAN DE RECUPERACIÓN | 1105000 | 67 | 0.006063%
07 | REGIÓN DEL MAULE | 886069 | 0 | 0%
| 40030955-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO GENERAL FREIRE DE CURICÓ, PLAN DE RECUPERACIÓN | 364885 | 0 | 0%
| 40031269-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PUNTOS DE POSADA REGIÓN DEL MAULE - PLAN DE RECUPERACIÓN | 521184 | 0 | 0%
08 | REGIÓN DEL BIO BIO | 4770731 | 4164931 | 87.3%
| 40009728-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO CARRIEL SUR CONCEPCION | 1567785 | 1397325 | 89.13%
| 40027138-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL AEROPUERTO CARRIEL SUR, PLAN DE RECUPERACIÓN. | 3202946 | 2767606 | 86.41%
09 | REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 0 | 0 | 0%
10 | REGIÓN DE LOS LAGOS | 5534398 | 5205002 | 94.05%
| 40031050-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION CIERRE PERIMETRAL AERÓDROMO POYO, CHAITÉN. | 280294 | 262180 | 93.54%
| 40033023-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL 2021-2022, PLAN RECUPERACION. | 690104 | 688585 | 99.78%
| 40033048-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL CHILOÉ 2021-2022, PLAN RECUPERACIÓN. | 1852553 | 1734192 | 93.61%
| 40033052-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PALENA 2021-2022, PLAN RECUPERACIÓN | 1573910 | 1497758 | 95.16%
| 40033054-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL LLANQUIHUE 2021-2022, PLAN RECUPERACIÓN | 1137537 | 1022287 | 89.87%
11 | REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO | 4344327 | 2637934 | 60.72%
| 40011266-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO CABO 1° JUAN ROMAN - PTO AYSEN | 349918 | 349272 | 99.82%
| 40020100-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE AYSEN - PLAN DE RECUPERACION | 1409261 | 732277 | 51.96%
| 40020104-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AERODROMO BALMACEDA | 1315148 | 841063 | 63.95%
| 40033035-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERODROMO TTE. VIDAL ETAPA III - PLAN DE RECUPERACION | 1270000 | 715322 | 56.32%
12 | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 14749311 | 5983964 | 40.57%
| 30100036-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | 13023963 | 4458280 | 34.23%
| 30485530-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION REFUGIO DE PASAJEROS F. BIANCO, CERRO SOMBRERO, PRIMAVERA (PLAN DE RECUPERACIÓN) | 453142 | 451902 | 99.73%
| 40027097-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AD. F. BIANCO, C. SOMBRERO, T. DEL FUEGO, PLAN DE RECUPERACIÓN | 1272206 | 1073782 | 84.4%
13 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 2247499 | 2245376 | 99.91%
| 40027127-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLATAFORMA ESTAC.. DE AVIONES Y RODAJES ASOCIADOS AP. AMB, PLAN DE RECUPERACIÓN | 768380 | 766258 | 99.72%
| 40027135-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR PISTA 17L 35R Y RODAJES ASOCIADOS AEROPUERTO AMB, PLAN DE RECUPERACIÓN | 1191884 | 1191883 | 100%
| 40030402-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ AÑOS 2021/2022, PLAN DE RECUPERACION | 287235 | 287235 | 100%
14 | REGIÓN DE LOS RIOS | 955667 | 910050 | 95.23%
| 40031234-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AREA DE MOV. AD. LOS MAITENES DE VILLA VIEJA, DE LA UNIÓN- PLAN DE RECUPERACIÓN | 19865 | 19865 | 100%
| 40032982-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLATAFORMA AEROMÉDICA AERÓDROMO LAS MARÍAS-PLAN RECUPERACIÓN | 677060 | 646345 | 95.46%
| 40033073-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLANTA AGUA POTABLE AERÓDROMO PICHOY-PLAN RECUPERACIÓN | 258742 | 243840 | 94.24%
15 | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 2829837 | 330153 | 11.67%
| 40026092-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA | 351207 | 330153 | 94.01%
| 40038963-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AERÓDROMO ZAPAHUIRA COMUNA DE PUTRE, PLAN DE RECUPERACIÓN | 2478630 | 0 | 0%
16 | REGIÓN DE ÑUBLE | 1284534 | 0 | 0%
| 40030766-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AERÓDROMO BERNARDO O´HIGGINS DE CHILLÁN, PLAN DE RECUPERACION | 1284534 | 0 | 0%
98 | INTERREGIONAL | 1221347 | 1079955 | 88.42%
| 40009993-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO AUSCULTACION PAVIMENTOS PEQUEÑOS AERODROMOS ZONA CENTRO-NORTE | 240650 | 240616 | 99.99%
| 40010002-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO AUSCULTACION PAVIMENTOS PEQUEÑOS AERODROMOS ZONA-SUR | 93182 | 93181 | 100%
| 40010004-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO AUSCULTACION PAVIMENTO AEROPORTUARIO RED-SECUNDARIA ZONA-SUR | 199475 | 199400 | 99.96%
| 40010005-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO AUSCULTACION PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, RED PRIMARIA ZONA -SUR | 276840 | 228309 | 82.47%
| 40010356-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO AUSCULTACION PAV. AEROPORTUARIO RED PRIMARIA ZONA CENTRO. | 198000 | 106468 | 53.77%
| 40030399-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PEQUENOS AERODROMOS ZONA CENTRAL 2021/2022, PLAN DE RECUPERACION | 213200 | 211981 | 99.43%
99 | INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0%
| TOTAL NIVEL NACIONAL | 54001060 | 31780983 | 58.85%