## IdentifEjcIDIPrg
INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA |  |  |  | Fecha: | 2023-02-13 11:55
AL 31/08/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS |  |  |  | Hora: | 44970.4969
Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos
PROGRAMA: 182101 SERVIU REGIÓN DE TARAPACÁ
Región |  | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31
|  | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado
01 | REGIÓN DE TARAPACÁ | 6668383 | 2318813 | 34.77%
| 30034892-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PAR VIAL O`HIGGINS-BULNES, IQUIQUE | 45757 | 0 | 0%
| 30096340-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION CONEXIONES VIALES SECTOR LA NEGRA, ALTO HOSPICIO | 26400 | 26400 | 100%
| 30273576-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PAR VIAL HEROES DE LA CONCEPCION-OSCAR BONILLA, IQUIQUE | 128740 | 0 | 0%
| 30298424-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PLAZA MIRADOR SUR, IQUIQUE | 527559 | 251540 | 47.68%
| 30463190-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE SUR SANTA ROSA ALTO HOSPICIO | 303977 | 186079 | 61.21%
| 30463388-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PLAZA KATHERINE ARCE, ALTO HOSPICIO | 48102 | 10800 | 22.45%
| 30463391-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL ESPACIOS PUBLICOS ACCESO NORPONIENTE, POZO ALM | 86224 | 0 | 0%
| 30463395-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CALLE PEDRO LAGOS Y OTRAS CALLES BARRIO EL MORRO | 165900 | 2760 | 1.664%
| 30463398-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO PAR VIAL CALLE DIEGO PORTALES H. FUENZALIDA, IQUIQUE | 35600 | 35600 | 100%
| 30463399-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO U. EUROPEA - R. LAGOS Y D. CUBILLOS, ALTO HOSPICIO | 66000 | 66000 | 100%
| 30463413-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PASEO SEMIPEATONAL MERCADO - BARRIO EL MORRO, IQUIQUE | 158901 | 0 | 0%
| 30463425-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PLAZA SOL NACIENTE, ALTO HOSPICIO | 10742 | 10742 | 100%
| 30484430-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PLAZA TARAPACA, COMUNA DE ALTO HOSPICIO | 52216 | 0 | 0%
| 40004497-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 28 LLAMADO, REGION TARAPACA | 99193 | 38300 | 38.61%
| 40006108-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PLAZA CEREMONIAL SAN LORENZO DE TARAPACÁ Y SU ENTORNO INMEDIATO, COMUNA HUARA | 29250 | 5850 | 20%
| 40006123-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PASEO PEATONAL CALLE COMERCIO SURPONIENTE POZO ALMONTE | 27330 | 0 | 0%
| 40006451-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ACERAS CON ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN VIAS PRINCIPALES CENTRO IQUIQUE | 26481 | 20204 | 76.3%
| 40007108-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION RED ALCANTARILLADO PUBLICO AV. LAS PARCELAS Y PJES COLECTORES, ALTO HOSPICIO | 251145 | 106 | 0.04221%
| 40013856-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 29 LLAMADO, REGION TARAPACA | 129597 | 115442 | 89.08%
| 40015517-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CALLE ELEUTERIO RAMIREZ, LOCALIDAD DE HUARA | 54300 | 1500 | 2.762%
| 40015613-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CIRCUITO DE LAS SOMBRAS NORPONIENTE, POZO ALMONTE | 23700 | 0 | 0%
| 40019103-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL URBANA 2019 - 2020 VARIOS EJES DE LA REGION DE TARAPACA | 186807 | 0 | 0%
| 40019108-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESPACIOS PUBLICOS 2020 DE LA REGION DE TARAPACA | 222505 | 67500 | 30.34%
| 40023893-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA 30 LLAMADO, REGIÓN TARAPACÁ | 1296438 | 1243182 | 95.89%
| 40024099-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO CONDUCENTE A UNA MACRO INFRAESTRUCTURA SECTOR EX-ENAMI FASE 2 | 65920 | 0 | 0%
| 40024122-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VIVIENDAS SERVIU PARA ADULTOS MAYORES REGION DE TARAPACA | 153758 | 153758 | 100%
| 40026436-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SOMBREADERO CALLE ESTACION, POZO ALMONTE | 55214 | 0 | 0%
| 40027355-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE DE LOS NIÑOS, COMUNA POZO ALMONTE | 82943 | 82943 | 100%
| 40027356-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESPACIOS PUBLICOS PARQUE LAS AMÉRICAS, ALTO HOSPICIO | 90202 | 0 | 0%
| 40031886-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA 31 LLAMADO, REGIÓN TARAPACÁ | 943963 | 0 | 0%
| 40031919-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CALZADAS C.H. VILLA DON ARTURO ALTO HOSPICIO | 529147 | 0 | 0%
| 40032771-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ACCESO PEATONAL PASAJE CORDILLERA BARRIO JORGE INOSTROZA - COMUNA DE IQUIQUE | 40000 | 0 | 0%
| 40032918-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLATABANDA SUR CALLE H. FUENZALIDA ENTRE COLO COLO Y G. GALLO, COMUNA DE IQUIQUE | 40000 | 0 | 0%
| 40033250-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VIVIENDAS SERVIU 2022 PARA ADULTOS MAYORES REGIÓN DE TARAPACA | 167563 | 0 | 0%
| 40033309-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SOMBREADERO CALLE ESTACIÓN ETAPA 2 | 16309 | 107 | 0.6561%
| 40037808-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE PARAPENTE ALTO HOSPICIO | 480500 | 0 | 0%
02 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 0 | 0 | 0%
03 | REGIÓN DE ATACAMA | 0 | 0 | 0%
04 | REGIÓN DE COQUIMBO | 0 | 0 | 0%
05 | REGIÓN DE VALPARAISO | 0 | 0 | 0%
06 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | 0 | 0 | 0%
07 | REGIÓN DEL MAULE | 0 | 0 | 0%
08 | REGIÓN DEL BIO BIO | 0 | 0 | 0%
09 | REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 0 | 0 | 0%
10 | REGIÓN DE LOS LAGOS | 0 | 0 | 0%
11 | REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO | 0 | 0 | 0%
12 | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 0 | 0 | 0%
13 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 0 | 0 | 0%
14 | REGIÓN DE LOS RIOS | 0 | 0 | 0%
15 | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 0 | 0 | 0%
16 | REGIÓN DE ÑUBLE | 0 | 0 | 0%
98 | INTERREGIONAL | 0 | 0 | 0%
99 | INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0%
| TOTAL NIVEL NACIONAL | 6668383 | 2318813 | 34.77%