## IdentifEjcIDIPrg
INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA |  |  |  | Fecha: | 2023-02-13 12:27
AL 30/11/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS |  |  |  | Hora: | 44970.5185
Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos
PROGRAMA: 183001 SERVIU REGIÓN DE LOS LAGOS
Región |  | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31
|  | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado
01 | REGIÓN DE TARAPACÁ | 0 | 0 | 0%
02 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 0 | 0 | 0%
03 | REGIÓN DE ATACAMA | 0 | 0 | 0%
04 | REGIÓN DE COQUIMBO | 0 | 0 | 0%
05 | REGIÓN DE VALPARAISO | 0 | 0 | 0%
06 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | 0 | 0 | 0%
07 | REGIÓN DEL MAULE | 0 | 0 | 0%
08 | REGIÓN DEL BIO BIO | 0 | 0 | 0%
09 | REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 0 | 0 | 0%
10 | REGIÓN DE LOS LAGOS | 24585741 | 20196278 | 82.15%
| 30092104-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO INTERCONEXIION VIAL CENTRO PONIENTE, PUERTO MONTT | 126000 | 126000 | 100%
| 30123182-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARQUE HOTT DE OSORNO | 2477318 | 2071987 | 83.64%
| 30283230-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AVDA. EJERCITO, TRAMO YURASZECK-SEMINARIO, PUERTO MONTT | 2945000 | 2529736 | 85.9%
| 30283474-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AVDA. PTE IBANEZ DE PTO MONTT, TRAMO CARDONAL-INDUSTRIA | 561888 | 5474 | 0.9742%
| 30286822-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO COSTANERA COMO ESPACIO PUBLICO INTEGRAL,CHAITEN | 1018153 | 1018152 | 100%
| 30291173-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTERCONEX ALERCE-PTO MONTT, SENDA CENTRAL-AV AUSTRAL | 3365764 | 2606717 | 77.45%
| 30386724-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PARQUE ARNOLDO KEIM, OSORNO | 104500 | 41800 | 40%
| 30390822-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA CHILE COMUNA DE CALBUCO | 26818 | 26817 | 100%
| 30442072-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE MUNICIPAL DE CASTRO | 209033 | 179682 | 85.96%
| 30462952-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION BARRIO COMERCIAL LYNCH | 112513 | 0 | 0%
| 30484454-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PLAZA DE ARMAS DE CHONCHI | 26600 | 26600 | 100%
| 30484455-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PLAZA DE ARMAS DE CONTAO, HUALAIHUE | 163465 | 1500 | 0.9176%
| 30485764-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN PARQUE LA TOMA, RÍO NEGRO | 42000 | 0 | 0%
| 40005895-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION 30 VIVIENDAS ADULTO MAYOR ALERCE NORTE, PUERTO MONTT | 23797 | 1855 | 7.795%
| 40012220-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PARQUE COSTANERA DE PUERTO MONTT | 8280790 | 7646076 | 92.34%
| 40014163-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 29° LLAMADO REGION DE LOS LAGOS | 33016 | 32506 | 98.46%
| 40014766-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CIRCUITO PATRIMONIAL ACHAO, COMUNA QUINCHAO | 29826 | 6628 | 22.22%
| 40014768-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PLAZA DE LA IGLESIA, DALCAHUE | 24864 | 12432 | 50%
| 40020321-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO AITUE, COMUNA DE QUELLON | 196535 | 86809 | 44.17%
| 40020425-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 30° LLAMADO REGIÓN DE LOS LAGOS | 2727100 | 2579795 | 94.6%
| 40023577-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION REDES SECUNDARIAS DE AGUAS LLUVIA 2021 REGION LOS LAGOS | 60635 | 60635 | 100%
| 40023873-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO ERARDO WERNER, COMUNA DE LLANQUIHUE | 71566 | 846 | 1.182%
| 40023902-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO PURRANTUNUL, PURRANQUE | 317752 | 177861 | 55.97%
| 40023907-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO PICHI PELLUCO, PUERTO MONTT | 105662 | 1364 | 1.291%
| 40023914-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO BERNARDO OHIGGINS, PUERTO MONTT | 71567 | 1500 | 2.096%
| 40023917-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO DALCAHUE, DALCAHUE | 71589 | 912 | 1.274%
| 40025594-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLAZUELA YUNGAY, OSORNO | 51046 | 51046 | 100%
| 40031575-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 31° LLAMADO REGIÓN DE LOS LAGOS | 769027 | 466893 | 60.71%
| 40032180-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION REDES SECUNDARIAS AGUAS LLUVIAS 2022-2023 | 206731 | 181399 | 87.75%
| 40032181-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VEREDAS REGIÓN DE LOS LAGOS | 250429 | 249787 | 99.74%
| 40034914-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLAZA DE ARMAS DE ANCUD | 2089 | 1673 | 80.09%
| 40034915-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE MIRASOL, PUERTO MONTT | 2000 | 1796 | 89.8%
| 40036520-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE RIO NEGRO DE ALERCE, PUERTO MONTT | 110668 | 0 | 0%
11 | REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO | 0 | 0 | 0%
12 | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 0 | 0 | 0%
13 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 0 | 0 | 0%
14 | REGIÓN DE LOS RIOS | 0 | 0 | 0%
15 | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 0 | 0 | 0%
16 | REGIÓN DE ÑUBLE | 0 | 0 | 0%
98 | INTERREGIONAL | 0 | 0 | 0%
99 | INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0%
| TOTAL NIVEL NACIONAL | 24585741 | 20196278 | 82.15%