## GORE IX
Ley de Presupuestos del Sector Público Año 2013
Listado de Estudios, Proyectos y/o Programas correspondientes al Subtítulo 31 Iniciativas de Inversión
Partida: | Ministerio del Interior
Capítulo: | Gobierno Regional Región IX Araucanía
Programa: | Inversión Regional Región IX
Código BIP | Nombre de Proyecto | Monto Identificado M$ | Etapa (Seleccionar alternativa en cada celda) | Plazo de Ejecución dd-mm-aaaa
|  |  |  | Fecha de Inicio | Fecha de Término
31.01
30099386 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS DE NUEVA IMPERIAL | 1 | En Proceso de Licitación | inicio estimado octubre 2013
30104421 | DIAGNOSTICO ESTUDIO HIDROGEOLOGICO, REGION DE LA ARAUCANIA | 1001 | En Proceso de Licitación | inicio estimado agosto 2013
31.02
20032681 | REPOSICION POSTA SALUD RURAL MUCO CHUREO, LAUTARO | 186834 | En Ejecución | 2012-09-05 | 2013-05-03
20055551 | REPOSICION POSTA SALUD RURAL AMARGO,COLLIPULLI | 60002 | En Proceso de Licitación | inicio estimado mayo 2013
20084070 | REPOSICION POSTA SALUD RURAL MILLAHUIN - PITRUFQUEN | 103001 | En Proceso de Licitación | inicio estimado mayo 2013
20107399 | MEJORAMIENTO AV. JAVIERA CARRERA (MISTRAL-ENCINAS)-TEMUCO | 409803 | En Ejecución | 2012-01-17 | 2013-03-17
20111099 | REPOSICION POSTA SALUD RURAL DE QUETROCO, FREIRE | 67352 | En Proceso de Licitación | inicio estimado junio 2013
20151227 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL CARILEUFU, PUCON | 13499 | En Ejecución | 2012-08-28 | 2013-05-25
20151253 | INSTALACION APR CULLINCO, MALALCHE ANCAPULLI Y COIPUCO, CHOL CHOL | 9700 | En Proceso de Licitación | inicio estimado julio 2013
20151310 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ALTO BOROA, IMPERIAL | 2000 | En Ejecución | 2010-12-24 | 2013-01-21
20151413 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LLADQUIHUE, TEMUCO | 540511 | En Ejecución | 2012-12-31 | 2014-02-04
20151476 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE DOLLINCO RUCAPANGUE, CHOL CHOL | 348000 | En Ejecución | 2012-11-24 | 2013-11-19
20154903 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL MOLCO, TRAIGUEN | 5499 | En Ejecución | 2011-11-11 | 2013-12-31
20155835 | REPOSICION CRS/CA Y TALLERES LABORALES DE ANGOL | 320053 | En Ejecución | 2011-11-18 | 2013-05-11
20155934 | REPOSICION ESCUELA G-452 AUGUSTO WINTER, PTO. DOMINGUEZ. SAAVEDRA | 38900 | En Ejecución | 2012-08-14 | 2013-05-08
20156068 | MEJORAMIENTO INTEGRAL ESTADIO MUNICIPAL PTO. SAAVEDRA | 106030 | En Proceso de Licitación | inicio estimado agosto 2013
20160270 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL QUINTRILPE, VILCÚN | 7501 | En Proceso de Licitación | inicio estimado julio 2013
20160275 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL AGUA SANTA, LAUTARO | 124129 | En Ejecución | 2011-05-10 | 2013-04-15
20160280 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PRADO PUELLO, P. LAS CASAS | 15104 | En Ejecución | 2012-08-21 | 2013-05-18
20162304 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL CHAMPULLI, PADRE LAS CASAS | 13303 | En Ejecución | 2012-08-08 | 2013-04-05
20167653 | CONSTRUCCION INTERNADO LICEO B-11 MANUEL MONTT, VICTORIA | 25163 | En Ejecución | 2012-10-01 | 2013-01-30
20167851 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE POLUL, DIVISORIA COLGA, PITRUFQUEN | 12650 | En Ejecución | 2012-08-14 | 2013-04-11
20167859 | INSTALACION AGUA POTABLE LUMAHUE, ALLIPEN,LLAGUEPULLI, T.SCHMIDT | 33413 | En Ejecución | 2012-03-20 | 2013-03-14
20174011 | INSTALACION AGUA POTABLE CURACO,MALLA,ST.ISABEL,EL MIRADOR, VILCUN | 0 | En Ejecución | 2011-09-29 | 2013-07-25
20174014 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LONCOCHE CHICO, VILCUN | 5308 | En Ejecución | 2011-05-28 | 2013-02-06
20178136 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE REDUCCION CONTRERAS,TRAIGUEN | 2060 | En Ejecución | 2011-12-29 | 2013-01-15
20178141 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL CHIVILCOYAN, IMPERIAL | 8931 | En Ejecución | 2010-11-16 | 2013-03-28
20178168 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL CHALLUPEN BAJO, VILLARRICA | 11193 | En Ejecución | 2010-10-14 | 2012-11-02
20178170 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE BLANCO LEPIN, LAUTARO | 6600 | En Ejecución | 2011-02-23 | 2013-01-03
20178172 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MALLOCO LOLENCO, VILLARRICA | 5803 | En Ejecución | 2011-05-28 | 2013-01-03
20178404 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE VOIPIR, VILLARRICA | 6738 | En Ejecución | 2012-03-20 | 2013-01-29
20178613 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL TRANAHUILLIN, CHOL CHOL | 1148965 | Adjudicado | incio estimado abril 2013
20181355 | MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL TEMUCO - PADRE LAS CASAS | 209150 | En Ejecución | 2011-12-30 | 2013-06-30
20184430 | REPOSICION POSTA SALUD RURAL TEMUCUICUI, ERCILLA | 20796 | En Ejecución | 2010-11-23 | 2013-12-31
20189195 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE DALCAHUE, CUNCO | 50825 | En Ejecución | 2012-10-12 | 2013-05-25
30004024 | REPOSICION ESCUELA G-790 CARILEUFU - PUCON | 1210002 | En Ejecución | 2012-11-19 | 2013-09-14
30030194 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MARTINEZ DE ROZAS, FREIRE | 1970 | En Ejecución | 2012-11-19 | 2013-01-07
30034398 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PURAQUINA ALTO, PITRUFQUEN | 5775 | En Ejecución | 2011-12-07 | 2013-01-21
30034754 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ÑUBLE, LONCOCHE | 11063 | En Ejecución | 2012-02-29 | 2013-03-06
30035025 | NORMALIZACION A CENTRO SALUD FAMILIAR CONSULTORIO RURAL DE ERCILLA | 50550 | En Ejecución | 2010-05-04 | 2013-12-31
30036332 | CONSTRUCCION MULTICANCHA TECHADA LOCALIDAD LA PAZ | 1457 | En Ejecución | 2009-12-19 | 2010-03-29
30036610 | MEJORAMIENTO INTEGRAL CASA DE MAQUINAS, MUSEO NACIONAL FERROVIARIO | 1 | En Proceso de Licitación | inicio estimado junio 2013
30038111 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL NALCACO Y CHUMIL, LAUTARO | 14500 | En Proceso de Licitación | inicio estimado julio 2013
30038117 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PILPILCO, PADRE LAS CASAS | 2012 | En Ejecución | 2010-09-27 | 2013-01-12
30039915 | AMPLIACION Y ADECUACION LICEO PABLO NERUDA A - 28 | 1612846 | En Ejecución | 2012-01-16 | 2013-07-10
30041141 | INSTALACION AGUA POTABLE RURAL COLONIA MANUEL RODRIGUEZ, ANGOL | 15015 | En Ejecución | 2012-11-09 | 2013-04-08
30042087 | MEJORAMIENTO CAMINO ACCESO ESCUELA PICHIPEHUEN | 75085 | En Ejecución | 2012-01-13 | 2013-04-07
30042754 | INSTALACION AGUA POTABLE RURAL CHANCO CORTE ALTO, PITRUFQUEN | 8617 | En Ejecución | 2012-01-19 | 2013-03-20
30042795 | INSTALACION AGUA POTABLE HUICHAHUE ALTO (FAJA 10000), CUNCO | 7398 | En Ejecución | 2011-05-28 | 2013-01-13
30044470 | REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL DE LONQUIMAY | 47303 | En Ejecución | 2012-09-06 | 2013-03-31
30044589 | CONSTRUCCION CENTRO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA MALLECO NORTE | 120645 | En Ejecución | 2011-07-05 | 2013-04-25
30044793 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LIRCAY, TEMUCO | 166765 | En Ejecución | 2011-10-18 | 2013-04-15
30045039 | CONSTRUCCION POSTA SALUD RURAL RANQUIL, LONQUIMAY | 16247 | En Ejecución | 2011-10-21 | 2013-12-31
30045387 | INSTALACION AGUA POTABLE RURAL REDUCCIÓN HUEQUÉN ALTO,ANGOL | 5373 | En Ejecución | 2011-12-27 | 2012-12-21
30045420 | MEJORAMIENTO CAMINO ACCESO LAGUNA BLANCA VILICURA - CURACAUTIN | 14000 | En Ejecución | 2012-03-22 | 2012-12-17
30045422 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL CHACAICO, ANGOL | 16175 | En Ejecución | 2012-11-16 | 2013-04-15
30045429 | INSTALACION AGUA POTABLE RURAL MAICA BAJO Y ALTO, COLLIPULLI | 11197 | En Ejecución | 2012-08-21 | 2013-01-18
30045538 | INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR TRARULEMU, ANGOL | 7737 | En Ejecución | 2008-08-21 | 2012-12-06
30045909 | MEJORAMIENTO CAMINO COLLICO-HUINCACARA, VILLARRICA | 151532 | En Ejecución | 2012-06-18 | 2013-06-13
30046256 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MUQUEN, LONCOCHE | 16555 | En Ejecución | 2012-11-09 | 2013-04-08
30046426 | CONSTRUCCION CENTRO CIVICO CULTURAL PUERTO DOMINGUEZ | 15440 | En Ejecución | 2012-10-10 | 2013-03-21
30046586 | MEJORAMIENTO EDIFICIO INTENDENCIA REGION DE LA ARAUCANIA | 477878 | En Ejecución | 2011-12-12 | 2013-12-31
30051650 | INSTALACION AGUA POTABLE CURACO, STA. CAROLINA, PITRACO, TOSCA CHOLCHOL | 8342 | En Proceso de Licitación | inicio estimado agosto 2013
30057851 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL CATRIPULLI, CARAHUE | 315000 | En Ejecución | 2012-11-23 | 2013-09-19
30057853 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL AMULEY CULLINCO, CARAHUE | 365000 | En Ejecución | 2012-11-23 | 2013-11-18
30057864 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL RUCAHUE Y AILIO, CARAHUE | 7014 | En Ejecución | 2009-10-14 | 2013-04-12
30057864 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL RUCAHUE Y AILIO, CARAHUE | 305974 | En Ejecución | 2012-12-29 | 2013-07-27
30057931 | INSTALACION A.P.R.CHAPO,ROBLE RICON,CHACAY(BAJO Y ALTO), CARAHUE | 485 | En Ejecución | 2010-06-03 | 2012-12-09
30057956 | INSTALACION AGUA POTABLE RURAL RINCONADA DE CULLINCO, CARAHUE | 148000 | Adjudicado | inicio estimado julio 2013
30060260 | INSTALACION AGUA POTABLE SAN JUAN DE DOLLINCO Y CATRICURA, LAUTARO | 2745 | En Ejecución | 2011-12-29 | 2013-03-01
30060675 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LA ISLA, PUREN. | 2200 | En Ejecución | 2011-05-20 | 2013-01-01
30060796 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL CHEILLACO, VILLARRICA | 472631 | En Ejecución | 2012-11-24 | 2013-06-22
30062211 | CONSTRUCCION INTERCONEXION CIRCUNVALACION SUR , ANGOL | 37600 | En Ejecución | 2011-12-07 | 2013-04-20
30062719 | INSTALACION ELECTRIFICACION RURAL SECTOR LOS CHILCOS, CHOL CHOL | 94937 | En Ejecución | 2012-12-31 | 2014-11-21
30062734 | REPOSICION CUARTEL DE CARABINEROS TENENCIA FRONTERIZA CURARREHUE | 53124 | En Proceso de Licitación | inicio estimado agosto 2013
30063090 | REPOSICION POSTA SALUD RURAL CATRIPULLI - CARAHUE | 180653 | En Ejecución | 2012-10-09 | 2013-06-06
30063707 | NORMALIZACION A CENTRO SALUD FAMILIAR CONSULTORIO RURAL DE LUMACO | 166250 | En Ejecución | 2011-10-03 | 2013-12-31
30064328 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE PAILLAO MAPU TROMEMALLIN, TEMUCO | 44363 | En Ejecución | 2012-06-28 | 2013-02-08
30064351 | MEJORAMIENTO PLAZA HUISCAPI - LONCOCHE | 264488 | En Ejecución | 2012-06-30 | 2013-03-18
30064410 | CONSTRUCCION ESTADIO VILLA LOS BOLDOS, TOLTEN | 305201 | En Ejecución | 2012-11-23 | 2013-05-07
30064579 | REPOSICION PARCIAL ESCUELA EL CAPRICHO, GALVARINO | 36707 | En Ejecución | 2011-06-21 | 2013-12-31
30064913 | NORMALIZACION A CENTRO DE SALUD FAMILIAR CONSULTORIO RURAL DE RENAICO | 18632 | En Ejecución | 2010-04-30 | 2013-12-31
30065140 | CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD RURAL PUERTO DOMINGUEZ - SAAVEDRA | 16233 | En Ejecución | 2012-08-14 | 2013-04-22
30065742 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MANHUE, LONCOCHE | 44577 | En Ejecución | 2012-06-28 | 2013-02-08
30066249 | REPOSICION JARDIN INFANTIL DIEGO PORTALES,VILLARRICA | 7798 | En Ejecución | 2010-08-11 | 2013-12-31
30066316 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL SAUCE, VILLARRICA | 116500 | En Ejecución | 2012-12-04 | 2013-08-01
30066670 | MEJORAMIENTO CAMINO VILCUN - ALAMBRADO | 1057728 | En Ejecución | 2011-11-14 | 2013-09-08
30066798 | AMPLIACION GIMNASIO MUNICIPAL - MELIPEUCO | 7000 | En Proceso de Licitación | inicio estimado julio 2013
30067976 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUALAHUE, PADRE LAS CASAS | 7000 | En Ejecución | 2011-11-25 | 2013-01-03
30068032 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DEHUEPILLE, PADRE LAS CASAS | 23937 | En Ejecución | 2010-09-27 | 2013-01-12
30068142 | CONSTRUCCION CASA ACOGIDA MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA INTRAFAMILIAR | 4310 | En Ejecución | 2008-12-31 | 2013-04-30
30068457 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL CENTRAL ALHUECO, LAUTARO | 27200 | En Ejecución | 2011-11-22 | 2013-04-30
30068609 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUENTE, T. SCHMIDT | 15043 | En Ejecución | 2012-02-29 | 2013-01-09
30068614 | CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD RURAL LASTARRIA - GORBEA | 73318 | En Ejecución | 2012-01-23 | 2013-12-31
30068669 | MEJORAMIENTO CENTRO DEPORTIVO CARAHUE | 2670 | En Ejecución | 2010-08-30 | 2013-12-31
30069292 | MEJORAMIENTO EN RUTA R-42 CAMINO PUREN - LUMACO, IX REGION | 900001 | Adjudicado | inicio estimado fines de abril 2013
30070274 | REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL - VICTORIA | 504775 | En Ejecución | 2012-07-04 | 2013-05-10
30070585 | REPOSICION BIBLIOTECA MUNICIPAL, PADRE LAS CASAS | 171403 | En Ejecución | 2012-03-26 | 2013-12-31
30070724 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL METREÑEHUE, PUCON | 19800 | En Ejecución | 2011-01-25 | 2013-04-09
30072294 | NORMALIZACION HOSPITAL COMUNITARIO Y FAMILIAR TOLTEN | 60000 | En Proceso de Licitación | inicio estimado mayo 2013
30072450 | INSTALACION AGUA POTABLE RURAL RESERVA RAIN, PITRUFQUÉN | 2035 | En Ejecución | 2011-05-21 | 2013-01-02
30072593 | CONSTRUCCION GIMNASIO MUNICIPAL LOCALIDAD DE ICALMA, LONQUIMAY | 5641 | En Proceso de Licitación | inicio estimado julio 2013
30072828 | REPOSICION PARCIAL LICEO DOMINGO SANTA MARIA, RENAICO | 77688 | En Ejecución | 2012-10-06 | 2013-04-30
30072854 | INSTALACION A.P.R. HUAPI TROVOLHUE,MACHACO GRANDE Y CHICO, CARAHUE | 467011 | En Ejecución | 2012-10-23 | 2013-10-18
30073231 | INSTALACION AGUA POTABLE RURAL HUALLIZADA,CHADA,MOLCO PITRUFQUEN | 3871 | En Ejecución | 2011-12-27 | 2013-01-15
30073242 | REPOSICION CUARTEL GENERAL DE BOMBEROS LICAN RAY | 18318 | En Ejecución | 2011-12-28 | 2013-12-31
30073338 | CONSTRUCCION CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR, LONCOCHE | 185084 | En Ejecución | 2012-09-20 | 2013-03-19
30073516 | REPOSICION TENENCIA LABRANZA, 8ª COMISARÍA DE TEMUCO | 0 | En Proceso de Licitación | inicio estimado octubre 2013
30073766 | CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO ESTADIO MUNICIPAL, MELIPEUCO | 500000 | En Ejecución | 2012-11-22 | 2013-06-18
30073887 | REPOSICION POSTA SALUD RURAL LLIUCO, FREIRE | 57402 | En Proceso de Licitación | inicio estimado junio 2013
30074166 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE QUEUPUE,COIHUE Y LLANCAN,T.SCHMIDT | 5955 | En Ejecución | 2010-11-16 | 27-07-203
30074607 | NORMALIZACION HOSPITAL COMUNITARIO Y FAM DR EDUARDO GONZALEZ G. CUNCO | 134946 | En Ejecución | 2012-10-04 | 2013-04-02
30075290 | NORMALIZACION HOSPITAL COMUNITARIO Y FAMILIAR VILCUN | 41336 | En Proceso de Licitación | inicio estimado agosto 2013
30076920 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MISION BOROA, IMPERIAL | 5010 | En Ejecución | 2011-02-05 | 2013-01-27
30076987 | CONSTRUCCION HOGAR DE ANCIANOS - VICTORIA | 3000 | En Ejecución | 2011-06-22 | 2013-03-30
30077000 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL CUSACO, IMPERIAL | 25800 | En Ejecución | 2012-11-16 | 2013-04-15
30077580 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL QUINTRILEO, LAUTARO | 4385 | En Ejecución | 2010-01-05 | 2013-01-06
30077682 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LLIU LLIU 7MA.FAJA, LONCOCHE | 7190 | En Ejecución | 2011-12-17 | 2013-01-15
30077924 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL ESCORIAL, MELIPEUCO | 17531 | En Ejecución | 2012-03-06 | 2013-03-01
30078238 | MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS - MELIPEUCO | 15000 | En Proceso de Licitación | inicio estimado julio 2013
30078488 | NORMALIZACION A CENTRO DE SALUD FAMILIAR CONSULTORIO TEODORO SCHMIDT | 194445 | En Ejecución | 2011-12-17 | 2013-12-31
30078601 | MEJORAMIENTO Y NORMALIZACION ESCUELA ALBORADA LONCOCHE | 14807 | En Ejecución | 2010-09-25 | 2013-12-31
30078697 | REPOSICION PUENTE PADRE ALBERTO HURTADO ULTRA CHOL CHOL | 400000 | Adjudicado | inicio estimado fines de abril 2013
30078775 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL HUITRANLEBU - PUREN | 170002 | En Proceso de Licitación | inicio estimado julio 2013
30079057 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE JOSE MIGUEL CARRERA, COLLIPULLI | 38744 | En Ejecución | 2012-09-04 | 2013-04-17
30079177 | INSTALACION ELECTRIFICACION RURAL SECTOR MIGUEL CHEUQUEPAN, CURACAUTIN | 20149 | En Ejecución | 2012-12-31 | 2014-11-21
30080264 | MEJORAMIENTO GIMNASIO N° 1 BERNARDO MUÑOZ VARGAS - VICTORIA | 17600 | En Proceso de Licitación | inicio estimado julio 2013
30080600 | MEJORAMIENTO RUTA S-422 PTO.SAAVEDRA - EL ALMA - EL TEMO, SAAVEDRA | 2900001 | En Ejecución | 2012-12-05 | 2015-05-24
30080981 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL COLLIMALLIN, LONCOCHE | 3500 | En Proceso de Licitación | inicio estimado julio 2013
30080992 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE ÑIRRIPIL Y STA.AMELIA, PITRUFQUEN | 2888 | En Ejecución | 2011-12-27 | 2013-01-10
30080997 | CONSTRUCCION ESCUELA ESPECIAL TULIO MORA - PUREN | 12500 | En Ejecución | 2012-08-22 | 31/04/2013
30081029 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL CHAMPULLI, CARAHUE | 16500 | En Ejecución | 2012-08-28 | 2013-03-16
30081033 | CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO, ANGOL | 182094 | En Ejecución | 2011-12-30 | 2013-04-30
30081149 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL CALOF, SAAVEDRA | 3086 | En Ejecución | 2011-12-29 | 2013-01-17
30081629 | INSTALACION AGUA POTABLE RURAL EL ALMA GUACOLDA, SAAVEDRA | 625700 | Adjudicado | inicio estimado mayo 2013
30081662 | MEJORAMIENTO CAMINO LOS LOLOCOS-LONCOMAHUIDA (0,0-11,9 KM), ERCILLA | 107510 | En Ejecución | 2012-03-22 | 2013-07-19
30081683 | REPOSICION CONSULTORIO GENERAL RURAL FREIRE Y ADECUACION A CESFAM | 133000 | Adjudicado | inicio estimado mayo 2013
30081971 | CONSTRUCCION GIMNASIO MUNICIPAL SECTOR ESTACION - VILLARRICA | 155000 | En Proceso de Licitación | inicio estimado julio 2013
30082599 | CONSTRUCCION PLAZA CIVICA EL HOYON DE LANIN, TEMUCO | 544503 | En Ejecución | 2012-12-28
30083487 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL COIHUECO, VILCUN | 9500 | En Proceso de Licitación | inicio estimado agosto 2013
30084192 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LLANGUI, SAAVEDRA | 6424 | En Ejecución | 2012-01-05 | 2013-03-05
30084193 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE DOLLINCO LLARQUENCO, SAAVEDRA | 42821 | En Ejecución | 2012-06-28 | 2013-02-08
30084194 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ALMA CUDILEUFU, SAAVEDRA | 42821 | En Ejecución | 2012-06-28 | 2013-02-08
30084212 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE MILLAHUECO ROLONCHE, SAAVEDRA | 43922 | En Ejecución | 2012-06-28 | 2013-02-08
30084748 | CONSTRUCCION OBRAS PLAN DE CIERRE VERTEDERO BOYECO, TEMUCO | 600000 | En Ejecución | 2011-12-19 | 2016-12-17
30084956 | INSTALACION AGUA POTABLE CALLE DEL MEDIO SECTOR LOS TEMOS, LAUTARO | 28800 | En Ejecución | 2012-01-25 | 2013-04-09
30085715 | RESTAURACION TEATRO MUNICIPAL DE COLLIPULLI | 18160 | En Ejecución | 2012-08-07 | 2013-12-31
30086068 | INSTALACION AGUA POTABLE RURAL SECTOR ALTO Y BAJO LONCOYAMO | 20729 | En Ejecución | 2012-08-28 | 2013-03-16
30087540 | INSTALACION AGUA POTABLE RURAL CAMAR, CARAHUE | 19480 | En Ejecución | 2012-03-01 | 2013-01-10
30087787 | CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO DE LONQUIMAY | 1 | En Proceso de Licitación | inicio estimado octubre 2013
30087927 | MEJORAMIENTO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL LAUTARO | 23780 | En Ejecución | 2012-11-19 | 2013-05-18
30088967 | MEJORAMIENTO PLAZA LOCALIDAD DE TIJERAL - RENAICO | 16160 | En Ejecución | 2012-09-25 | 2013-03-06
30090881 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE CRUCERO LOS AROMOS, LAUTARO | 46484 | En Ejecución | 2012-10-18 | 2013-05-31
30090909 | MEJORAMIENTO RUTA S-65 PITRUFQUEN - ÑANCUL | 522800 | Adjudicado | incio estimado abril 2013
30091476 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUEFEL CANTARANA, PITRUFQUEN | 11222 | En Ejecución | 2012-04-10 | 2013-04-14
30091981 | INSTALACION AGUA POTABLE CINCO LAURELES,TROMEN BAJO Y ALTO, TEMUCO | 13162 | En Ejecución | 2011-11-25 | 2013-02-17
30092176 | CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD FAMILIAR - PUCON | 11898 | En Ejecución | 2012-05-04 | 2013-01-02
30092358 | INSTALACION AGUA POTABLE COLPANAO,ZANJA,MAQUEHUE, P.LAS CASAS | 16473 | En Ejecución | 2011-05-28 | 2013-02-11
30092362 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE LA PEÑA, LAUTARO | 18500 | En Proceso de Licitación | inicio estimado agosto 2013
30092739 | INSTALACION A.POTABLE NEICUF POCULON,T.SCHMIDT Y SALTAPURA,IMPERIAL | 7577 | En Ejecución | 2011-12-31 | 2013-01-30
30093229 | INSTALACION AGUA POTABLE RENICURA,RANQUILCO Y LA PIEDRA, GALVARINO | 2750 | En Ejecución | 2011-12-27 | 2013-04-19
30093247 | REPOSICION CALLE TACNA ENTRE LATORRE Y SGTO. ALDEA - VICTORIA | 12800 | En Proceso de Licitación | inicio estimado julio 2013
30093327 | CONSERVACION CAMINOS DE ACCESO A COMUNIDADES INDIGENAS, VICTORIA | 126463 | En Ejecución | 2012-12-12 | 2013-03-14
30093924 | MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL ANGOL | 2100 | En Ejecución | 2011-03-14 | 2012-07-29
30094632 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PEWENCO, COMUNA VICTORIA | 1765 | En Ejecución | 2011-05-11 | 2013-04-01
30095104 | MEJORAMIENTO GESTION VIAL AV. OHIGGINS Y DILLMAN BULLOCK, ANGOL | 58681 | En Ejecución | 2010-12-31 | 2013-06-30
30095197 | MEJORAMIENTO AV. P. DE VALDIVIA ENTRE AV. EL ORBITAL Y PRIETO NORTE | 157065 | En Ejecución | 2012-09-11 | 2013-07-11
30095214 | NORMALIZACION POSTA DE SALUD RURAL VEGAS BLANCAS - ANGOL | 2566 | En Ejecución | 2011-09-30 | 2013-12-31
30095775 | CONSTRUCCION OBRAS DE CIERRE VERTEDERO LAUTARO | 255534 | En Ejecución | 2012-12-17 | 2016-07-29
30095840 | RESTAURACION TEATRO MUNICIPAL DE PURÉN | 13325 | En Proceso de Licitación | inicio estimado julio 2013
30095959 | MEJORAMIENTO CALLE SAAVEDRA ENTRE MONTT Y DR. GARRIGA, PUREN | 10000 | En Ejecución | 2012-02-17 | 2012-07-15
30095960 | REPOSICION PUENTE QUIROGA, PUREN | 8800 | En Ejecución | 2012-02-17 | 2012-07-15
30096006 | CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD FAMILIAR CONUN HUENO, PADRE LAS CASAS | 411502 | En Ejecución | 2013-03-07 | 2014-05-31
30096009 | REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL, VILLARRICA | 18627 | En Ejecución | 2011-10-03 | 2012-03-01
30096015 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE CUDICO ALTO Y BAJO, VILLARRICA | 9022 | En Ejecución | 2011-11-25 | 2013-02-12
30096044 | CONSTRUCCION OBRAS PLAN DE CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL DE VICTORIA | 501540 | En Ejecución | 2013-01-04 | 2014-12-24
30096102 | CONSTRUCCION OBRAS DE CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL - PUREN | 5001 | En Proceso de Licitación | inicio estimado octubre 2013
30096109 | MEJORAMIENTO RUTA S-222 HUALACURA LOS BOLDOS | 176432 | En Ejecución | 2011-01-20 | 2013-04-10
30096143 | CONSTRUCCION OBRAS DE CIERRE VERTEDERO PERQUENCO | 5501 | En Proceso de Licitación | inicio estimado noviembre 2013
30096146 | CONSERVACION CAMINOS DE ACCESO A QUINQUEN,CRUZACO Y MARIMENUCO | 188284 | En Ejecución | 2012-03-07 | 2013-05-05
30096155 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE LLIULLIUCURA, LAUTARO | 47010 | En Ejecución | 2012-10-25 | 2013-06-07
30096194 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA FERIA LIBRE DE TRAIGUEN | 130000 | En Proceso de Licitación | inicio estimado octubre 2013
30096196 | CONSTRUCCION PLAN DE CIERRE VERTEDERO COMUNAL - CURACAUTIN | 218568 | En Ejecución | 2012-06-26 | 2013-12-31
30096227 | CONSTRUCCION OBRAS CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL - TRAIGUEN | 2 | En Proceso de Licitación | inicio estimado octubre 2013
30096275 | RESTAURACION TEATRO MUNICIPAL DE RENAICO | 12000 | Adjudicado | incio estimado abril 2013
30096336 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PUTABLA, VILLARRICA | 18496 | En Ejecución | 2012-08-28 | 2013-03-15
30096345 | CONSERVACION CAMINO RUTA S 315 Y S 313, COMUNA DE VILCUN | 1 | En Ejecución | 2013-01-18 | 2014-01-13
30096349 | RESTAURACION TEATRO MUNICIPAL DE TRAIGUEN | 25000 | En Ejecución | 2012-10-08 | 2013-03-19
30096412 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE QUILACO BOYONCO, PUREN | 37556 | En Ejecución | 2012-09-07 | 2013-06-18
30096431 | CONSERVACION CAMINO INTERIOR BAJO MAICA RUTA R-235, COLLIPULLI | 98202 | En Ejecución | 2012-12-26 | 2013-04-25
30096490 | CONSTRUCCION RUTA VERDE DE LA ARAUCANIA S:MANZANAR-MALALCAHUELLO | 69082 | En Ejecución | 2012-06-04 | 2013-04-02
30096493 | CONSERVACION CAMINOS PDI SECTOR TRANAHUILLIN (PIRDT) | 290609 | En Ejecución | 2012-11-20 | 2013-04-20
30096573 | NORMALIZACION POSTA DE SALUD RURAL PAILAHUEQUE, ERCILLA | 19264 | En Ejecución | 2011-12-30 | 2013-12-31
30096577 | NORMALIZACION POSTA DE SALUD RURAL MALALCAHUELLO, CURACAUTIN | 65109 | En Ejecución | 2012-07-12 | 2012-06-12
30096604 | MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA DEL CARBON - GALVARINO | 1 | En Proceso de Licitación | inicio estimado agosto 2013
30096689 | MEJORAMIENTO CAMINO MOLCO HUINCACARA, VILLARRICA | 186094 | En Ejecución | 2011-11-26 | 2012-09-26
30096838 | MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL DE CAPITAN PASTENE | 14416 | Adjudicado | incio estimado abril 2013
30097990 | CONSTRUCCION OBRAS PLAN DE CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL - GORBEA | 141033 | En Proceso de Licitación | inicio estimado octubre 2013
30098025 | CONSTRUCCION OBRAS PLAN DE CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL - PITRUFQUEN | 2 | En Proceso de Licitación | inicio estimado octubre 2013
30098119 | MEJORAMIENTO AVENIDA HUICHAHUE - PADRE LAS CASAS | 48300 | En Ejecución | 2012-12-17 | 2013-05-16
30098437 | CONSTRUCCION OBRAS PLAN DE CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL - LONCOCHE | 135357 | En Proceso de Licitación | inicio estimado octubre 2013
30100208 | MEJORAMIENTO CALZADA CALLE BOLIVIA - LONCOCHE | 200000 | En Ejecución | 2013-01-25 | 2013-07-24
30100225 | CONSTRUCCION 2º CIA DE BOMBEROS, VICTORIA | 5508 | En Ejecución | 2012-08-06 | 2013-01-15
30100226 | CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO AVDA. MUÑOZ VARGAS - VICTORIA | 9500 | En Proceso de Licitación | inicio estimado julio 2013
30100278 | MEJORAMIENTO Y REPOSICION CALZADA CALLE B. VIEL - LONCOCHE | 303700 | En Proceso de Licitación | inicio estimado mayo 2013
30100360 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUAPI BUDI, SAAVEDRA | 9488 | En Ejecución | 2012-03-20 | 29/043/2013
30100364 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PUAUCHO, SAAVEDRA | 40909 | En Ejecución | 2012-11-30 | 2013-07-13
30100368 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL NAUPE, SAAVEDRA | 27212 | En Ejecución | 2011-12-17 | 2013-05-29
30100665 | MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL, LONCOCHE - 1ERA. ETAPA | 232000 | En Ejecución | 2013-03-11 | 2013-10-27
30100853 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE LOLCURA SANTA LUISA, COLLIPULLI | 14898 | En Ejecución | 2012-03-01 | 2013-04-03
30101203 | CONSTRUCCION COMPLEJO EDUCACIONAL DARIO SALAS - CARAHUE | 146084 | En Ejecución | 2013-01-22 | 2013-09-24
30101421 | HABILITACION ACCESIBILIDAD UNIVERSAL CENTRO DE TEMUCO | 22654 | En Ejecución | 2012-12-27 | 2013-07-15
30101519 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PILLUMALLIN, NUEVA IMPERIAL | 10363 | En Ejecución | 2012-03-20 | 2013-07-27
30101564 | REPOSICION PUENTE POBLACION SAN ANTONIO - LONCOCHE | 10000 | En Proceso de Licitación | inicio estimado agosto 2013
30101810 | REPOSICION EDIFICIO GOBERNACION PROVINCIAL MALLECO - ANGOL | 715002 | En Ejecución | 2013-02-04 | 2014-03-01
30101955 | MEJORAMIENTO CUARTEL CENTRAL DE BOMBEROS - ANGOL | 10726 | En Ejecución | 2012-10-12 | 2013-03-23
30102339 | CONSTRUCCION INTERNADO ESCUELA REGIMIENTO HUSARES (COYANCO). ANGOL | 11368 | En Ejecución | 2012-10-06 | 2013-03-16
30102418 | CONSTRUCCION COMPLEJO EDUCACIONAL NUEVA ALBORADA-TEODORO SCHMIDT | 51700 | En Ejecución | 2012-08-02 | 2013-03-18
30102604 | REPOSICION PUENTES MININCO Y ÑANCO CAMINO SAN ANDRES, COLLIPULLI | 270001 | Adjudicado | incio estimado abril 2013
30102680 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE CUNCO CHICO, PADRE LAS CASAS | 44999 | En Ejecución | 2012-11-27 | 2013-07-10
30102693 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL YAUYAGUEN, P. LAS CASAS | 4780 | En Ejecución | 2012-08-29 | 2013-08-09
30103543 | CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL PARA CANCHA DEL C.C.P. DE VICTORIA | 1 | En Proceso de Licitación | inicio estimado octubre 2013
30103727 | MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL N° 2 ESTADIO MUNICIPAL DE GALVARINO | 210363 | En Ejecución | 2012-07-30 | 2013-04-15
30103935 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE MONOPAINE CHAPOD, PADRE LAS CASAS | 53149 | En Ejecución | 2012-11-27 | 2013-08-10
30104156 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE MILLAHUIN,COIPUE,MUNE, PITRUFQUEN | 17243 | En Ejecución | 2012-08-15 | 2013-04-11
30104166 | CONSTRUCCION PLAN DE CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL - PUCON | 16191 | En Ejecución | 2011-09-09 | 2012-12-31
30104185 | CONSTRUCCION 2° ETAPA ESCUELA E-530 DARIO SALAS, PADRE LAS CASAS | 625022 | En Ejecución | 2012-09-10 | 2013-06-07
30104202 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE MOLONHUE ALTO Y BAJO,T.SCHMIDT | 32930 | En Ejecución | 2012-09-10 | 2013-04-24
30104211 | CONSERVACION LUMINARIAS URBANAS DE TRAIGUEN | 32790 | En Ejecución | 2011-12-30 | 2013-08-28
30104248 | CONSTRUCCION PARADOR TURISTICO MELIPEUCO | 110002 | En Proceso de Licitación | inicio estimado agosto 2013
30104263 | CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD FAMILIAR EL CARMEN - TEMUCO | 413000 | Adjudicado | inicio estimado fines de abril 2013
30104322 | NORMALIZACION POSTA SALUD RURAL TEMULEMU - TRAIGUEN | 3 | En Proceso de Licitación | inicio estimado noviembre 2013
30104336 | NORMALIZACION POSTA SALUD RURAL LA HERRADURA - LUMACO | 3 | En Proceso de Licitación | inicio estimado noviembre 2013
30104378 | MEJORAMIENTO ESTADIO PEDRO AGUIRRE CERDA 2ª ETAPA, COMUNA CURACAUTÍN | 304074 | En Ejecución | 2012-11-17 | 2013-04-15
30104392 | CONSTRUCCION GIMNASIO MUNICIPAL DE CHOLCHOL | 575368 | En Ejecución | 2012-10-22 | 2013-04-22
30105500 | CONSERVACION CAMINOS ACCESO COMUNIDADES INDIGENAS UNION TEMULEMU | 378803 | En Ejecución | 2012-10-26 | 2013-08-26
30105987 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE QUECHOCAHUIN BAJO, SAAVEDRA | 39353 | En Ejecución | 2012-03-20 | 2013-09-25
30106423 | MEJORAMIENTO CIRCUITOS PEATONALES SECTOR CENTRO - ANGOL | 341000 | En Ejecución | 2013-01-03 | 2013-09-03
30106846 | MEJORAMIENTO CANCHA N° 2 ESTADIO MUNICIPAL - LAUTARO | 196936 | En Ejecución | 2012-09-26 | 2013-03-25
30108016 | CONSTRUCCION MEDIALUNA MUNICIPAL COMUNA CURACAUTIN | 203000 | Adjudicado | inicio estimado mayo 2013
30108158 | CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE CUNCO | 261044 | En Ejecución | 2012-08-21 | 2013-01-31
30108618 | REPOSICION DE SEÑALIZACION DE INFORMACION TURISTICA IX REGION | 60000 | En Proceso de Licitación | inicio estimado septiembre 2013
30109265 | MEJORAMIENTO BANDEJONES AVENIDA PRAT - VICTORIA | 10500 | En Proceso de Licitación | inicio estimado julio 2013
30109361 | CONSTRUCCION ELECT. RURAL SECTOR QUINCO CUDICO BAJO, VILLARRICA | 142624 | En Ejecución | 2012-12-31 | 2014-11-21
30109403 | MEJORAMIENTO CALLE LOS CONFINES ENTRE SILVA H. Y CAMINO LOS PERALES | 18083 | En Ejecución | 2012-10-04 | 2013-02-03
30109766 | CONSTRUCCION PLAN DE CIERRE VERTEDERO DE COLLIPULLI | 206178 | En Ejecución | 2012-12-28 | 2013-06-26
30111030 | CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA ESTADIO PAILAHUEQUE - ERCILLA | 1 | En Proceso de Licitación | inicio estimado agosto 2013
30112497 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL FAJA 12 Y 14, CUNCO | 45021 | En Ejecución | 2012-12-01 | 2013-08-14
30112504 | CONSTRUCCION SIST.AGUA POTABLE ILLAF,ESPERANZA MONOPAINE,P.LAS CASAS | 17391 | En Ejecución | 2012-04-05 | 2013-04-04
30112980 | MEJORAMIENTO CALLE 3 PONIENTE ENTRE 1 NORTE Y LOS CONQUISTADORES-TCO | 10824 | En Proceso de Licitación | inicio estimado julio 2013
30112985 | CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO PULMAHUE, PADRE LAS CASAS | 277507 | En Ejecución | 2012-11-05 | 2013-08-02
30113074 | MEJORAMIENTO CALLE UNION NORTE ENTRE R. ORTEGA Y B. ARANA, TEMUCO | 18927 | En Proceso de Licitación | inicio estimado julio 2013
30113094 | MEJORAMIENTO CALLE EL REGADIO ENTRE 1 NORTE Y LOS CONQUISTADORES-TCO | 10824 | En Proceso de Licitación | inicio estimado julio 2013
30113102 | CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO COMUNA DE ERCILLA | 60000 | En Proceso de Licitación | inicio estimado julio 2013
30113191 | CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CURARREHUE | 381605 | En Ejecución | 2012-07-05 | 2013-04-23
30115126 | CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO PARCELA TEGUALDA | 129873 | En Ejecución | 2012-12-19 | 2013-05-18
30115326 | CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL SECTOR ÑANCUL NORTE, VILLARRICA | 154831 | En Ejecución | 2012-12-31 | 2014-11-21
30115497 | CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL PASTO SINTETICO, VILLARRICA | 50000 | En Proceso de Licitación | inicio estimado agosto 2013
30115515 | CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL Y OTRAS OBRAS SECTOR ALEMANIA, ANGOL | 50000 | En Proceso de Licitación | inicio estimado julio 2013
30115629 | MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL DE CURARREHUE | 478022 | En Ejecución | 2012-12-05 | 2013-07-03
30118049 | MEJORAMIENTO CALLE BALMACEDA ENTRE CASANOVA Y PEDREGOSO - PITRUFQUEN | 47000 | En Proceso de Licitación | inicio estimado julio 2013
30122357 | CONSTRUCCION ELECTRIFIC. RURAL SECTOR COMUNIDAD ALEX LEMUN, ERCILLA | 67646 | En Ejecución | 2012-12-31 | 2014-11-21
30123140 | CONSERVACION VIAS URBANAS, REGION DE LA ARAUCANIA, AÑO 2012 | 621450 | En Proceso de Licitación | inicio estimado junio 2013
31.03
30065018 | TRANSFERENCIA PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LONQUIMAY | 12785 | En Ejecución | 2009-05-18 | 2013-01-03
30087124 | CAPACITACION PRODUCCION OVINO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES DE LAUTARO | 88395 | En Ejecución | 2012-11-12 | 2014-06-05
30103856 | SANEAMIENTO TITULOS DE DOMINIO RURAL EN 31 COMUNAS REGION ARAUCANIA | 45075 | En Ejecución | 2012-05-02 | 2013-12-31
30104150 | CAPACITACION PEQUEÑOS PRODUCTORES APICOLAS, PADRE LAS CASAS | 59593 | En Ejecución | 2012-04-23 | 2014-04-23
30104221 | CAPACITACION PEQUEÑOS PRODUCTORES HORTICOLAS, PADRE LAS CASAS | 73011 | En Ejecución | 2012-04-02 | 2014-04-02
Total Identificado |  | 35143734
Saldo por Identificar |  | 22931190
Total Subtítulo 31 |  | 58074924 | 1/
1/ Informar Presupuesto Vigente.
estos proyectos tiene identificacion cero y los elimine.
20177857 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL TEMO, SAAVEDRA | 0 |  |  | x
30004792 | CONSERVACION CAMINO ALTO PINGUIDAHUE - BAJO PINGUIDAHUE | 0 |  |  | x
30035518 | MEJORAMIENTO CAMINO FAJA 16000-LOS LAURELES | 0 |  |  | x
30037502 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL QUILMAHUE, LONQUIMAY | 0 |  |  | x
30038102 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LLAMAICO - PADRE LAS CASAS | 0 |  |  | x
30044089 | INSTALACION ELECTR. RURAL SECTOR PUALA ALTO-PUESCO, CURARREHUE | 0 |  |  | x
30044173 | INSTALACION AGUA POTABLE RURAL MEMBRILLO RINCON, CHOL CHOL | 0 |  |  | x
30045256 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE MITRAUQUEN(ALTO Y BAJO), LONQUIMAY | 0 |  |  | x
30045368 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SANTA LUISA, COLLIPULLI | 0 |  |  | x
30058138 | INSTALACION AGUA POTABLE PICHILEUFU COLLICO LIUMALLA,VILLARRICA | 0 |  |  | x
30065190 | NORMALIZACION COMPLEJO EDUCACIONAL MARTIN KLEINKNECHT PALMA, TOLTEN | 0 |  |  | x
30068033 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MOLCO CAUTIN, P.LAS CASAS | 0 |  |  | x
30082799 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL BOTACURA, GORBEA | 0 |  |  | x
30100600 | SANEAMIENTO DE TÍTULOS DE DOMINIO EN LA COMUNA DE LONQUIMAY | 0 |  |  | x
30115324 | CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL SECTOR LOS COPIHUES, VILLARRICA | 0 |  |  | x
30065111 | CONSTRUCCION GIMNASIO MUNICIPAL SALINAS, GORBEA | 0
30077099 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA AGUA POTABLE MONTEVERDE, TEMUCO | 0
30036236 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LEFUN, VILLARRICA | 0
30057722 | CONSTRUCCION MITIGACION RIESGOS VOLCANICO Y GEOLOGICOS ASOCIADOS | 0
30080581 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE DOLLINCO ALHUECO, LAUTARO | 0
30096168 | MEJORAMIENTO CAMINOS COMUNIDADES PLAN PEWENCO | 0
30104260 | NORMALIZACION POSTA SALUD RURAL COYANCAHUIN - PUREN | 0
En Proceso de Licitación
Licitado
Adjudicado
En Ejecución