## IdentifEjcIDIPrg
INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA |  |  |  | Fecha: | 2023-02-13 11:42
AL 30/06/2022 - PROGRAMAS COVID |  |  |  | Hora: | 44970.4873
Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos
PROGRAMA: 120257 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS FET - COVID - 19
Región |  | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31
|  | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado
01 | REGIÓN DE TARAPACÁ | 2019290 | 1398229 | 69.24%
| 40030400-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AEREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA 2021/2022, PLAN RECUPERACION | 1452000 | 1398229 | 96.3%
| 40032168-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA SECTOR PLATAFORMA COMERCIAL AP. DIEGO ARACENA, PLAN DE RECUPERACION | 567290 | 0 | 0%
02 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 7127895 | 2478261 | 34.77%
| 40030904-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL LOA, CALAMA. PLAN DE RECUPERACION | 685466 | 76 | 0.01109%
| 40030907-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRES SABELLA, ANTOFAGASTA. PLAN DE RECUPERACION | 3701545 | 76 | 0.002053%
| 40033264-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR ÁREA MOVIMIENTO AP ANDRÉS SABELLA, ANTOFAGASTA, PLAN DE RECUPERACION | 2740884 | 2478109 | 90.41%
03 | REGIÓN DE ATACAMA | 1717860 | 1591630 | 92.65%
| 40029865-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE CHAMONATE, PLAN DE RECUPERACIÓN | 313205 | 284834 | 90.94%
| 40033965-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR ETAPA 1 AERÓDROMO CHAÑARAL, PLAN DE RECUPERACION | 976500 | 891622 | 91.31%
| 40033968-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERODROMO CHAMONATE 2021 2022 PLAN DE RECUPERACION | 428155 | 415174 | 96.97%
04 | REGIÓN DE COQUIMBO | 4424223 | 1621921 | 36.66%
| 40031192-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO PEDRO VILLARROEL, COMBARBALA, PLAN DE RECUPERACION | 1137500 | 54 | 0.004747%
| 40033041-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE COQUIMBO 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | 730342 | 726488 | 99.47%
| 40033178-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO EL TUQUI, OVALLE, PLAN DE RECUPERACION | 1609829 | 168 | 0.01044%
| 40033978-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO LA FLORIDA III ETAPA PLAN DE RECUPERACION | 946552 | 895211 | 94.58%
05 | REGIÓN DE VALPARAISO | 0 | 0 | 0%
06 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | 1105000 | 67 | 0.006063%
| 40032227-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE O'HIGGINS, PLAN DE RECUPERACIÓN | 1105000 | 67 | 0.006063%
07 | REGIÓN DEL MAULE | 886069 | 0 | 0%
| 40030955-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO GENERAL FREIRE DE CURICÓ, PLAN DE RECUPERACIÓN | 364885 | 0 | 0%
| 40031269-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PUNTOS DE POSADA REGIÓN DEL MAULE - PLAN DE RECUPERACIÓN | 521184 | 0 | 0%
08 | REGIÓN DEL BIO BIO | 4661751 | 4132042 | 88.64%
| 40009728-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO CARRIEL SUR CONCEPCION | 1862073 | 1375860 | 73.89%
| 40027138-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL AEROPUERTO CARRIEL SUR, PLAN DE RECUPERACIÓN. | 2799678 | 2756182 | 98.45%
09 | REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 0 | 0 | 0%
10 | REGIÓN DE LOS LAGOS | 5298654 | 4463028 | 84.23%
| 40031050-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION CIERRE PERIMETRAL AERÓDROMO POYO, CHAITÉN. | 269294 | 262949 | 97.64%
| 40033023-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL 2021-2022, PLAN RECUPERACION. | 688400 | 684215 | 99.39%
| 40033048-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL CHILOÉ 2021-2022, PLAN RECUPERACIÓN. | 1747320 | 1494361 | 85.52%
| 40033052-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PALENA 2021-2022, PLAN RECUPERACIÓN | 1491320 | 1327755 | 89.03%
| 40033054-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL LLANQUIHUE 2021-2022, PLAN RECUPERACIÓN | 1102320 | 693748 | 62.94%
11 | REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO | 4002518 | 2542282 | 63.52%
| 40011266-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO CABO 1° JUAN ROMAN - PTO AYSEN | 352209 | 349272 | 99.17%
| 40020100-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE AYSEN - PLAN DE RECUPERACION | 1285161 | 716273 | 55.73%
| 40020104-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AERODROMO BALMACEDA | 1315148 | 841063 | 63.95%
| 40033035-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERODROMO TTE. VIDAL ETAPA III - PLAN DE RECUPERACION | 1050000 | 635674 | 60.54%
12 | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 14749311 | 5504055 | 37.32%
| 30100036-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | 13023963 | 3996178 | 30.68%
| 30485530-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION REFUGIO DE PASAJEROS F. BIANCO, CERRO SOMBRERO, PRIMAVERA (PLAN DE RECUPERACIÓN) | 453142 | 451902 | 99.73%
| 40027097-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AD. F. BIANCO, C. SOMBRERO, T. DEL FUEGO, PLAN DE RECUPERACIÓN | 1272206 | 1055975 | 83%
13 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 2385684 | 2159361 | 90.51%
| 40027127-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLATAFORMA ESTAC.. DE AVIONES Y RODAJES ASOCIADOS AP. AMB, PLAN DE RECUPERACIÓN | 843380 | 680243 | 80.66%
| 40027135-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR PISTA 17L 35R Y RODAJES ASOCIADOS AEROPUERTO AMB, PLAN DE RECUPERACIÓN | 1222138 | 1191883 | 97.52%
| 40030402-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ AÑOS 2021/2022, PLAN DE RECUPERACION | 320166 | 287235 | 89.71%
14 | REGIÓN DE LOS RIOS | 910060 | 909350 | 99.92%
| 40031234-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AREA DE MOV. AD. LOS MAITENES DE VILLA VIEJA, DE LA UNIÓN- PLAN DE RECUPERACIÓN | 19865 | 19865 | 100%
| 40032982-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLATAFORMA AEROMÉDICA AERÓDROMO LAS MARÍAS-PLAN RECUPERACIÓN | 646353 | 646345 | 100%
| 40033073-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLANTA AGUA POTABLE AERÓDROMO PICHOY-PLAN RECUPERACIÓN | 243842 | 243140 | 99.71%
15 | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 3131500 | 330153 | 10.54%
| 40026092-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA | 331500 | 330153 | 99.59%
| 40038963-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AERÓDROMO ZAPAHUIRA COMUNA DE PUTRE, PLAN DE RECUPERACIÓN | 2800000 | 0 | 0%
16 | REGIÓN DE ÑUBLE | 741088 | 0 | 0%
| 40030766-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AERÓDROMO BERNARDO O´HIGGINS DE CHILLÁN, PLAN DE RECUPERACION | 741088 | 0 | 0%
98 | INTERREGIONAL | 1340157 | 1044914 | 77.97%
| 40009993-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO AUSCULTACION PAVIMENTOS PEQUEÑOS AERODROMOS ZONA CENTRO-NORTE | 240000 | 240000 | 100%
| 40010002-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO AUSCULTACION PAVIMENTOS PEQUEÑOS AERODROMOS ZONA-SUR | 100105 | 93181 | 93.08%
| 40010004-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO AUSCULTACION PAVIMENTO AEROPORTUARIO RED-SECUNDARIA ZONA-SUR | 193012 | 164975 | 85.47%
| 40010005-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO AUSCULTACION PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, RED PRIMARIA ZONA -SUR | 276840 | 228309 | 82.47%
| 40010356-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO AUSCULTACION PAV. AEROPORTUARIO RED PRIMARIA ZONA CENTRO. | 317000 | 106468 | 33.59%
| 40030399-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PEQUENOS AERODROMOS ZONA CENTRAL 2021/2022, PLAN DE RECUPERACION | 213200 | 211981 | 99.43%
99 | INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0%
| TOTAL NIVEL NACIONAL | 54501060 | 28175293 | 51.7%