## IdentifEjcIDIPrg
INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA |  |  |  | Fecha: | 2023-02-13 12:28
AL 30/11/2022 - LEY REGULAR |  |  |  | Hora: | 44970.5191
Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos
PROGRAMA: 056702 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DEL MAULE
Región |  | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31
|  | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado
01 | REGIÓN DE TARAPACÁ | 0 | 0 | 0%
02 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 0 | 0 | 0%
03 | REGIÓN DE ATACAMA | 0 | 0 | 0%
04 | REGIÓN DE COQUIMBO | 0 | 0 | 0%
05 | REGIÓN DE VALPARAISO | 0 | 0 | 0%
06 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | 0 | 0 | 0%
07 | REGIÓN DEL MAULE | 20032153 | 12811549 | 63.95%
| 20144258-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CUARTEL SEGUNDA COMPANIA DE BOMBEROS CONSTITUCION | 8096 | 0 | 0%
| 20177442-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNIÓN - LOS QUEÑES | 35190 | 0 | 0%
| 30033690-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PAR VIAL 1 ORIENTE - 2 PONIENTE Y RED CENTRO EN TALCA | 18806 | 0 | 0%
| 30039296-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARQUE URBANO B. OHIGGINS RETIRO | -253876 | 63121 | -24.86%
| 30069507-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION C.G.R YERBAS BUENAS. | 55672 | 9126 | 16.39%
| 30071148-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION TEATRO MUNICIPAL CAUQUENES | 4 | 0 | 0%
| 30071574-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO EJE MAIPU , J. ESPINOZA Y CARMEN DE LINARES | 3 | 0 | 0%
| 30076162-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RESTAURACION PARROQUIA SAN LUIS DE GONZAGA DE SAUZAL | 54404 | 0 | 0%
| 30076163-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RESTAURACION PARROQUIA SAN IGNACIO EMPEDRADO | 15002 | 0 | 0%
| 30085480-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION Y EQUIPAMIENTO SERVICIO MEDICO LEGAL TALCA | 1128051 | 313108 | 27.76%
| 30089742-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO EJES AV.LIRCAY / 9 NORTE TALCA | 104068 | 104068 | 100%
| 30094259-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y SOCIAL DEPORTISTA MAYOR | 4 | 0 | 0%
| 30096583-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS ILOCA - LA PESCA | 0 | 6995 | 0%
| 30103009-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ACERAS SECTOR 1, TALCA | 392477 | 393983 | 100.4%
| 30103333-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ACERAS SECTOR 12-A, TALCA | 374992 | 335780 | 89.54%
| 30103888-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RESTAURACION ESCUELA PRESIDENTE JOSE MANUEL BALMACEDA CURICO | 2 | 0 | 0%
| 30104061-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR VILLA CULTURAL HUILQUILEMU. TALCA | 2 | 0 | 0%
| 30104105-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR INTENDENCIA REGIONAL DEL MAULE-TALCA | 3386379 | 2168272 | 64.03%
| 30104209-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL, EMPEDRADO | 450748 | 279165 | 61.93%
| 30105664-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION TEATRO MUNICIPAL,CONSTITUCION | 2585781 | 2047420 | 79.18%
| 30121105-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION Y AMPLIACION HOGAR DE ANCIANOS SAN CAMILO, LINARES | 310000 | 0 | 0%
| 30123231-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CAMPAMENTOS INVERNALES DE VIALIDAD PASO PEHUENCHE | 10000 | 0 | 0%
| 30123644-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO COMUNA YERBAS BUENAS | 1396971 | 12734 | 0.9115%
| 30129766-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR LICEO VIEJO DE TENO | 2 | 0 | 0%
| 30135597-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CONSULTORIO RURAL DE PENCAHUE | 67109 | 6382 | 9.51%
| 30136075-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO MANUEL RODRIGUEZ Y CALLE EL BOSQUE, LINARES | 50000 | 30000 | 60%
| 30136109-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO EJE AVENIDA DIEGO PORTALES 2° ETAPA, CURICO | 21200 | 21200 | 100%
| 30142422-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL, COMUNA DE COLBUN | 3 | 0 | 0%
| 30243873-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD SECTOR CAMINO A ZAPALLAR, CURICO | 2 | 0 | 0%
| 30343880-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION CON EQUIPAMIENTO ESCUELA CARLOS SALINAS LAGOS, TALCA | 1 | 0 | 0%
| 30343923-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION CON EQUIP ESC. JOSE MANUEL BALMACEDA Y FERNANDEZ, TALCA | 1 | 0 | 0%
| 30351000-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA APR EL PENASCO-LLEPO, LINARES | 236658 | 236657 | 100%
| 30361823-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION EDIFICIO SECREDUC REGION DEL MAULE | 4 | 0 | 0%
| 30364272-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CESFAM MAULE NORTE, COMUNA DE MAULE | 6 | 0 | 0%
| 30364322-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CON RELOCALIZACION CESFAM COMUNA DE VICHUQUEN | 6 | 0 | 0%
| 30366878-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RESTAURACION MERCADO CENTRAL MUNICIPAL DE TALCA | 1159957 | 593532 | 51.17%
| 30370421-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL DE CONSTITUCION | 1 | 0 | 0%
| 30371622-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD FAMILIAR MOLINA | 954195 | 751919 | 78.8%
| 30372626-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y NORMALIZACION CEMENTERIO MUNICIPAL COLIN, MAULE | 184764 | 184283 | 99.74%
| 30381475-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS Y DESARRO DEL PLAN MAEST DE GESTION DE TTO. SAN JAVIER | 15000 | 0 | 0%
| 30386572-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LA CUARTA MESAMAVIDA, LONGAVI | 110000 | 48243 | 43.86%
| 30389273-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL PALMA ROSA, COMUNA DE PARRAL | 58673 | 58669 | 99.99%
| 30390722-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION CON AMPLIACION LICEO ENTRE RIOS, SAN CLEMENTE | 38701 | 0 | 0%
| 30432987-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CON RELOCALIZACION CESFAM OSCAR BONILLA, LINARES | 6 | 0 | 0%
| 30457582-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PASO BAJO NIVEL 6 SUR Y OBRAS COMPL PAR VIAL TALCA | 1923005 | 1336859 | 69.52%
| 30462675-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CESFAM COMUNA DE RAUCO | 3505 | 0 | 0%
| 30464304-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION CON EQUIPAMIENTO LICEO T-P PEDRO AGUIRRE CERDA RBD 3540 CAUQUENES | 201 | 0 | 0%
| 30464747-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA POBLACION ARRAU MENDEZ, PARRAL | 1613 | 1612 | 99.94%
| 30468993-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE VIAS URBANAS, VARIOS SECTORES COMUNA DE LICANTEN | 3560 | 3559 | 99.97%
| 30469085-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE VIAS URBANAS, VARIOS SECTORES COMUNA DE VILLA ALEGRE | 2 | 0 | 0%
| 30473011-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE VIAS URBANAS, VARIOS SECTORES COMUNA SAGRADA FAMILIA | 250001 | 200219 | 80.09%
| 30473031-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE VIAS URBANAS, VARIOS SECTORES COMUNA TALCA, LINEA 1 | 2865 | 2865 | 100%
| 30473037-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE VIAS URBANAS, VARIOS SECTORES, COMUNA DE SAN JAVIER | 200001 | 81396 | 40.7%
| 30482212-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE VIAS URBANAS, COMITE ABATE MOLINA Nº14, COMUNA DE TALCA | 517171 | 412587 | 79.78%
| 30483898-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ACCESO NORTE Y CENTRO, SAN CLEMENTE | 22200 | 0 | 0%
| 30484309-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PAVIMENTO CALZADA CALLE CIRO BOETTO, LICANTEN | 61912 | 60716 | 98.07%
| 30485028-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO UNION COMUNAL ADULTO MAYOR MAULE | 122602 | 90374 | 73.71%
| 30487269-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION COMPLEJO POLICIAL PDI CURICO | 100900 | 100900 | 100%
| 40000023-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS EN VILLA SAN DOMINGO DE SAN MANUEL | 61058 | 38624 | 63.26%
| 40001274-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RESTAURACION TEMPLO CENTENARIO CORAZON DE MARIA DE LINARES | 3 | 0 | 0%
| 40003115-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION DE CALZADAS Y ACERAS EN NIRIVILO URBANO, COMUNA DE SAN JAVIER | 2 | 0 | 0%
| 40003271-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BANDEJON CENTRAL AVENIDA LEON BUSTOS, LINARES | 41701 | 41700 | 100%
| 40004014-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION Y HABILITACION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LOS CHIQUITINES, TALCA. | 151021 | 0 | 0%
| 40006563-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR CORINTO, PENCAHUE | 2 | 0 | 0%
| 40007652-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA ALUMBRADO PUBLICO VARIOS SECTORES, SAN CLEMENTE | 100001 | 99996 | 100%
| 40009262-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTA SK-475, MAITENES INTERIOR, COMUNA DE RIO CLARO | 12217 | 0 | 0%
| 40009326-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION CENTRO DE REINSERCION SOCIAL DE TALCA | 2 | 0 | 0%
| 40009501-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTA L-810, TRAMO KM. 9.70 AL KM. 19.40, COMUNA DE PARRAL | 32018 | 32018 | 100%
| 40009593-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTA L-870, TRAMO KM. 0.00 AL KM. 5.50, COMUNA DE PARRAL | 60110 | 59490 | 98.97%
| 40010601-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CALLE SILVESTRE URIZAR, SAN CLEMENTE | 2 | 0 | 0%
| 40010956-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DIVERSOS CALLEJONES DE LA COMUNA DE COLBUN | -66261 | 441702 | -666.6%
| 40011115-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION UNIDAD ONCOLOGIA AMBULATORIA HOSPITAL REGIONAL DE TALCA, SSMAULE | -333100 | 176874 | -53.1%
| 40011749-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS VILLA SAN LUIS DE ALQUIHUE, COMUNA DE SAN JAVIER | 1 | 0 | 0%
| 40013084-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BANDEJON 30 ORIENTE ENTRE CALLES 4 Y 8 SUR, TALCA. | 387702 | 0 | 0%
| 40013605-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SEDE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE PENCAHUE | 316562 | 240501 | 75.97%
| 40015078-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION IMPLEMENTACION MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL, TRES ESCUELAS DE SAN RAFAEL | 2 | 0 | 0%
| 40015486-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION REGISTRO CIVIL DE TENO | 2 | 0 | 0%
| 40016375-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTADIO FISCAL MANUEL MOYA MEDEL, CAUQUENES | 29929 | 26213 | 87.58%
| 40016742-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION MUELLE CANOTAJE CONSTITUCION | 191279 | 177512 | 92.8%
| 40016900-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE VIAS URBANAS, VARIOS SECTORES COMUNA DE CHANCO, LINEA 2 | 200001 | 0 | 0%
| 40016955-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE VIAS URBANAS, SECTOR ABATE MOLINA, COMUNA DE TALCA | 487627 | 439720 | 90.18%
| 40018250-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CALLEJONES SECTOR NORTE DE LA COMUNA DE COLBUN | 118247 | 115496 | 97.67%
| 40018252-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI RUTA J-850, SECTOR VILLA LOS CULENES, KM. 0,0 AL 0,547; COMUNA DE VICHUQUEN | 2 | 0 | 0%
| 40018335-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ACERAS SECTOR 15, TALCA | 2 | 0 | 0%
| 40018835-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE VIAS URBANAS, SECTOR SUR ORIENTE, COMUNA DE TALCA | 302219 | 206109 | 68.2%
| 40018909-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION CON RELOCALIZACION TENENCIA SARMIENTO, COMUNA CURICO | 1653 | 1651 | 99.88%
| 40020393-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PISCINA TEMPERADA, SAN CLEMENTE | 4 | 0 | 0%
| 40020571-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CALLE MAIPU, CURICO | 1 | 0 | 0%
| 40022523-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLE DR. HERRERA Y CANCHA DE CARRERA, COMUNA DE LICANTEN | 3 | 0 | 0%
| 40023341-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ACERAS 13 SUR A 31 SUR-AVENIDA COLIN A 25 PONIENTE, COMUNA DE TALCA. | 700001 | 525240 | 75.03%
| 40023343-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO DE ACERAS 17 NORTE A AVDA. SAN MIGUEL - LINEA FERREA Y CIRC. ORIENTE, TALCA | 200001 | 0 | 0%
| 40023413-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE VIAS URBANAS, SECTOR SUR PONIENTE, COMUNA DE TALCA | 200001 | 0 | 0%
| 40024260-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS SECTOR CATILLO, PARRAL | 58508 | 0 | 0%
| 40024915-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION POSTA SALUD RURAL SAN RAMON, COMUNA DE CONSTITUCION | 706 | 0 | 0%
| 40025257-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA J-25, SECTOR EL MANZANO, TRAMO KM. 18,77 AL KM. 23,77; PROVINCIA DE CURICO | 100000 | 37202 | 37.2%
| 40025350-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION COMPLEJO POLICIAL PDI CAUQUENES | 1 | 0 | 0%
| 40030999-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CCBB,J-790, SECTOR KM 0,0 - KM 15,3 ; COMUNA DE VICHUQUEN | 200001 | 0 | 0%
| 40031898-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CALLEJONES STA ISABEL, LOS ROBLES Y AJIAL MANZANO, RETIRO | 300000 | 195757 | 65.25%
| 40031909-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CCBB, CAMINOS ROL, K-550 Y K-540, COMUNA DE PENCAHUE | 2 | 0 | 0%
| 40032145-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CCBB, K-180, SECTOR KM 2,61 - KM 8,61; K-190 SECTOR KM 1,0 - KM 4,0 COMUNA DE | 2 | 0 | 0%
| 40034314-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CON RELOCALIZACION POSTA DE SALUD RURAL- EL SAUCE, COMUNA DE SAN JAVIER | 305 | 0 | 0%
| 40035826-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ILUMINACION CANCHA DE FUTBOL CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL AURORA DE CHILE, TALCA | 2 | 0 | 0%
| 40036569-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CCBB, CAMINOS SK-336, K-417 Y SK-258, COMUNA DE SAN RAFAEL | 2 | 0 | 0%
| 40037570-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CCBB: J-120, J-285, J-308, J-315; COMUNA DE TENO | 2 | 0 | 0%
| 40037760-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CCBB, CAMINOS L-514 Y L-642, COMUNA DE RETIRO | 2 | 0 | 0%
| 40037773-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CCBB: J-591, J-265, J-275, J-261; COMUNA DE ROMERAL Y TENO | 2 | 0 | 0%
08 | REGIÓN DEL BIO BIO | 0 | 0 | 0%
09 | REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 0 | 0 | 0%
10 | REGIÓN DE LOS LAGOS | 0 | 0 | 0%
11 | REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO | 0 | 0 | 0%
12 | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 0 | 0 | 0%
13 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 0 | 0 | 0%
14 | REGIÓN DE LOS RIOS | 0 | 0 | 0%
15 | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 0 | 0 | 0%
16 | REGIÓN DE ÑUBLE | 0 | 0 | 0%
98 | INTERREGIONAL | 2000 | 1685 | 84.25%
| 40008261-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS OFERTA Y DEMANDA DE PASAJEROS PARA SERVICIOS FERROVIARIOS REGIONALES ZONA CENTRO | 2000 | 1685 | 84.25%
99 | INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0%
| TOTAL NIVEL NACIONAL | 20034153 | 12813234 | 63.96%
Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.