## IdentifEjcIDIPrg
INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA |  |  |  | Fecha: | 2023-07-26 15:24
AL 30/06/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS |  |  |  | Hora: | 45133.6418
Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos
PROGRAMA: 183501 SERVIU REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA
Región |  | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31
|  | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado
01 | REGIÓN DE TARAPACÁ | 0 | 0 | 0%
02 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 0 | 0 | 0%
03 | REGIÓN DE ATACAMA | 0 | 0 | 0%
04 | REGIÓN DE COQUIMBO | 0 | 0 | 0%
05 | REGIÓN DE VALPARAISO | 0 | 0 | 0%
06 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | 0 | 0 | 0%
07 | REGIÓN DEL MAULE | 0 | 0 | 0%
08 | REGIÓN DEL BIO BIO | 0 | 0 | 0%
09 | REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 0 | 0 | 0%
10 | REGIÓN DE LOS LAGOS | 0 | 0 | 0%
11 | REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO | 0 | 0 | 0%
12 | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 0 | 0 | 0%
13 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 0 | 0 | 0%
14 | REGIÓN DE LOS RIOS | 0 | 0 | 0%
15 | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 6044210 | 2366316 | 39.15%
| 30129117-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS, ARICA | 437420 | 16364 | 3.741%
| 30135733-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION DEPOSITO QUEBRADA ENCANTADA, ARICA | 393018 | 384600 | 97.86%
| 30270022-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PARQUE CHINCHORRO ORIENTE, ARICA | 27600 | 0 | 0%
| 30370359-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION ESPACIO PÚBLICO AVENIDA CIRCUNVALACIÓN, COMUNA DE PUTRE | 22462 | 0 | 0%
| 30442776-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE PUNTA NORTE, ARICA | 338416 | 120086 | 35.48%
| 30483969-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARQUE VILLA ALTOS DEL MAR, SECTOR EL ALTO, ARICA | 2335006 | 661969 | 28.35%
| 30484535-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZAS JOHN WALL, ARICA | 638886 | 555383 | 86.93%
| 40005164-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO EE.PP POBLACIÓN LAS VIZCACHAS, ARICA | 4300 | 0 | 0%
| 40005165-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS POBLACIÓN LAS VICUÑAS, ARICA | 5000 | 0 | 0%
| 40005204-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO AV. ANTÁRTICA Y LOS ARTESANOS, ARICA | 38083 | 0 | 0%
| 40008118-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA IQUIQUE POBLACIÓN CAMILO HENRIQUEZ, ARICA | 108931 | 331 | 0.3039%
| 40011139-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO EEPP LOS INDUSTRIALES POLIMETALES ÁREA IV, ETAPA II, ARICA | 1400 | 1400 | 100%
| 40011184-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO EJE JUAN ANTONIO RÍOS, ETAPA II: SANTA MARÍA-LAS GREDAS, ARICA | 45600 | 22800 | 50%
| 40016395-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS, 30 LLAMADO, ARICA Y PARINACOTA | 59016 | 59016 | 100%
| 40020394-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION DE CICLOVÍAS SUBESTÁNDAR EXISTENTES A ALTO ESTÁNDAR, ARICA | 31517 | 0 | 0%
| 40021162-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO DE RUTAS PEATONALES, REGIÓN ARICA Y PARINACOTA | 750000 | 331 | 0.04413%
| 40022919-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO BARRIO BORDE PAMPA, COMUNA DE ARICA | 6820 | 3720 | 54.55%
| 40022941-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO BARRIO JALLALLA, COMUNA DE ARICA | 12650 | 0 | 0%
| 40025014-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO TRES PLAZAS SECTOR NUEVO NORTE, ARICA | 12994 | 0 | 0%
| 40025017-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PLAZA FUERTE CIUDADELA NORTE, ARICA | 27000 | 12000 | 44.44%
| 40027459-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION EE.PP VICUÑA MACKENNA, ARICA | 144751 | 144751 | 100%
| 40031471-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VIVIENDAS SERVIU ADULTO MAYOR 2022, ARICA Y PARINACOTA | 33133 | 33133 | 100%
| 40031472-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS, 31 LLAMADO, ARICA Y PARINACOTA | 364286 | 350101 | 96.11%
| 40039157-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VIVIENDAS SERVIU ADULTO MAYOR 2023, ARICA Y PARINACOTA | 50199 | 0 | 0%
| 40039360-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 32 LLAMADO, ARICA Y PARINACOTA | 155722 | 331 | 0.2126%
16 | REGIÓN DE ÑUBLE | 0 | 0 | 0%
98 | INTERREGIONAL | 0 | 0 | 0%
99 | INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0%
| TOTAL NIVEL NACIONAL | 6044210 | 2366316 | 39.15%