## IdentifEjcIDIPrg
INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA |  |  |  | Fecha: | 2023-09-27 14:49
AL 31/08/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS |  |  |  | Hora: | 45196.6172
Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos
PROGRAMA: 182301 SERVIU REGIÓN DE ATACAMA
Región |  | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31
|  | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado
01 | REGIÓN DE TARAPACÁ | 0 | 0 | 0%
02 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 0 | 0 | 0%
03 | REGIÓN DE ATACAMA | 22688742 | 13058894 | 57.56%
| 30071218-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CONEXIÓN SECTOR DIEGO DE ALMAGRO CON EL PALOMAR,COPIAPÓ | 6744898 | 4002003 | 59.33%
| 30071218-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CONEXION SECTOR DIEGO DE ALMAGRO CON EL PALOMAR COPIAPO | 0 | 0 | 0%
| 30124586-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PROLONGACIÓN DOBLE VÍA AVDA. EL PALOMAR, COPIAPÓ | 708988 | 0 | 0%
| 30412840-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PARQUE DE MITIGACIÓN DE INUNDACIONES BANDURRIAS COPIAPÓ | 178227 | 55591 | 31.19%
| 30415736-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y REPOSICION DE VIAS Y ENTORNO, REGION DE ATACAMA | 1434313 | 1176852 | 82.05%
| 30446424-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION COSTANERA NORTE Y AMPLIACIÓN CONEXIONES, COPIAPÓ | 190000 | 80000 | 42.11%
| 30463227-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DEL PARQUE Y HABILITACION OFICINAS, PARQUE KAUKARI, COPIAPO | 1046067 | 634984 | 60.7%
| 30463301-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PAR VIAL LAUTARO NORTE - J MARTINEZ, COPIAPO | 100001 | 0 | 0%
| 30463822-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PARQUE LLANOS DE OLLANTAY, COPIAPO | 0 | 0 | 0%
| 30463822-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PARQUE LLANOS DE OLLANTAY, COPIAPO | 3000000 | 2961284 | 98.71%
| 30484946-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION ACCESO ORIENTE POBLACIÓN TORREBLANCA, VALLENAR | 215910 | 0 | 0%
| 30485043-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION ESPACIO PÚBLICO QUEBRADA CABRITO CHAÑARAL | 29000 | 0 | 0%
| 40000114-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARQUE ESMERALDA, COPIAPÓ | 1000 | 694 | 69.4%
| 40001758-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION EDIFICIO INSTITUCIONAL MINVU ATACAMA, COPIAPÓ | 30000 | 13847 | 46.16%
| 40005357-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SITIO DE RESGUARDO MIRADOR PIEDRA COLGADA, COPIAPÓ | 3329 | 0 | 0%
| 40005432-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARQUE URBANO KAUKARI 3RA ETAPA A, CON REDISEÑO FLUVIAL, RIO COPIAPO | 2459317 | 1387997 | 56.44%
| 40005493-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ZONA DE CONSERVACION HISTORICA DIEGO DE ALMAGRO | 25064 | 25064 | 100%
| 40011797-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUES DE ATACAMA, PAIPOTE, SCHNAIDER, COPIAPÓ Y EL SALADO CHAÑARAL | 120000 | 84048 | 70.04%
| 40012268-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL DIAGONAL ENTRE PUENTES, COPIAPO | 1266175 | 7835 | 0.6188%
| 40014585-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO PARQUE MIRADOR, LLANOS DE LA CANDELARIA, COPIAPO | 17250 | 17250 | 100%
| 40020567-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION RUTA HISTORICA CULTURAL CHAÑARAL | 50000 | 0 | 0%
| 40023548-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 30° LLAMADO ATACAMA | 33179 | 7151 | 21.55%
| 40023565-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y NORMALIZACION RUTAS PEATONALES EN LA REGION DE ATACAMA | 1387106 | 437687 | 31.55%
| 40023887-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO O'HIGGINS COMUNA DE HUASCO | 216489 | 137041 | 63.3%
| 40023910-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO BRILLA EL SOL UNIDOS EN ALTOS DE ATACAMA Y LAS DUNAS COMUNA DE CALDERA | 140631 | 0 | 0%
| 40026103-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRAS DE URBANIZACION CAMPAMENTO JAIME SIERRA CASTILLO, COPIAPO | 1385000 | 726527 | 52.46%
| 40026451-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO MANUEL RODRÍGUEZ COMUNA DE COPIAPÓ | 140000 | 0 | 0%
| 40031861-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 31 LLAMADO ATACAMA | 1039700 | 996939 | 95.89%
| 40033137-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS COMUNA DE COPIAPO | 50280 | 16940 | 33.69%
| 40037589-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PASEO RIBEREÑO VALLENAR | 289240 | 289160 | 99.97%
| 40039684-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CICLOVIA AV. EL PALOMAR, TRAMO 3, COPIAPÓ | 31890 | 0 | 0%
| 40041301-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 32 LLAMADO ATACAMA | 274067 | 0 | 0%
| 40042071-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PLAZA SAN FELIX, ALTO DEL CARMEN | 25621 | 0 | 0%
| 40045618-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CONSERVACION PASEO GANA | 56000 | 0 | 0%
04 | REGIÓN DE COQUIMBO | 0 | 0 | 0%
05 | REGIÓN DE VALPARAISO | 0 | 0 | 0%
06 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | 0 | 0 | 0%
07 | REGIÓN DEL MAULE | 0 | 0 | 0%
08 | REGIÓN DEL BIO BIO | 0 | 0 | 0%
09 | REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 0 | 0 | 0%
10 | REGIÓN DE LOS LAGOS | 0 | 0 | 0%
11 | REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO | 0 | 0 | 0%
12 | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 0 | 0 | 0%
13 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 0 | 0 | 0%
14 | REGIÓN DE LOS RIOS | 0 | 0 | 0%
15 | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 0 | 0 | 0%
16 | REGIÓN DE ÑUBLE | 0 | 0 | 0%
98 | INTERREGIONAL | 0 | 0 | 0%
99 | INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0%
| TOTAL NIVEL NACIONAL | 22688742 | 13058894 | 57.56%