## IdentifEjcIDIPrg
INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA |  |  |  | Fecha: | 2023-11-28 09:56
AL 31/10/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS |  |  |  | Hora: | 45258.4142
Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos
PROGRAMA: 182401 SERVIU REGIÓN DE COQUIMBO
Región |  | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31
|  | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado
01 | REGIÓN DE TARAPACÁ | 0 | 0 | 0%
02 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 0 | 0 | 0%
03 | REGIÓN DE ATACAMA | 0 | 0 | 0%
04 | REGIÓN DE COQUIMBO | 35421654 | 14137020 | 39.91%
| 30071084-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO AVENIDA LAS TORRES DE OVALLE | 11000 | 11000 | 100%
| 30132036-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO VIAS DE EVACUACION TONGOY, COQUIMBO | 910355 | 306567 | 33.68%
| 30134120-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PARQUE SESQUICENTENARIO, OVALLE | 69837 | 101 | 0.1446%
| 30292472-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PUENTE NUEVO LA COMPAÑIA-LA SERENA, REGION DE COQUIMBO | 54952 | 0 | 0%
| 30347124-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION EDIFICIO INSTITUCIONAL SEREMI - SERVIU REG DE COQUIMBO | 4941903 | 4729 | 0.09569%
| 30385123-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARQUE URBANO CERRO GRANDE I ETAPA, LA SERENA | 3327359 | 1797595 | 54.02%
| 30392334-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO VIAS DE EVACUACIÓN LOCALIDADES COSTERAS REGION COQUIMBO | 1802312 | 1618094 | 89.78%
| 30393002-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO AVDA. PACIFICO, LA SERENA-COQUIMBO | 178080 | 0 | 0%
| 30443674-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTENCION Y SEGURIDAD PARQUE DEPORTIVO LOS LLANOS | 738495 | 540867 | 73.24%
| 30464687-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARQUE HUMEDAL EL CULEBRON, COQUIMBO | 302066 | 1611 | 0.5333%
| 30483534-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PLAZA LONGITUDINAL, SANTA ROSA, COMUNA DE SALAMANCA | 204373 | 131837 | 64.51%
| 40000806-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION AVDA PANORÁMICA TRAMO CANTERA - LOS CLARINES, COQUIMBO | 704361 | 3084 | 0.4378%
| 40004298-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA PÚBLICA DE LA ISLA, COMBARBALÁ | 611975 | 474606 | 77.55%
| 40005861-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION AVDA. LOS PERALES , COMUNA DE LA SERENA | 118895 | 0 | 0%
| 40012651-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION MACROURBANIZACION DE 30,82 HAS EN SECTOR LICEO AGRICOLA OVALLE, REGION COQUIMBO | 7834206 | 2187231 | 27.92%
| 40013876-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 29 LLAMADO, REGION DE COQUIMBO | 817552 | 481 | 0.05883%
| 40014125-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PARQUE URBANO QUEBRADA MATADERO, OVALLE | 155000 | 32997 | 21.29%
| 40015369-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION AVDA. 4 ESQUINAS TRAMO I MAS CALLE LOS ARRAYANES, LA SERENA | 9679802 | 5740577 | 59.3%
| 40017161-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARQUE HÉROES DE LA CONCEPCIÓN, SALAMANCA | 201486 | 929 | 0.4611%
| 40020693-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO VILLA EL PALQUI, COMUNA DE MONTE PATRIA | 9574 | 0 | 0%
| 40022923-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS LLAMADO 30, REGION DE COQUIMBO | 657186 | 403000 | 61.32%
| 40023862-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO RUTAS PEATONALES REGIÓN DE COQUIMBO | 586861 | 104251 | 17.76%
| 40024224-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO NORTE, COMUNA DE ANDACOLLO | 0 | 0 | 0%
| 40027522-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE VEREDAS PARA ETAPA DESCONFINAMIENTO POST COVID-19, REGION DE COQUIMBO | 9980 | 9974 | 99.94%
| 40031826-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS LLAMADO 31 , REGION DE COQUIMBO | 829834 | 375997 | 45.31%
| 40032634-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PLAZA PUBLICA EL SAUCE, COMBARBALA | 28894 | 24500 | 84.79%
| 40032746-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VIVIENDAS SERVIU ADULTO MAYOR 2022 REGION DE COQUIMBO | 83718 | 82382 | 98.4%
| 40032842-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO LA REVUELTA CANIHUANTE, COMUNA DE OVALLE-CONCURSO 2020 | 15000 | 0 | 0%
| 40041537-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS LLAMADO 32, REGION DE COQUIMBO | 521598 | 284610 | 54.57%
| 40045237-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO SANTA LUCIA, LA SERENA-CONCURSO 2020 | 15000 | 0 | 0%
05 | REGIÓN DE VALPARAISO | 0 | 0 | 0%
06 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | 0 | 0 | 0%
07 | REGIÓN DEL MAULE | 0 | 0 | 0%
08 | REGIÓN DEL BIO BIO | 0 | 0 | 0%
09 | REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 0 | 0 | 0%
10 | REGIÓN DE LOS LAGOS | 0 | 0 | 0%
11 | REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO | 0 | 0 | 0%
12 | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 0 | 0 | 0%
13 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 0 | 0 | 0%
14 | REGIÓN DE LOS RIOS | 0 | 0 | 0%
15 | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 0 | 0 | 0%
16 | REGIÓN DE ÑUBLE | 0 | 0 | 0%
98 | INTERREGIONAL | 0 | 0 | 0%
99 | INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0%
| TOTAL NIVEL NACIONAL | 35421654 | 14137020 | 39.91%