## IdentifEjcIDIPrg
INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA |  |  |  | Fecha: | 2024-08-28 12:04
AL 31/07/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS |  |  |  | Hora: | 45532.5025
Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos
PROGRAMA: 190104 UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRÁNSITO
Región |  | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31
|  | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado
01 | REGIÓN DE TARAPACÁ | 0 | 0 | 0%
02 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 669200 | 199415 | 29.8%
| 40024878-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SISTEMA DE CONTROL DE TRÁNSITO REGIÓN DE ANTOFAGASTA ETAPA IV | 669200 | 199415 | 29.8%
03 | REGIÓN DE ATACAMA | 0 | 0 | 0%
04 | REGIÓN DE COQUIMBO | 920709 | 288987 | 31.39%
| 30136162-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION E INTEGRACION DE SEMAFOROS COQUIMBO - LA SERENA | 368709 | 61548 | 16.69%
| 40033190-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE CONTROL DE TRANSITO COQUIMBO, IV ETAPA | 552000 | 227439 | 41.2%
05 | REGIÓN DE VALPARAISO | 1430000 | 521565 | 36.47%
| 40025159-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN SISTEMA DE CONTROL DE TRÁNSITO REGIÓN DE VALPARAÍSO ETAPA IV | 380000 | 164131 | 43.19%
| 40033189-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE TRANSITO DE LA REGION DE VALPARAISO, IV | 800000 | 357434 | 44.68%
| 40036777-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN SISTEMA DE CONTROL REGIÓN VALPARAÍSO CONEXIÓN LOS ANDES | 250000 | 0 | 0%
06 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | 781000 | 356989 | 45.71%
| 30436222-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE SEMÁFOROS SCAT RANCAGUA V ETAPA | 167000 | 39026 | 23.37%
| 40024886-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE CONTROL DE TRANSITO REGION O'HIGGINS III ETAPA | 613000 | 317963 | 51.87%
| 40057968-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE CONTROL DE TRANSITO REGION DE OHIGGINS IV ETAPA | 1000 | 0 | 0%
07 | REGIÓN DEL MAULE | 655771 | 99873 | 15.23%
| 40022364-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SISTEMA DE CONTROL DE TRÁNSITO REGIÓN DEL MAULE II ETAPA | 100000 | 99873 | 99.87%
| 40057970-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SISTEMA DE CONTROL DE TRÁNSITO REGIÓN DEL MAULE, III ETAPA | 555771 | 0 | 0%
08 | REGIÓN DEL BIO BIO | 0 | 0 | 0%
09 | REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 700700 | 275643 | 39.34%
| 40003801-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE CONTROL DE TRÁNSITO DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA ETAPA II | 240700 | 122186 | 50.76%
| 40033191-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE CONTROL DE TRANSITO ARAUCANIA, ETAPA III | 460000 | 153457 | 33.36%
10 | REGIÓN DE LOS LAGOS | 1395033 | 375656 | 26.93%
| 30436172-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION RED SEMAFORICA PTO. VARAS-ALERCE, P. DE LLANQUIHUE | 417385 | 0 | 0%
| 40017345-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION SISTEMA DE RESPALDO ENERGETICO DE SEMAFOROS EN OSORNO Y PUERTO MONTT | 371648 | 257657 | 69.33%
| 40024891-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE CONTROL DE TRANSITO REGION LOS LAGOS ETAPA III | 456000 | 117999 | 25.88%
| 40043565-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN DE SEMÁFOROS E INTEGRACIÓN SISTEMA CONTROL REGIONAL COMUNAS DE CHONCHI Y QUELLÓN | 150000 | 0 | 0%
11 | REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO | 0 | 0 | 0%
12 | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 568755 | 0 | 0%
| 40005912-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION RED DE SEMAFOROS Y SINCRONISMOS CIUDAD DE PUNTA ARENAS | 500881 | 0 | 0%
| 40005914-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONTROL INTEGRADO Y SISTEMA SCAT PUNTA ARENAS | 67874 | 0 | 0%
13 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 4546443 | 1822850 | 40.09%
| 40013010-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION DE SEMAFOROS EN INTERSECCIONES CRITICAS DE LA RED VIAL DEL GRAN SANTIAGO | 140000 | 0 | 0%
| 40022432-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE CONTROL DE TRANSITO RM III ETAPA | 3749333 | 1690219 | 45.08%
| 40045899-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACIÓN BIDIRECCIONALIDAD EJE CARDENAL JOSÉ MARÍA CARO - COSTANERA ANDRÉS BELLO | 657110 | 132631 | 20.18%
14 | REGIÓN DE LOS RIOS | 349385 | 154370 | 44.18%
| 40017232-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE CONTROL DE TRANSITO REGION DE LOS RIOS | 349385 | 154370 | 44.18%
15 | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 0 | 0 | 0%
16 | REGIÓN DE ÑUBLE | 0 | 0 | 0%
98 | INTERREGIONAL | 431214 | 0 | 0%
| 40014832-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CONSERVACION SISTEMA DE CONTROL DE TRANSITO NUBLE Y BIOBIO III ETAPA | 431214 | 0 | 0%
99 | INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0%
| TOTAL NIVEL NACIONAL | 12448210 | 4095348 | 32.9%