## IdentifEjcIDIPrg
INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA |  |  |  | Fecha: | 2024-11-26 16:26
AL 31/10/2024 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL |  |  |  | Hora: | 45622.6848
Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos
PROGRAMA: 120206 DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS
Región |  | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31
|  | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado
01 | REGIÓN DE TARAPACÁ | 5311608 | 3916176 | 73.73%
| 30090001-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA SAN MARCOS, IQUIQUE | 3207067 | 2725922 | 85%
| 30100547-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE TARAPACÁ | 10850 | 10850 | 100%
| 30211072-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PLAYA DE HUAYQUIQUE, IQUIQUE | 136161 | 0 | 0%
| 40021352-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA PISAGUA, COMUNA HUARA | 205277 | 85 | 0.04141%
| 40030330-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO DE CAPACIDAD DE PLAYAS Y USO DE BORDE COSTERO, COMUNA DE IQUIQUE | 28504 | 26187 | 91.87%
| 40038016-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CALETA CHANAVAYITA , IQUIQUE | 407571 | 407480 | 99.98%
| 40049754-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS MARITIMAS CALETA CHIPANA, IQUIQUE | 364090 | 201118 | 55.24%
| 40049936-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO CALETAS PESQUERAS ARTESANALES REGIÓN DE TARAPACÁ | 10 | 0 | 0%
| 40049942-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA LOS VERDES, IQUIQUE | 175514 | 120160 | 68.46%
| 40053776-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO DE INSPECCIÓN SUBMARINA CALETA CAVANCHA, IQUIQUE , REGION DE TARAPACA | 141122 | 141122 | 100%
| 40057794-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS TERRESTRES CALETA SAN MARCOS, Y SERVICIOS HIGIÉNICOS LOS VERDES, IQUIQUE | 635442 | 283252 | 44.58%
02 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 9039652 | 7380800 | 81.65%
| 30371276-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ANTOFAGASTA, SECTOR LOS LOS PINARES-TROCADERO | 4097850 | 3568129 | 87.07%
| 30380327-0 -ETAPA DISEÑO- RESTAURACIÓN MUELLE HISTÓRICO TALTAL | 22462 | 22461 | 100%
| 30484435-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PLAYA ARTIFICIAL Y CALETA DE PESCADORES LA CHIMBA | 2634415 | 2210094 | 83.89%
| 40027031-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PLAN RECUPERACIÓN OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 566928 | 426672 | 75.26%
| 40037373-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA, 2022 | 1239752 | 945528 | 76.27%
| 40038738-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MUELLE CALETA PUNTA ARENAS, TOCOPILLA | 478225 | 207916 | 43.48%
| 40038741-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA BUENA, TOCOPILLA | 10 | 0 | 0%
| 40040546-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA HORNITOS, MEJILLONES | 10 | 0 | 0%
03 | REGIÓN DE ATACAMA | 5369448 | 4856529 | 90.45%
| 30068774-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA BARRANQUILLA. CALDERA | 10 | 0 | 0%
| 40031734-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION BORDE COSTERO SECTOR SUR PLAYA GRANDE, CHAÑARAL | 4434453 | 4216969 | 95.1%
| 40038775-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS ETAPA I Y ETAPA II, BAHIA INGLESA, CALDERA | 934985 | 639560 | 68.4%
04 | REGIÓN DE COQUIMBO | 8616965 | 7351369 | 85.31%
| 30098093-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA. PESQUERA CALETA PUERTO MANSO, CANELA | 1864375 | 1820988 | 97.67%
| 30426830-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION INFR. PESQUERA ARTESANAL CALETA PTO. OSCURO, CANELA | 1979342 | 1383353 | 69.89%
| 30426876-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN INFR. PESQUERA ARTESANAL CALETA TALQUILLA, OVALLE | 1994376 | 1820456 | 91.28%
| 30427824-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION DE LA COSTANERA DE COQUIMBO, REGION DE COQUIMBO | 1189967 | 1188523 | 99.88%
| 30486471-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION DE LA PLAYA EN LOS VILOS, COMUNA DE LOS VILOS | 10 | 0 | 0%
| 40037992-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO MEJORAMIENTO CALETA CHIGUALOCO - LOS VILOS | 60758 | 60758 | 100%
| 40038109-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA BASICA CALETA EL SAUCE, OVALLE | 68829 | 68829 | 100%
| 40038549-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION BORDE COSTERO PICHIDANGUI, LOS VILOS | 664462 | 664434 | 100%
| 40046727-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CALETAS PESQUERAS REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | 48242 | 44471 | 92.18%
| 40047254-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO MEJORAMIENTO CALETA LA CEBADA , OVALLE | 69031 | 67339 | 97.55%
| 40049847-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA SIERRA REGION DE COQUIMBO | 160320 | 0 | 0%
| 40049848-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA HUENTELAUQUEN | 160320 | 0 | 0%
| 40049850-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN CALETA CORRALES, LA HIGUERA | 20 | 0 | 0%
| 40049858-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO MEJORAMIENTO CALETA TOTORALILLO NORTE, LA HIGUERA | 145872 | 105924 | 72.61%
| 40051050-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO MEJORAMIENTO CALETA SAN AGUSTIN, LA HIGUERA | 211041 | 126294 | 59.84%
05 | REGIÓN DE VALPARAISO | 11218777 | 9891387 | 88.17%
| 30099436-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO ENTRE EL DURAZNO - CUEVA EL PIRATA, QUINTERO | 202 | 0 | 0%
| 30106643-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA BAHÍA CUMBERLAND, JUAN FERNÁNDEZ | 641 | 0 | 0%
| 30364023-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION BORDE COSTERO SECTOR LAS TORPEDERAS VALPARAISO | 133621 | 68 | 0.05089%
| 40010846-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION BORDE COSTERO PLAYA EL TABO CENTRO, COMUNA EL TABO | 714133 | 593796 | 83.15%
| 40017907-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PARA PESCADORES EX-SUDAMERICANA. VALPARAISO | 122594 | 37500 | 30.59%
| 40018798-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBALES OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE VALPARAISO | 884642 | 698407 | 78.95%
| 40026617-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRAS MARÍTIMAS Y TERRESTRES CALETA HORCÓN, PUCHUNCAVI | 4081388 | 4052939 | 99.3%
| 40039465-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CALETA HIGUERILLAS, CONCON | 352366 | 284071 | 80.62%
| 40039470-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PASEO WHEELWRIGHT, VALPARAISO | 22918 | 22918 | 100%
| 40039477-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PROTECCION COSTERA SECTOR CASTILLO WULFF, VIÑA DEL MAR. | 10 | 0 | 0%
| 40045806-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS TERRESTRE Y MARITIMAS CALETA PORTALES VALPARAISO | 2326778 | 2094440 | 90.01%
| 40046708-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION BORDE COSTERO Y CALETAS DE ISLA DE PASCUA | 10 | 0 | 0%
| 40046713-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA PUERTECITO, ETAPA 2. SAN ANTONIO | 643527 | 609296 | 94.68%
| 40046715-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION BORDE COSTERO PAPUDO Y CALETA ZAPALLAR | 281000 | 0 | 0%
| 40046721-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN BAHIA CUMBERLAND. ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ | 1841 | 0 | 0%
| 40056106-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO CONSULTA INDIGENA RAPA NUI ISLA DE PASCUA | 103697 | 80 | 0.07715%
| 40057568-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRAS MARITIMAS Y TERRESTRES CALETA PAPUDO | 10 | 0 | 0%
| 40059133-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CALETA PESQUERA PICHICUY, LA LIGUA | 990482 | 941708 | 95.08%
| 40059134-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION URGENCIA PROTECCIÓN COSTERA AV CARLOS ALESSANDRI, ALGARROBO | 558897 | 556164 | 99.51%
| 40065019-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SOCAVÓN ALTAMIRANO, VALPARAÍSO | 10 | 0 | 0%
| 40065404-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SAN PEDRO, COMUNA DE CONCON | 10 | 0 | 0%
06 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | 1358092 | 636005 | 46.83%
| 30404227-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR LA BOCA DE RAPEL NAVIDAD | 9284 | 0 | 0%
| 40039405-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CALETA PESCADORES DE MATANZAS, NAVIDAD | 320030 | 156683 | 48.96%
| 40039409-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA BUCALEMU PAREDONES | 284575 | 205064 | 72.06%
| 40039412-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INTEGRAL BORDE COSTERO BUCALEMU, COMUNA PAREDONES | 394553 | 0 | 0%
| 40049233-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CALETA PESCADORES PICHILEMU, COMUNA PICHILEMU | 349650 | 274258 | 78.44%
07 | REGIÓN DEL MAULE | 6657591 | 3780488 | 56.78%
| 40015295-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO LLICO, COMUNA DE VICHUQUEN | 1185000 | 459821 | 38.8%
| 40038591-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ILOCA ETAPA II | 3847063 | 2569054 | 66.78%
| 40038908-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS MARITIMAS CALETA MAGUELLINES | 651464 | 388025 | 59.56%
| 40056119-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EMERGENCIA PASARELA PEATONAL ORIENTE BC CURANIPE, PELLUHUE. | 110405 | 0 | 0%
| 40057612-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA INFRAESTRUCTURA DE APOYO CALETA LLICO | 166015 | 127836 | 77%
| 40057620-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA CANALIZO DE ACCESO CALETA CURANIPE | 180029 | 132923 | 73.83%
| 40057660-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA CALETA ATENAS Y TABLAESTACADO DE FONDEO RIO MAULE | 234774 | 0 | 0%
| 40057703-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION DE EMERGENCIA ESPIGON Y PROTECCION COSTERA RIO MATAQUITO, SECTOR LA PESCA | 102831 | 102829 | 100%
| 40057710-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION DE EMERGENCIA Y MEJORA DEFENSAS RIBERA SUR RIO MAULE, CONSTITUCION | 99990 | 0 | 0%
| 40058096-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DESEMBARQUE CALETA MAGUILLINES, CONSTITUCIÓN | 20 | 0 | 0%
| 40059790-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESPIGON QUIVOLGO, COMUNA DE CONSTITUCION, REGION DEL MAULE | 80000 | 0 | 0%
08 | REGIÓN DEL BIO BIO | 15459673 | 11575118 | 74.87%
| 30366073-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VIA DE NAVEGACION RIO LEBU | 3915543 | 2728730 | 69.69%
| 30485816-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SCHWAGER, CORONEL | 718937 | 718918 | 100%
| 30486089-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA BLANCA, CORONEL - LOTA | 10 | 0 | 0%
| 30486093-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION ALARGUE MUELLE PESQUERO ARTESANAL LOTA BAJO | 0 | 0 | 0%
| 30486100-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO COLCURA, LOTA | 954558 | 941766 | 98.66%
| 40027033-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS REGION DEL BIOBIO | 283548 | 239734 | 84.55%
| 40035647-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAYA EL MORRO, TALCAHUANO | 2676123 | 1859255 | 69.48%
| 40036482-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO DESEMBOCADURA RÍO TUBUL, ARAUCO | 10 | 0 | 0%
| 40037692-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2022-2023 REGION BIOBIO | 2833687 | 2442381 | 86.19%
| 40038619-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION EXPLANADA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALETA LO ROJAS, CORONEL | 2557191 | 2419589 | 94.62%
| 40047075-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION FRENTE DE ATRAQUE CALETA QUIDICO, TIRUA | 400000 | 0 | 0%
| 40058904-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RAMPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALETA PUEBLO HUNDIDO, COMUNA DE LOTA | 528324 | 58763 | 11.12%
| 40059911-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS GEOTECNICO Y DE MAREAS EN PUNTA LAVAPIE, ARAUCO | 299880 | 0 | 0%
| 40060006-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CALETA PUNTA LAVAPIE, REGION DEL BIOBIO | 291862 | 165982 | 56.87%
09 | REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 5074963 | 2043177 | 40.26%
| 30482320-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BORDE FLUVIAL SECTOR CENDYR NAUTICO DE CARAHUE | 1148028 | 575773 | 50.15%
| 30482321-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO CALETA LA BARRA | 2191410 | 1145924 | 52.29%
| 40011984-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGION DE LA ARAUCANIA | 73414 | 0 | 0%
| 40047069-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION EMBARCADERO VILLA ICALMA, PROVINCIA DE MALLECO | 198160 | 141186 | 71.25%
| 40047072-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION EMBARCADERO PUERTO DOMINGUEZ, PROVINCIA DE CAUTIN | 367869 | 0 | 0%
| 40057679-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS TERRESTRES NEHUENTUE | 260384 | 115228 | 44.25%
| 40058166-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION BORDE LACUSTRE LICANRAY, COMUNA DE VILLARRICA | 835698 | 65066 | 7.786%
10 | REGIÓN DE LOS LAGOS | 26494859 | 23541563 | 88.85%
| 30295175-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION NAVES REGION DE LOS LAGOS | 139660 | 139660 | 100%
| 30352328-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE QUELLÓN | 1105000 | 720277 | 65.18%
| 30352373-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO QUEILEN | 2000352 | 1954039 | 97.68%
| 30352477-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE ANCUD | 2083690 | 2080722 | 99.86%
| 30354128-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ACHAO COMUNA DE QUINCHAO | 1515599 | 1515556 | 100%
| 30377072-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR ENSENADA PUERTO VARAS | 5416 | 0 | 0%
| 30377073-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR IANSA, LLANQUIHUE | 183075 | 0 | 0%
| 40002840-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO VARADERO PUERTO PESQUERO DE QUELLÓN | 6617692 | 5579492 | 84.31%
| 40010966-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2024 | 1766445 | 1716113 | 97.15%
| 40020114-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION CALETA PESQUERA ARTESANAL DE ANAHUAC | 70010 | 0 | 0%
| 40029707-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RAMPA PUELO COMUNA DE COCHAMO | 1502066 | 1501617 | 99.97%
| 40029708-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN ISLA TENGLO, PUERTO MONTT | 1301587 | 1244965 | 95.65%
| 40029709-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION RAMPA POYO, CHAITEN | 2745543 | 2710357 | 98.72%
| 40032362-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RAMPA AUCHAC, QUELLON | 1453728 | 1226823 | 84.39%
| 40032524-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ICHUAC, PUQUELDON | 1479800 | 1196627 | 80.86%
| 40038350-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN DE CONECTIVIDAD, REGIÓN DE LOS LAGOS | 516722 | 515529 | 99.77%
| 40038844-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION RAMPA ISLA ALAO, COMUNA DE QUINCHAO | 20 | 0 | 0%
| 40038871-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS COMUNA DE CHAITÉN | 63737 | 0 | 0%
| 40038876-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA MAULLIN | 700000 | 539561 | 77.08%
| 40038879-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA COMUNA DE FRUTILLAR | 668663 | 343670 | 51.4%
| 40038931-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO CALETAS PESQUERAS GRUPO N° 1, REGIÓN DE LOS LAGOS | 10 | 0 | 0%
| 40046967-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RAMPA TERMINAL PORTUARIO CHAITÉN | 571024 | 554379 | 97.09%
| 40046968-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PROTECCIÓN COSTERA ISLA ACUY, COMUNA DE QUEILEN | 5000 | 2176 | 43.52%
| 40050370-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RAMPA PUNTA CORONEL Y BORDE COSTERO PARGUA COMUNA DE CALBUCO | 10 | 0 | 0%
| 40050376-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PROTECCIÓN COSTERA BARRIO INDUSTRIAL COMUNA DE QUELLÓN | 10 | 0 | 0%
11 | REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO | 2776521 | 1655235 | 59.62%
| 30295225-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION NAVES REGION DE AYSEN | 335155 | 335155 | 100%
| 30305725-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXIÓN PUERTO YUNGAY | 81692 | 59084 | 72.33%
| 30369676-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION CALETA DE PESCADORES MELINKA | 26888 | 26887 | 100%
| 40002717-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN CALETA TORTEL | 153200 | 125 | 0.08159%
| 40037620-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MUELLE PUERTO GUADAL REGIÓN AYSÉN | 501042 | 0 | 0%
| 40037624-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION TRANSBORDADOR LA TEHUELCHE REGIÓN DE AYSEN | 296585 | 283177 | 95.48%
| 40049411-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION NAVE EL TEHUELCHE REGION DE AYSEN | 146600 | 0 | 0%
| 40049460-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION TERMINALES PORTUARIOS DE CONECTIVIDAD DE PUERTO IBAÑEZ Y CHILE CHICO | 1180359 | 950807 | 80.55%
| 40056410-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MUELLE LAGO VARGAS | 55000 | 0 | 0%
12 | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 7494267 | 5212997 | 69.56%
| 20196156-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PTO NAVARINO | 1500 | 1217 | 81.13%
| 30081565-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA BAHÍA FILDES, ANTÁRTICA CHILENA | 10146 | 0 | 0%
| 30113786-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EN PUERTO WILLIAMS, CABO DE HORNOS | 63890 | 57390 | 89.83%
| 30137224-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN INFRAEST. PORTUARIA MULTIPROPÓSITO PUERTO WILLIAMS | 35000 | 1165 | 3.329%
| 30305772-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PUERTO TORO, CABO DE HORNOS | 4256627 | 3634576 | 85.39%
| 30486360-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS DINAMICA DE SEDIMENTOS CANAL DE ACCESO BAHÍA CHILOTA, PORVENIR | 125292 | 0 | 0%
| 40009191-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION RAMPAS CONECTIVIDAD CANAL FITZ ROY, RIO VERDE | 133432 | 0 | 0%
| 40010496-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS SECTOR BAHIA PUNTA CARRERA, PUNTA ARENAS | 91607 | 61607 | 67.25%
| 40010502-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CALETA PESCADORES ARTESANALES DE PUERTO NATALES | 10 | 0 | 0%
| 40038791-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PROTECCION Y DRENAJE TALUD CALETA PESQUERA BARRANCO AMARILLO, PUNTA ARENAS | 270000 | 0 | 0%
| 40038792-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POZA DE ABRIGO MUELLE PESQUERO PUERTO NATALES - ETAPA II | 517000 | 517000 | 100%
| 40038793-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PUERTO EDEN, ULTIMA ESPERANZA | 500000 | 277105 | 55.42%
| 40047073-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RAMPAS PRIMERA ANGOSTURA, PROVINCIA DE MAGALLANES | 250000 | 248150 | 99.26%
| 40047077-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CALETA PESQUERA ARTESANAL PUERTO WILLIAMS, COMUNA CABO DE HORNOS | 919005 | 414723 | 45.13%
| 40047079-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RAMPA DE CONECTIVIDAD DE YENDEGAIA, COMUNA DE CABO DE HORNOS | 50000 | 0 | 0%
| 40047637-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO TERMINALES DE CONECTIVIDAD BAHIA CATALINA - BAHIA CHILOTA | 270588 | 0 | 0%
| 40047950-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS PARA EMPLAZAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA MAYOR DE PUERTO NATALES | 170 | 64 | 37.65%
13 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 0 | 0 | 0%
14 | REGIÓN DE LOS RIOS | 10884238 | 7402425 | 68.01%
| 30127885-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DRAGA ERNESTO PINTO LAGARRIGUE | 203529 | 149144 | 73.28%
| 30291024-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION NAVES REGION DE LOS RIOS | 1530190 | 911892 | 59.59%
| 30458146-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO COSTANERA DE PANGUIPULLI | 1089990 | 925039 | 84.87%
| 30465533-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION EMBARCADERO MATTA SECTOR LAS ÁNIMAS COMUNA DE VALDIVIA | 111500 | 0 | 0%
| 30486144-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION BORDE FLUVIAL RIO LINGUE SECTOR MEHUIN COMUNA MARIQUINA | 1839880 | 1805752 | 98.15%
| 40011498-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RÍOS 2020-2023 | 1141564 | 393456 | 34.47%
| 40014304-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA NAVEGACIÓN TURÍSTICA RIO BUENO COMUNA DE RIO BUENO | 1201629 | 861320 | 71.68%
| 40025410-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA LAGO RANCO COMUNA DE LAGO RANCO | 304720 | 301761 | 99.03%
| 40025411-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION RAMPA BOTADERO LAGO RANCO, SECTOR LLIFÉN, COMUNA DE FUTRONO | 483293 | 483292 | 100%
| 40036895-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO CONDICIONES NATURALES DISEÑO DE EMBARCADEROS Y BOTADEROS PÚBLICOS, VALDIVIA | 95000 | 66420 | 69.92%
| 40038969-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE CONECTIVIDAD FUTRONO-ISLA HUAPI | 629679 | 572129 | 90.86%
| 40038970-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION TERMINALES PORTUARIOS DE PUERTO FUY Y PUERTO PIREHUEICO | 1012412 | 576613 | 56.95%
| 40040626-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION COSTANERA VALDIVIA TRAMO I | 388187 | 355607 | 91.61%
| 40059302-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION TRANSBORDADOR PUERTO FUY, LAGO PIREHUEICO, REGION DE LOS RIOS | 852665 | 0 | 0%
15 | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 9189770 | 6821507 | 74.23%
| 30065797-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION OBRAS DE RELOCALIZACIÓN CALETA PESQUERA ARICA | 80264 | 0 | 0%
| 30195622-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SITIO 7 PUERTO DE ARICA | 7866 | 0 | 0%
| 40008050-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS | 5331481 | 5224739 | 98%
| 40020220-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO RIESGO GEOLÓGICO Y MITIGACIÓN EN CUEVAS DE ANZOTA | 10 | 0 | 0%
| 40020225-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR EX ISLA DEL ALACRÁN (ETAPAS 3 Y 4) | 176201 | 146201 | 82.97%
| 40046150-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA ARENILLAS NEGRAS ARICA 2DA EDICIÓN | 465109 | 289356 | 62.21%
| 40046188-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA CHINCHORRO ETAPA 1, COMUNA ARICA | 2223610 | 489588 | 22.02%
| 40049426-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION BORDE COSTERO SECTOR CUEVAS DE ANZOTA | 487248 | 367844 | 75.49%
| 40049585-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO CARACTERIZACIÓN ARQUEOLÓGICA SECTORES ARENILLAS NEGRAS Y QUIANE | 7140 | 0 | 0%
| 40056320-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PROTECCIÓN COSTERA SECTOR INFIERNILLO 2 | 303934 | 303779 | 99.95%
| 40063766-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION BORDE COSTERO PLAYA ARENILLAS NEGRAS,SECTOR NORTE | 106907 | 0 | 0%
16 | REGIÓN DE ÑUBLE | 2171471 | 1968081 | 90.63%
| 30456822-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO RINCONADA DE TAUCU, COBQUECURA | 2171471 | 1968081 | 90.63%
98 | INTERREGIONAL | 0 | 0 | 0%
99 | INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0%
| TOTAL NIVEL NACIONAL | 127117895 | 98032857 | 77.12%