## IdentifEjcIDIPrg
INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA |  |  |  | Fecha: | 2025-07-29 17:19
A JUNIO DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS |  |  |  | Hora: | 45867.7214
Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al 30/06/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos
PROGRAMA: 120206 DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS
Región |  | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31
|  | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado
01 | REGIÓN DE TARAPACÁ | 2505120 | 1919109 | 76.61%
| 30090001-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA SAN MARCOS, IQUIQUE | 1933945 | 1853006 | 95.81%
| 30211072-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PLAYA DE HUAYQUIQUE, IQUIQUE | 49267 | 0 | 0%
| 30469789-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PASEO BORDE COSTERO SECTOR PRIMERAS PIEDRAS | 10 | 0 | 0%
| 40021352-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA PISAGUA, COMUNA HUARA | 106771 | 0 | 0%
| 40038239-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CALETA GUARDIAMARINA RIQUELME - OBRAS MARÍTIMAS, IQUIQUE | 177000 | 0 | 0%
| 40049754-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS MARITIMAS CALETA CHIPANA, IQUIQUE | 32702 | 0 | 0%
| 40049936-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO CALETAS PESQUERAS ARTESANALES REGIÓN DE TARAPACÁ | 10 | 0 | 0%
| 40049942-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA LOS VERDES, IQUIQUE | 184441 | 66103 | 35.84%
| 40070200-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PESCANTE CALETA GUARDIAMARINA RIQUELME, IQUIQUE | 20974 | 0 | 0%
02 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 7041450 | 3952242 | 56.13%
| 30371276-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ANTOFAGASTA, SECTOR LOS LOS PINARES-TROCADERO | 641872 | 590325 | 91.97%
| 30484435-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PLAYA ARTIFICIAL Y CALETA DE PESCADORES LA CHIMBA | 3894890 | 2332416 | 59.88%
| 40027031-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PLAN RECUPERACIÓN OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 642745 | 615333 | 95.74%
| 40038127-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION BORDE COSTERO ANTOFAGASTA, BALNEARIO-PLAYA EL CABLE | 42000 | 0 | 0%
| 40038738-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MUELLE CALETA PUNTA ARENAS, TOCOPILLA | 354052 | 300159 | 84.78%
| 40038741-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA BUENA, TOCOPILLA | 396731 | 114009 | 28.74%
| 40040546-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA HORNITOS, MEJILLONES | 1069160 | 0 | 0%
03 | REGIÓN DE ATACAMA | 4824971 | 1151593 | 23.87%
| 30062899-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA CHAÑARAL DE ACEITUNO, FREIRINA | 400000 | 0 | 0%
| 30068774-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA BARRANQUILLA. CALDERA | 115000 | 0 | 0%
| 40000540-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA TOTORAL BAJO, COPIAPO | 1221892 | 0 | 0%
| 40031734-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION BORDE COSTERO SECTOR SUR PLAYA GRANDE, CHAÑARAL | 1302418 | 1033814 | 79.38%
| 40038775-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS ETAPA I Y ETAPA II, BAHIA INGLESA, CALDERA | 121120 | 117779 | 97.24%
| 40070229-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA REGIÓN DE ATACAMA | 1664541 | 0 | 0%
04 | REGIÓN DE COQUIMBO | 4863234 | 1651389 | 33.96%
| 30426830-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION INFR. PESQUERA ARTESANAL CALETA PTO. OSCURO, CANELA | 436569 | 434606 | 99.55%
| 30486471-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION DE LA PLAYA EN LOS VILOS, COMUNA DE LOS VILOS | 267404 | 138652 | 51.85%
| 40038552-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION ENROCADO DE PROTECCION CALETA CHUNGUNGO, LA HIGUERA | 521150 | 0 | 0%
| 40049847-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA SIERRA REGION DE COQUIMBO | 312121 | 300730 | 96.35%
| 40049848-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA HUENTELAUQUEN | 250000 | 206914 | 82.77%
| 40049850-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN CALETA CORRALES, LA HIGUERA | 312566 | 0 | 0%
| 40049851-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA SAN PEDRO LOS | 908320 | 117407 | 12.93%
| 40049853-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRAS MARITIMAS CALETA TALCA, COMUNA DE OVALLE. | 718986 | 0 | 0%
| 40049858-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO MEJORAMIENTO CALETA TOTORALILLO NORTE, LA HIGUERA | 44702 | 42679 | 95.47%
| 40051050-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO MEJORAMIENTO CALETA SAN AGUSTIN, LA HIGUERA | 91416 | 89865 | 98.3%
| 40060365-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CALETA PESQUERA ARTESANAL COQUIMBO | 1000000 | 320536 | 32.05%
05 | REGIÓN DE VALPARAISO | 18944069 | 8606631 | 45.43%
| 30099436-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO ENTRE EL DURAZNO - CUEVA EL PIRATA, QUINTERO | 232000 | 0 | 0%
| 30106643-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA BAHÍA CUMBERLAND, JUAN FERNÁNDEZ | 1697113 | 0 | 0%
| 30364023-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION BORDE COSTERO SECTOR LAS TORPEDERAS VALPARAISO | 134066 | 72406 | 54.01%
| 40010846-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION BORDE COSTERO PLAYA EL TABO CENTRO, COMUNA EL TABO | 2853507 | 2089306 | 73.22%
| 40017907-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PARA PESCADORES EX-SUDAMERICANA. VALPARAISO | 4644 | 0 | 0%
| 40026617-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRAS MARÍTIMAS Y TERRESTRES CALETA HORCÓN, PUCHUNCAVI | 4124732 | 3799727 | 92.12%
| 40039465-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CALETA HIGUERILLAS, CONCON | 589 | 0 | 0%
| 40045806-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS TERRESTRE Y MARITIMAS CALETA PORTALES VALPARAISO | 1059343 | 244289 | 23.06%
| 40046708-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CALETAS PESQUERAS RAPA NUI | 771400 | 0 | 0%
| 40046713-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA PUERTECITO, ETAPA 2 SAN ANTONIO | 2000000 | 1378404 | 68.92%
| 40046715-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION BORDE COSTERO PAPUDO Y CALETA ZAPALLAR | 841374 | 624952 | 74.28%
| 40046721-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA EN BAHIA CUMBERLAND ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ | 799015 | 0 | 0%
| 40056106-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO CONSULTA INDIGENA RAPA NUI ISLA DE PASCUA | 130402 | 79156 | 60.7%
| 40057568-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRAS MARITIMAS Y TERRESTRES CALETA PAPUDO | 1232000 | 0 | 0%
| 40059134-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION URGENCIA PROTECCIÓN COSTERA AV CARLOS ALESSANDRI, ALGARROBO | 2108937 | 247500 | 11.74%
| 40065017-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION BORDE COSTERO HORCÓN | 620382 | 0 | 0%
| 40065019-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SOCAVÓN ALTAMIRANO, VALPARAÍSO | 0 | 0 | 0%
| 40065404-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SAN PEDRO, COMUNA DE CONCON | 334565 | 70891 | 21.19%
06 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | 2281409 | 323724 | 14.19%
| 40039405-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CALETA PESCADORES DE MATANZAS, NAVIDAD | 115226 | 52189 | 45.29%
| 40039409-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA BUCALEMU PAREDONES | 82658 | 49122 | 59.43%
| 40039412-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INTEGRAL BORDE COSTERO BUCALEMU, COMUNA PAREDONES | 523262 | 125496 | 23.98%
| 40049233-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CALETA PESCADORES PICHILEMU, COMUNA PICHILEMU | 60263 | 0 | 0%
| 40057852-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PROTECCION DE RIBERA LA BOCA DE RAPEL Y MUELLE TURISTICO, NAVIDAD | 1500000 | 96917 | 6.461%
07 | REGIÓN DEL MAULE | 13728896 | 4990097 | 36.35%
| 40015295-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO LLICO, COMUNA DE VICHUQUEN | 4315928 | 1863903 | 43.19%
| 40038591-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ILOCA ETAPA II | 137544 | 0 | 0%
| 40038908-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS MARITIMAS CALETA MAGUELLINES | 176427 | 103815 | 58.84%
| 40050867-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION ESPIGÓN MARÍTIMO CALETA PELLINES. CONSTITUCIÓN. | 1605000 | 0 | 0%
| 40056119-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EMERGENCIA PASARELA PEATONAL ORIENTE BC CURANIPE, PELLUHUE. | 735881 | 558169 | 75.85%
| 40056121-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION DE TRES MUELLES FLOTANTES RIO MAULE, CONSTITUCION | 1571003 | 0 | 0%
| 40057612-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN EMERGENCIA INFRAESTRUCTURA DE APOYO CALETA LLICO | 101426 | 64202 | 63.3%
| 40057660-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA CALETA ATENAS Y TABLAESTACADO DE FONDEO RIO MAULE | 726226 | 552817 | 76.12%
| 40057703-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION DE EMERGENCIA ESPIGON Y PROTECCION COSTERA RIO MATAQUITO, SECTOR LA PESCA | 588359 | 420270 | 71.43%
| 40057710-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION DE EMERGENCIA Y MEJORA DEFENSAS RIBERA SUR RIO MAULE, CONSTITUCION | 2000000 | 0 | 0%
| 40058096-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DESEMBARQUE CALETA MAGUILLINES, CONSTITUCIÓN | 298014 | 0 | 0%
| 40059790-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESPIGON QUIVOLGO, COMUNA DE CONSTITUCION, REGION DEL MAULE | 1473088 | 1426921 | 96.87%
08 | REGIÓN DEL BIO BIO | 9439409 | 4726832 | 50.08%
| 30366073-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VIA DE NAVEGACION RIO LEBU | 753400 | 566952 | 75.25%
| 30485816-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SCHWAGER, CORONEL | 2042000 | 1496054 | 73.26%
| 30486089-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA BLANCA, CORONEL - LOTA | 40708 | 0 | 0%
| 40035647-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAYA EL MORRO, TALCAHUANO | 645537 | 336614 | 52.14%
| 40036482-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO DESEMBOCADURA RÍO TUBUL, ARAUCO | 431991 | 297494 | 68.87%
| 40037692-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2022-2023 REGION BIOBIO | 4122 | 0 | 0%
| 40038619-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION EXPLANADA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALETA LO ROJAS, CORONEL | 398681 | 366740 | 91.99%
| 40047075-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION FRENTE DE ATRAQUE CALETA QUIDICO, TIRUA | 3000000 | 1349723 | 44.99%
| 40050000-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CALETA ALTO DEL REY BOCA SUR | 437630 | 0 | 0%
| 40058904-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RAMPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALETA PUEBLO HUNDIDO, COMUNA DE LOTA | 305525 | 236657 | 77.46%
| 40059911-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS GEOTECNICO Y DE MAREAS EN PUNTA LAVAPIE, ARAUCO | 79815 | 76598 | 95.97%
| 40060496-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION BORDE COSTERO LA POZA, TALCAHUANO | 500000 | 0 | 0%
| 40060498-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CALETA COLIUMO, TOME | 800000 | 0 | 0%
09 | REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 10732227 | 4633835 | 43.18%
| 30482320-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BORDE FLUVIAL SECTOR CENDYR NAUTICO DE CARAHUE | 1829749 | 714129 | 39.03%
| 30482321-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO CALETA LA BARRA | 7083443 | 3388923 | 47.84%
| 40011984-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGION DE LA ARAUCANIA | 1130692 | 79478 | 7.029%
| 40047069-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION EMBARCADERO VILLA ICALMA, PROVINCIA DE MALLECO | 141613 | 113536 | 80.17%
| 40047072-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN EMBARCADERO PUERTO DOMINGUEZ PROVINCIA DE CAUTÍN | 200000 | 0 | 0%
| 40057679-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS TERRESTRES NEHUENTUE | 130378 | 121417 | 93.13%
| 40058166-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION BORDE LACUSTRE LICANRAY, COMUNA DE VILLARRICA | 216352 | 216352 | 100%
10 | REGIÓN DE LOS LAGOS | 31328528 | 16947330 | 54.1%
| 30295175-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION NAVES REGION DE LOS LAGOS | 109410 | 88758 | 81.12%
| 30352328-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE QUELLÓN | 5247245 | 3081603 | 58.73%
| 30377073-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR IANSA, LLANQUIHUE | 6150000 | 3651607 | 59.38%
| 30404274-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RIO BUENO PROVINCIA OSORNO | 20479 | 0 | 0%
| 40002840-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO VARADERO PUERTO PESQUERO DE QUELLÓN | 4943610 | 4449288 | 90%
| 40020114-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION CALETA PESQUERA ARTESANAL DE ANAHUAC | 4791979 | 1678709 | 35.03%
| 40029760-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CALETA DE PESCADORES DE QUENUIR, MAULLIN | 750400 | 0 | 0%
| 40032344-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO DE RAMPA DEL ACCESO PRINCIPAL DE ISLA PULUQUI, CALBUCO | 124942 | 0 | 0%
| 40032362-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RAMPA AUCHAC, QUELLON | 891760 | 874652 | 98.08%
| 40038350-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN DE CONECTIVIDAD, REGIÓN DE LOS LAGOS | 4638 | 4040 | 87.11%
| 40038844-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION RAMPA ISLA ALAO, COMUNA DE QUINCHAO | 2792071 | 393270 | 14.09%
| 40038871-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS COMUNA DE CHAITÉN | 10 | 0 | 0%
| 40038876-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA MAULLIN | 338963 | 302339 | 89.2%
| 40038879-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA COMUNA DE FRUTILLAR | 356298 | 355647 | 99.82%
| 40038882-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS COMUNA DE COCHAMO | 816955 | 0 | 0%
| 40038931-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO CALETAS PESQUERAS GRUPO N° 1, REGIÓN DE LOS LAGOS | 524712 | 507156 | 96.65%
| 40043864-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL CALETA PESQUERA BAHIA MANSA, SAN JUAN DE LA COSTA | 10 | 0 | 0%
| 40050370-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RAMPA PUNTA CORONEL Y BORDE COSTERO PARGUA COMUNA DE CALBUCO | 1036628 | 999495 | 96.42%
| 40050375-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RAMPAS EL PASAJE - COYUMBUE COMUNA DE DALCAHUE Y CURACO DE VELEZ | 669312 | 65365 | 9.766%
| 40050376-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PROTECCIÓN COSTERA BARRIO INDUSTRIAL COMUNA DE QUELLÓN | 1084657 | 326817 | 30.13%
| 40050382-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RAMPA COÑAB COMUNA DE QUINCHAO, CONSERVACION MENOR A 5.000 U.T.M. | 336470 | 95339 | 28.34%
| 40050417-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CALETA LA VEGA COMUNA DE CALBUCO | 50240 | 0 | 0%
| 40060119-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA ISLA ACUI, COMUNA DE QUEILEN | 287729 | 73245 | 25.46%
| 40060120-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION LIMPIEZA DE FONDO AREA OPERACIONAL CALETA ESTAQUILLA, LOS MUERMOS | 10 | 0 | 0%
11 | REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO | 2484167 | 692551 | 27.88%
| 30064914-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EN LAGO ELIZALDE, COYHAIQUE | 15000 | 6439 | 42.93%
| 30089888-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RÍO AYSÉN, SECTOR PUERTO AYSÉN | 135000 | 3503 | 2.595%
| 40002717-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN CALETA TORTEL | 197370 | 44346 | 22.47%
| 40037620-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MUELLE PUERTO GUADAL REGIÓN AYSÉN | 599337 | 494843 | 82.57%
| 40049411-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION NAVE EL TEHUELCHE REGION DE AYSEN | 152747 | 143420 | 93.89%
| 40056410-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MUELLE LAGO VARGAS | 195662 | 0 | 0%
| 40059546-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VARADERO AGUAS MUERTAS COMUNA DE AYSEN | 689051 | 0 | 0%
| 40059552-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION TERMINAL PORTUARIO DE CONECTIVIDAD DE PUERTO RAUL MARIN BALMACEDA | 500000 | 0 | 0%
12 | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 12728901 | 2514328 | 19.75%
| 30081565-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA BAHÍA FILDES, ANTÁRTICA CHILENA | 4791430 | 0 | 0%
| 30137224-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN INFRAEST. PORTUARIA MULTIPROPÓSITO PUERTO WILLIAMS | 2084000 | 0 | 0%
| 30305772-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PUERTO TORO, CABO DE HORNOS | 218567 | 144559 | 66.14%
| 30486360-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS DINAMICA DE SEDIMENTOS CANAL DE ACCESO BAHÍA CHILOTA, PORVENIR | 131292 | 0 | 0%
| 40009191-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION RAMPAS CONECTIVIDAD CANAL FITZ ROY, RIO VERDE | 140878 | 0 | 0%
| 40010496-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS SECTOR BAHIA PUNTA CARRERA, PUNTA ARENAS | 159426 | 143527 | 90.03%
| 40010502-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CALETA PESCADORES ARTESANALES DE PUERTO NATALES | 348028 | 0 | 0%
| 40038791-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PROTECCION Y DRENAJE TALUD CALETA PESQUERA BARRANCO AMARILLO, PUNTA ARENAS | 320000 | 176643 | 55.2%
| 40038793-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PUERTO EDEN, ULTIMA ESPERANZA | 41680 | 32210 | 77.28%
| 40047077-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CALETA PESQUERA ARTESANAL PUERTO WILLIAMS, COMUNA CABO DE HORNOS | 312600 | 158429 | 50.68%
| 40047637-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO TERMINALES DE CONECTIVIDAD BAHIA CATALINA - BAHIA CHILOTA | 3500000 | 1429530 | 40.84%
| 40047644-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS CONDICIONES NATURALES ZONA NORTE CALETA BARRANCO AMARILLO PUNTA ARENAS | 150000 | 0 | 0%
| 40047950-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS PARA EMPLAZAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA MAYOR DE PUERTO NATALES | 531000 | 429430 | 80.87%
13 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 0 | 0 | 0%
14 | REGIÓN DE LOS RIOS | 10677989 | 4896637 | 45.86%
| 30127885-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DRAGA ERNESTO PINTO LAGARRIGUE | 36257 | 36256 | 100%
| 30291024-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION NAVES REGION DE LOS RIOS | 0 | 0 | 0%
| 30458146-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO COSTANERA DE PANGUIPULLI | 1472676 | 1282664 | 87.1%
| 30465533-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION EMBARCADERO MATTA SECTOR LAS ÁNIMAS COMUNA DE VALDIVIA | 2000000 | 431841 | 21.59%
| 40011498-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RÍOS 2020-2023 | 251781 | 91237 | 36.24%
| 40014304-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA NAVEGACIÓN TURÍSTICA RIO BUENO COMUNA DE RIO BUENO | 3175623 | 1868065 | 58.83%
| 40014308-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION BORDE FLUVIAL SECTOR COCULE, COMUNA DE LA UNIÓN | 517352 | 0 | 0%
| 40036895-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO CONDICIONES NATURALES DISEÑO DE EMBARCADEROS Y BOTADEROS PÚBLICOS, VALDIVIA | 559981 | 551191 | 98.43%
| 40057600-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION TERMINAL DE PASAJEROS DE NIEBLA Y SECTORES COSTEROS, REGION DE LOS RIOS | 930000 | 312351 | 33.59%
| 40059302-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION TRANSBORDADOR PUERTO FUY, LAGO PIREHUEICO, REGIÓN DE LOS RÍOS | 1066171 | 0 | 0%
| 40065048-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA MUELLE DE CONECTIVIDAD QUITAQUI, COMUNA DE VALDIVIA | 18258 | 18258 | 100%
| 40067881-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA HABILITACION RAMPAS Y REFUGIOS EN TERMINALES PORTUARIOS NIEBLA | 329028 | 0 | 0%
| 40067884-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA HABILITACION BORDE LACUSTRE HUEQUECURA, COMUNA DE FUTRONO | 320862 | 304774 | 94.99%
15 | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 8367544 | 4148892 | 49.58%
| 40008050-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS | 500 | 0 | 0%
| 40020225-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR EX ISLA DEL ALACRÁN (ETAPAS 3 Y 4) | 164187 | 0 | 0%
| 40046150-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA ARENILLAS NEGRAS ARICA 2DA EDICIÓN | 62341 | 17449 | 27.99%
| 40046188-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA CHINCHORRO ETAPA 1, COMUNA ARICA | 7134287 | 3891352 | 54.54%
| 40049585-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO CARACTERIZACIÓN ARQUEOLÓGICA SECTORES ARENILLAS NEGRAS Y QUIANE | 98319 | 0 | 0%
| 40060338-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION EX ISLA DEL ALACRÁN, ARICA | 143848 | 0 | 0%
| 40063766-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION BORDE COSTERO PLAYA ARENILLAS NEGRAS,SECTOR NORTE | 242541 | 240091 | 98.99%
| 40066030-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION BORDE COSTERO PLAYA CHINCHORRO, ETAPA 2 | 521521 | 0 | 0%
16 | REGIÓN DE ÑUBLE | 0 | 0 | 0%
98 | INTERREGIONAL | 0 | 0 | 0%
99 | INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0%
| TOTAL NIVEL NACIONAL | 139947914 | 61155190 | 43.7%