## IdentifEjcIDIPrg
INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA |  |  |  | Fecha: | 2025-07-29 17:10
A JUNIO DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS |  |  |  | Hora: | 45867.7153
Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al 30/06/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos
PROGRAMA: 182401 SERVIU REGIÓN DE COQUIMBO
Región |  | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31
|  | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado
01 | REGIÓN DE TARAPACÁ | 0 | 0 | 0%
02 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 0 | 0 | 0%
03 | REGIÓN DE ATACAMA | 0 | 0 | 0%
04 | REGIÓN DE COQUIMBO | 24630389 | 7372366 | 29.93%
| 30071084-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO AVENIDA LAS TORRES DE OVALLE | 0 | 0 | 0%
| 30071084-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AVENIDA LAS TORRES DE OVALLE | 3238835 | 786276 | 24.28%
| 30134120-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PARQUE SESQUICENTENARIO, OVALLE | 0 | 0 | 0%
| 30134120-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PARQUE SESQUICENTENARIO, OVALLE | 1010748 | 511279 | 50.58%
| 30292472-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PUENTE NUEVO LA COMPAÑIA-LA SERENA, REGION DE COQUIMBO | 50500 | 112 | 0.2218%
| 30347124-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION EDIFICIO INSTITUCIONAL SEREMI - SERVIU REG DE COQUIMBO | 0 | 704 | 0%
| 30347124-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN EDIFICIO INSTITUCIONAL SEREMI - SERVIU REG DE COQUIMBO | 51000 | 0 | 0%
| 30385123-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARQUE URBANO CERRO GRANDE I ETAPA, LA SERENA | 602350 | 71463 | 11.86%
| 30392334-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO VIAS DE EVACUACIÓN LOCALIDADES COSTERAS REGION COQUIMBO | 1500 | 0 | 0%
| 30393002-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO AVDA. PACIFICO, LA SERENA-COQUIMBO | 139318 | 0 | 0%
| 30443674-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y SEGURIDAD PARQUE DEPORTIVO LOS LLANOS | 765673 | 313136 | 40.9%
| 30464687-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PARQUE HUMEDAL EL CULEBRÓN, COQUIMBO | 670656 | 201036 | 29.98%
| 30483534-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PLAZA LONGITUDINAL, SANTA ROSA, COMUNA DE SALAMANCA | 1980 | 1980 | 100%
| 40000806-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN AVDA. PANORAMICA TRAMO LA CANTERA-LOS CLARINES, COQUIMBO | 3929762 | 2851713 | 72.57%
| 40004077-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PLAZA VICTORIA, SECTOR BAQUEDANO, COQUIMBO | 0 | 1 | 0%
| 40004077-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA VICTORIA, SECTOR BAQUEDANO, COQUIMBO | 673250 | 530902 | 78.86%
| 40004298-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA PÚBLICA DE LA ISLA, COMBARBALÁ | 509800 | 0 | 0%
| 40005861-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION AVDA. LOS PERALES , COMUNA DE LA SERENA | 79412 | 0 | 0%
| 40012651-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION MACROURBANIZACION DE 30,82 HAS EN SECTOR LICEO AGRICOLA OVALLE, REGION COQUIMBO | 2921000 | 5592 | 0.1914%
| 40013876-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 29 LLAMADO, REGIÓN DE COQUIMBO | 1506745 | 310859 | 20.63%
| 40014125-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PARQUE URBANO QUEBRADA MATADERO, OVALLE | 31500 | 0 | 0%
| 40014206-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PASEO GASTRONOMICO CHANCHOQUI PAIHUANO | 12500 | 0 | 0%
| 40015369-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN AVDA. 4 ESQUINAS TRAMO I MAS CALLE LOS ARRAYANES, LA SERENA | 260900 | 56 | 0.02146%
| 40017161-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PARQUE HÉROES DE LA CONCEPCIÓN, SALAMANCA | 534209 | 16971 | 3.177%
| 40022923-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS LLAMADO 30, REGIÓN DE COQUIMBO | 1276400 | 64228 | 5.032%
| 40023862-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO RUTAS PEATONALES REGIÓN DE COQUIMBO | 1000000 | 9548 | 0.9548%
| 40031826-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS LLAMADO 31 , REGIÓN DE COQUIMBO | 1211333 | 371237 | 30.65%
| 40032753-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE LA PAMPILLA DE SAN ISIDRO, VICUÑA | 156940 | 26331 | 16.78%
| 40041269-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VEREDAS RUTAS ACCESIBLES , REGION DE COQUIMBO | 1669030 | 1287532 | 77.14%
| 40041537-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS LLAMADO 32, REGIÓN DE COQUIMBO | 350036 | 0 | 0%
| 40042332-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VIVIENDAS SERVIU ADULTO MAYOR REGION DE COQUIMBO 2023 | 11773 | 10840 | 92.08%
| 40053230-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 33 LLAMADO, REGIÓN DE COQUIMBO | 987619 | 0 | 0%
| 40062555-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS LLAMADO 34 REGION DE COQUIMBO | 250962 | 0 | 0%
| 40062993-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VIVIENDAS SERVIU ADULTO MAYOR AÑO 2025, REGION DE COQUIMBO | 206316 | 570 | 0.2763%
| 40063980-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN ZIGZAG LASTRA, COQUIMBO | 215219 | 0 | 0%
| 40068834-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO LUMINARIAS EN BARRIO ARIZTIA, COMUNA DE OVALLE | 177101 | 0 | 0%
| 40068944-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN PLAZA RIVADAVIA, VICUÑA | 32039 | 0 | 0%
| 40068945-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN PAVIMENTACIÓN PLAZA LOS NOGALES, OVALLE | 43764 | 0 | 0%
| 40068946-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN PLAZA FLORIDOR PINTO, VICUÑA | 50219 | 0 | 0%
05 | REGIÓN DE VALPARAISO | 0 | 0 | 0%
06 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | 0 | 0 | 0%
07 | REGIÓN DEL MAULE | 0 | 0 | 0%
08 | REGIÓN DEL BIO BIO | 0 | 0 | 0%
09 | REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 0 | 0 | 0%
10 | REGIÓN DE LOS LAGOS | 0 | 0 | 0%
11 | REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO | 0 | 0 | 0%
12 | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 0 | 0 | 0%
13 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 0 | 0 | 0%
14 | REGIÓN DE LOS RIOS | 0 | 0 | 0%
15 | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 0 | 0 | 0%
16 | REGIÓN DE ÑUBLE | 0 | 0 | 0%
98 | INTERREGIONAL | 0 | 0 | 0%
99 | INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0%
| TOTAL NIVEL NACIONAL | 24630389 | 7372366 | 29.93%