## IdentifEjcIDIPrg
INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA |  |  |  | Fecha: | 2025-08-22 15:43
A JULIO DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS |  |  |  | Hora: | 45891.6546
Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al 31/07/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos
516702 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DEL MAULE
Región |  | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31
|  | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado
01 | REGIÓN DE TARAPACÁ | 0 | 0 | 0%
02 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 0 | 0 | 0%
03 | REGIÓN DE ATACAMA | 0 | 0 | 0%
04 | REGIÓN DE COQUIMBO | 0 | 0 | 0%
05 | REGIÓN DE VALPARAISO | 0 | 0 | 0%
06 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | 0 | 0 | 0%
07 | REGIÓN DEL MAULE | 47492773 | 37246658 | 78.43%
| 30069507-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION C.G.R YERBAS BUENAS. | 964 | 963 | 99.9%
| 30071574-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO EJE MAIPU , J. ESPINOZA Y CARMEN DE LINARES | 1208575 | 899588 | 74.43%
| 30076162-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RESTAURACION PARROQUIA SAN LUIS DE GONZAGA DE SAUZAL | 4 | 0 | 0%
| 30085480-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION Y EQUIPAMIENTO SERVICIO MEDICO LEGAL TALCA | 72382 | 9316 | 12.87%
| 30103834-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RESTAURACION IGLESIA NUESTRA SENORA DEL ROSARIO DE CUREPTO | 1002 | 1000 | 99.8%
| 30105664-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION TEATRO MUNICIPAL,CONSTITUCION | 2 | 0 | 0%
| 30112921-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO EDIFICIO CONSISTORIAL, VICHUQUÉN | 2 | 0 | 0%
| 30121105-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION Y AMPLIACION HOGAR DE ANCIANOS SAN CAMILO, LINARES | 931086 | 841865 | 90.42%
| 30123644-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO COMUNA YERBAS BUENAS | 86627 | 0 | 0%
| 30129766-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR LICEO VIEJO DE TENO | 1 | 0 | 0%
| 30134866-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PASEO PATRIMONIAL DE LORA | 3 | 0 | 0%
| 30136109-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO EJE AVENIDA DIEGO PORTALES 2° ETAPA, CURICO | 3 | 0 | 0%
| 30142422-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL, COMUNA DE COLBUN | 1814810 | 1257236 | 69.28%
| 30243873-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD SECTOR CAMINO A ZAPALLAR, CURICO | 24000 | 0 | 0%
| 30243873-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD SECTOR CAMINO A ZAPALLAR, CURICO | 50001 | 50000 | 100%
| 30343880-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION CON EQUIPAMIENTO ESCUELA CARLOS SALINAS LAGOS, TALCA | 75233 | 75232 | 100%
| 30343923-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION CON EQUIP ESC. JOSE MANUEL BALMACEDA Y FERNANDEZ, TALCA | 75233 | 75232 | 100%
| 30353176-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS ACERAS CALLE CAPITÁN REBOLLEDO Y ADYA | 1152002 | 1133927 | 98.43%
| 30364272-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CESFAM MAULE NORTE, COMUNA DE MAULE | 4494697 | 2894081 | 64.39%
| 30364322-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CON RELOCALIZACION CESFAM COMUNA DE VICHUQUEN | 3745840 | 2529813 | 67.54%
| 30366878-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RESTAURACION MERCADO CENTRAL MUNICIPAL DE TALCA | 4 | 0 | 0%
| 30371622-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD FAMILIAR MOLINA | 17622 | 612 | 3.473%
| 30386572-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LA CUARTA MESAMAVIDA, LONGAVI | 3674 | 0 | 0%
| 30389273-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL PALMA ROSA, COMUNA DE PARRAL | 258320 | 233571 | 90.42%
| 30432987-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CON RELOCALIZACION CESFAM OSCAR BONILLA, LINARES | 2357892 | 1311192 | 55.61%
| 30462675-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CESFAM COMUNA DE RAUCO | 512280 | 263094 | 51.36%
| 30464304-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION CON EQUIPAMIENTO LICEO T-P PEDRO AGUIRRE CERDA RBD 3540 CAUQUENES | 39400 | 39399 | 100%
| 30476483-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AVENIDA CHORRILLOS, SAN JAVIER | 2 | 0 | 0%
| 30485134-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y NORMALIZACION ESTADIO LA GRANJA, CURICO | 7630257 | 5329671 | 69.85%
| 30486453-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CONSULTORIO GENERAL RURAL CURANIPE, COMUNA PELLUHUE | 4512345 | 3113392 | 69%
| 30487269-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION COMPLEJO POLICIAL PDI CURICO | 2 | 0 | 0%
| 40001274-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RESTAURACION TEMPLO CENTENARIO CORAZON DE MARIA DE LINARES | 1 | 0 | 0%
| 40018335-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ACERAS SECTOR 15, TALCA | 143326 | 94267 | 65.77%
| 40018909-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION CON RELOCALIZACION TENENCIA SARMIENTO, COMUNA CURICO | 14575 | 14574 | 99.99%
| 40024785-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE DE LA REGIÓN DEL MAULE | 2 | 0 | 0%
| 40024911-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LOS QUILLAYES, COMUNA DE SAGRADA FAMILIA | 120791 | 2000 | 1.656%
| 40024913-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION POSTA SALUD RURAL LOMAS DE PUTAGAN, COMUNA DE COLBUN | 6 | 0 | 0%
| 40024915-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION POSTA SALUD RURAL SAN RAMON, COMUNA DE CONSTITUCION | 747828 | 550172 | 73.57%
| 40024917-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION CON RELOCALIZACION CENTRO DE SALUD FAMILIAR COMUNA DE PELARCO | 2 | 0 | 0%
| 40024918-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION POSTA SALUD RURAL LAS LOMAS, COMUNA DE CUREPTO | 6 | 0 | 0%
| 40025966-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION AVENIDA BALMACEDA, SAN JAVIER | 1 | 0 | 0%
| 40033116-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN MARCO DE DESARROLLO TERRITORIAL SECANO MAULE NORTE | 2 | 0 | 0%
| 40034314-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CON RELOCALIZACION POSTA DE SALUD RURAL- EL SAUCE, COMUNA DE SAN JAVIER | 6 | 0 | 0%
| 40035255-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTADIO MUNICIPAL CLAUDIO GUAJARDO OYARCE DE LA COMUNA DE RIO CLARO | 1 | 0 | 0%
| 40036417-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DEL APR VILLA ILLINOIS, TALCA. | 3 | 0 | 0%
| 40036640-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MEDIA LUNA ESTACION VILLA ALEGRE | 74668 | 74668 | 100%
| 40037530-0 -ETAPA DISEÑO- RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR SEDE COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, CURICO | 201 | 200 | 99.5%
| 40037570-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CCBB: J-120, J-285, J-308, J-315; COMUNA DE TENO | 1340001 | 1339221 | 99.94%
| 40037760-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CCBB, CAMINOS L-514 Y L-642, COMUNA DE RETIRO | 3120001 | 3120001 | 100%
| 40037773-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CCBB: J-591, J-265, J-275, J-261; COMUNA DE ROMERAL Y TENO | 1524 | 1524 | 100%
| 40038172-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CCBB: M-420, KM. 0,00 A KM. 6,35, COMUNA DE EMPEDRADO | 2 | 0 | 0%
| 40038538-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE VIAS URBANAS, VARIOS SECTORES COMUNA DE MOLINA, LINEA 2 | 2 | 0 | 0%
| 40041684-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PROLONGACION CALLE COSTANERA Y CALLE RIQUELME, PELLUHUE | 530001 | 417479 | 78.77%
| 40042351-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PASEO PEATONAL CALLE EX CANCHA DE CARRERAS, COMUNA DE LICANTÉN | 800339 | 800338 | 100%
| 40042365-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CALLE DR. HERRERA COMUNA DE LICANTÉN | 454115 | 454115 | 100%
| 40042702-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CCBB: L-331, L-375; COMUNA DE COLBUN | 2 | 0 | 0%
| 40042705-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CCBB: L-207, COMUNA DE YERBAS BUENAS | 1920001 | 1907609 | 99.35%
| 40043020-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SUBCOMISARÍA DE CARABINEROS MAULE NORTE, COMUNA MAULE | 27418 | 27414 | 99.99%
| 40044797-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CALLEJÓN OSCURO, COMUNA DE COLBÚN | 585826 | 553826 | 94.54%
| 40044881-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CCBB, CAMINO ROL J-680, COMUNAS DE RAUCO Y HUALANE | 708630 | 618944 | 87.34%
| 40045176-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CCBB: K-260; SECTOR 21,6 AL KM 46,8, COMUNA DE CUREPTO | 2 | 0 | 0%
| 40045396-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CCBB: L-705, L-715, L-719; COMUNA DE PARRAL | 1972317 | 1966823 | 99.72%
| 40046830-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN MARCO DESARROLLO TERRITORIAL RAMAL TALCA CONSTITUCIÓN | 2 | 0 | 0%
| 40047854-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CCBB: M-148, M-180; COMUNA DE CONSTITUCION | 2678001 | 2677905 | 100%
| 40048773-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO DE PLAZAS VILLA FRESIA, COMUNA DE LICANTEN | 2 | 0 | 0%
| 40049261-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION CON RELOCALIZACION CENTRO DE SALUD FAMILIAR COMUNA EMPEDRADO | 2 | 0 | 0%
| 40051638-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN CECOSF PROSPERIDAD, COMUNA DE CURICÓ | 1068884 | 449796 | 42.08%
| 40052412-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA APR NAME SUR, CAUQUENES | 1 | 0 | 0%
| 40053555-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CCBB: L-26, L-125, L-310; COMUNA DE SAN JAVIER | 1040001 | 1039171 | 99.92%
| 40053786-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CCBB: K-711, K-591, K-579, K-595; COMUNA DE SAN CLEMENTE | 2 | 0 | 0%
| 40053991-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CCBB:J-741, J-757, J-739, J-743, J-737; COMUNA DE MOLINA | 2 | 0 | 0%
| 40055670-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CCBB: ZK-424, K- 589, K-719 ; COMUNA DE SAN CLEMENTE | 2 | 0 | 0%
| 40055690-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CCBB: L-720, L-662, L-673; COMUNA DE RETIRO | 2 | 0 | 0%
| 40058332-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CALLEJONES EL MANZANAL, QUIRIQUINO Y MANUEL PENAILILLO , COMUNA DE YERBAS BUENAS | 2 | 0 | 0%
| 40059007-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CALLE PULLUQUEN ENTRE AVENIDA CHORRILLOS Y CALLE ESMERALDA, SAN JAVIER | 180001 | 179317 | 99.62%
| 40059995-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CALLEJONES LAS ROSAS, SAN CARLOS DE ARQUEN, STA. ELIANA Y SAN JUAN DE DIOS 1 | 2 | 0 | 0%
| 40060337-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CCBB: L-21, L-100, L-22 Y L-135, COMUNA DE VILLA ALEGRE, PROVINCIA DE LINARES | 900002 | 898110 | 99.79%
08 | REGIÓN DEL BIO BIO | 0 | 0 | 0%
09 | REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 0 | 0 | 0%
10 | REGIÓN DE LOS LAGOS | 0 | 0 | 0%
11 | REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO | 0 | 0 | 0%
12 | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 0 | 0 | 0%
13 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 0 | 0 | 0%
14 | REGIÓN DE LOS RIOS | 0 | 0 | 0%
15 | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 0 | 0 | 0%
16 | REGIÓN DE ÑUBLE | 0 | 0 | 0%
98 | INTERREGIONAL | 0 | 0 | 0%
99 | INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0%
| TOTAL NIVEL NACIONAL | 47492773 | 37246658 | 78.43%
Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.