## IdentifEjcIDIPrg
INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA |  |  |  | Fecha: | 2025-09-26 09:26
A AGOSTO DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS |  |  |  | Hora: | 45926.3932
Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al 31/08/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos
PROGRAMA: 182301 SERVIU REGIÓN DE ATACAMA
Región |  | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31
|  | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado
01 | REGIÓN DE TARAPACÁ | 0 | 0 | 0%
02 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 0 | 0 | 0%
03 | REGIÓN DE ATACAMA | 19250345 | 9187073 | 47.72%
| 30071218-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CONEXIÓN SECTOR DIEGO DE ALMAGRO CON EL PALOMAR, COPIAPÓ | 590000 | 441912 | 74.9%
| 30071640-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PLAZA Y PASEO PUBLICO LAS MARQUESAS ALTO DEL CARMEN | 0 | 0 | 0%
| 30415736-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN Y REPOSICION DE VIAS Y ENTORNO, REGION DE ATACAMA | 1016000 | 9770 | 0.9616%
| 30446424-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN COSTANERA NORTE Y AMPLIACIÓN CONEXIONES, COPIAPÓ | 33035 | 0 | 0%
| 30463227-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DEL PARQUE Y HABILITACIÓN OFICINAS, PARQUE KAUKARI, COPIAPÓ | 1027304 | 605567 | 58.95%
| 30478937-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN BARRIO COMERCIAL COSTERO MERINO JARPA, CHAÑARAL | 117721 | 10813 | 9.185%
| 30484946-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN ACCESO ORIENTE POBLACIÓN TORREBLANCA, VALLENAR | 86000 | 0 | 0%
| 30485037-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO RIBEREÑO SECTOR OJANCOS, TIERRA AMARILLA | 55050 | 15000 | 27.25%
| 40001758-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN EDIFICIO INSTITUCIONAL MINVU ATACAMA, COPIAPÓ | 20000 | 9621 | 48.1%
| 40005432-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARQUE URBANO KAUKARI 3RA ETAPA A, CON REDISEÑO FLUVIAL, RIO COPIAPO | 4960000 | 3483598 | 70.23%
| 40005512-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN APERTURA CAMINO CINTURA Y CONEXIONES, COPIAPÓ | 358000 | 90000 | 25.14%
| 40012268-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PARQUE CENTRAL DIAGONAL ENTRE PUENTES, COPIAPÓ | 304498 | 4290 | 1.409%
| 40014632-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PLAZA ALTO DEL CARMEN | 0 | 0 | 0%
| 40014632-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA ALTO DEL CARMEN | 1071239 | 711939 | 66.46%
| 40020567-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION RUTA HISTORICA CULTURAL CHAÑARAL | 130265 | 64006 | 49.14%
| 40023548-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 30° LLAMADO ATACAMA | 5528 | 5528 | 100%
| 40023565-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y NORMALIZACIÓN DE RUTAS PEATONALES EN LA REGIÓN DE ATACAMA | 1890222 | 1041094 | 55.08%
| 40023910-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO BRILLA EL SOL UNIDOS EN ALTOS DE ATACAMA Y LAS DUNAS COMUNA DE CALDERA | 352640 | 0 | 0%
| 40026103-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRAS DE URBANIZACION CAMPAMENTO JAIME SIERRA CASTILLO, COPIAPO | 296000 | 19109 | 6.456%
| 40026451-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO MANUEL RODRÍGUEZ COMUNA DE COPIAPÓ | 260395 | 12580 | 4.831%
| 40032640-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN MACROURBANIZACIÓN LLANOS DE LA CANDELARIA ETAPA II, COPIAPÓ | 3710614 | 1196241 | 32.24%
| 40033137-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS COMUNA DE COPIAPÓ | 2100 | 2100 | 100%
| 40039684-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN CICLOVIA AV. EL PALOMAR, TRAMO 3, COPIAPÓ | 54708 | 0 | 0%
| 40041301-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 32 LLAMADO ATACAMA | 1000000 | 0 | 0%
| 40041336-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PARQUE KAUKARI, COPIAPO ETAPAS 1 Y 2 | 483226 | 456799 | 94.53%
| 40053166-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 33 LLAMADO ATACAMA | 1324800 | 1007106 | 76.02%
| 40059414-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PARQUE ESMERALDA, COPIAPÓ | 101000 | 0 | 0%
04 | REGIÓN DE COQUIMBO | 0 | 0 | 0%
05 | REGIÓN DE VALPARAISO | 0 | 0 | 0%
06 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | 0 | 0 | 0%
07 | REGIÓN DEL MAULE | 0 | 0 | 0%
08 | REGIÓN DEL BIO BIO | 0 | 0 | 0%
09 | REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 0 | 0 | 0%
10 | REGIÓN DE LOS LAGOS | 0 | 0 | 0%
11 | REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO | 0 | 0 | 0%
12 | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 0 | 0 | 0%
13 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 0 | 0 | 0%
14 | REGIÓN DE LOS RIOS | 0 | 0 | 0%
15 | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 0 | 0 | 0%
16 | REGIÓN DE ÑUBLE | 0 | 0 | 0%
98 | INTERREGIONAL | 0 | 0 | 0%
99 | INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0%
| TOTAL NIVEL NACIONAL | 19250345 | 9187073 | 47.72%