## PROGRAMA VALPO
Listado de Proyectos y/o Programas correspondientes al Subtítulo 31
Ministerio del Interior - Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso
Cifras en miles de $
Código BIP | Nombre de Proyecto | Monto Identificado | Etapa * | Plazo de Ejecución **
31-01
30069207-0 | Diagnóstico Plan de Mejoramiento Infraestructura Comunitaria | 53775 | Ejecución Estudio | Febrero 2008 - Junio 2009
30080076-0 | Restauración Recuperación Inmuebles Parroquiales Iglesia La Matriz | 34896 | Preparación Bases | Octubre 2009 - Agosto 2010
30080917-0 | Diagnóstico y Propuesta de Recuperación de Sitios Eriazos | 44405 | Ejecución Estudio | Diciembre 2008 - Abril 2009
30080626-0 | Análisis Prefactibilidad Biblioteca Valparaíso | 40214 | Licitación Prefactibilidad | Junio 2009 - Octubre 2009
TOTAL IDENTIFICADO 31.01 |  | 173290
31-02
30059056-0 | Mejoramiento Edificio Mercado Puerto | 85813 | Ejecución Diseño | Abril 2008 - Julio 2009
30069199-0 | Mejoramiento Plaza Justicia, Sotomayor y Muelle Prat | 100156 | Ejecución Diseño | Sept 2008 - Julio 2009
30066458-0 | Mejoramiento Plaza Cívica y Plazoleta Lord Cochrane, Valparaíso | 29813 | Ejecución Diseño | Noviembre 2007 - Mayo 2009
30074288-0 | Mejoramiento Plaza Aníbal Pinto y Pérgola de las Flores | 42860 | Ejecución Diseño | Octubre 2008 - Junio 2009
30074411-0 | Mejoramiento Circuito Cumming – Avenida Alemania | 89443 | Licitación | Sept 2009 - Enero 2010
30074663-0 | Mejoramiento Plaza San Luís – Calle Templeman | 34365 | Ejecución Diseño | Febrero 2009 - Octubre 2009
30075548-0 | Restauración Diseño Museo de Bellas Artes, Palacio Baburizza | 70160 | Ejecución Diseño | Abril 2008 - Julio 2009
30078705-0 | Mejoramiento Plaza Weelwright (Aduana) | 61333 | Ejecución Diseño | Oct 2008 - Agosto 2009
30070048-0 | Mejoramiento Espacios Públicos Cerro Artillería | 60800 | Ejecución Diseño | Oct 2008 - Mayo 2009
30075551-0 | Mejoramiento Diseño Unidad Paseo Yugoslavo | 90678 | Ejecución Diseño | Febrero 2009 - Noviembre 2009
30080198-0 | Conservación Museo de Bellas Artes de Valparaiso, Palacio Baburizza | 45890 | Ejecución Reparaciones | Marzo 2009 - Junio 2009
30076496-0 | Restauración de la Iglesia de la Matriz | 39086 | Preparación Bases | Octubre 2009 - Agosto 2010
TOTAL IDENTIFICADO 31.02 |  | 750397
TOTAL IDENTIFICADO |  | 923687
SALDO POR IDENTIFICAR |  | 417748
TOTAL 31.01 y 31.02 |  | 1341435
* En Proceso de Licitación, Licitado, Adjudicado o En Ejecución
** Fecha de inicio y término