## GORE II-CAJA
Listado de Proyectos y/o Programas correspondientes al Subtítulo 31
Ministerio del Interior - Región II Antofagasta
Cifras en miles de $
Código BIP | Nombre del Proyecto | Asignado 2009 Caja | Etapa * | Plazo de Ejecución **
20108440 | CONSTRUCCION EJE AZAPA-LOA ENTRE SALVADOR ALLENDE Y GRAN AVENIDA | 594734 | EJECUCION | 11-01-2008 / 04-06-2009
20110435 | CONSTRUCCION CALLE A. ERCILLA ENTRE COLONIA Y LIMITE URBANO | 178467 | POR LICITAR
20114773 | MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO TEATRO MUNICIPAL, ANTOFAGASTA | 0 | EQUIP. EN SUMARIO OBRA SIN INICIAR
20127019 | REPOSICION CONAPRAN, TOCOPILLA | 125091 | EJECUCION | 21.01.09 / 20.06.09
20138229 | CONSTRUCCION CENTRO RECREACIONAL DEL ADULTO MAYOR MEJILLONES | 381993 | EJECUCION | 16-03-2009/18-09-2009
20138320 | MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS MEJILLONES | 270281 | ADJUDICADO | 06-02-2009/17-03-2009
20153570 | MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO ESCUELA JUAN LOPEZ, ANTOFAGASTA | 291384 | EJECUCION | 02.03.09 / 08.12.09
20153571 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO ESCUELA ECUADOR, ANTOFAGASTA | 25993 | OBRA TERMINADA EQUIP EN EJECUCION | 28-01-06 / TERM. APROX. 07-09
20159496 | CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO LOS PINARES | 0 | LIC. TERMINO OBRA | 09-12-02 / DIC. 2009
20164847 | CONSTRUCCION ESCUELA GRAN AVENIDA SUR, CALAMA | 0 | TERMINADO
20164867 | CONSTRUCCION ESCUELA BASICA ANEXO ESCUELA PRESIDENTE BALMACEDA D-48 | 739729 | EJECUCION | 16-06-2008/12-05-2009
20165499 | CONSTRUCCION AV. COSTANERA CENTRAL ENTRE URIBE Y ZENTENO | 168640 | EJECUCION | TERMINO APROX. 28-08-2009
20174511 | MEJORAMIENTO RUTAS B-710 Y B-70 PAPOSO-VARILLAS | 103000 | LICITACION | 30-03-2009/04-05-2009
20176493 | CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLE TARAPACA ENTRE RUPANCO Y ALDUNATE | 187645 | ADJUDICADO | 24-10-2009 / 04-06-2009
20181258 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION CENTRO ABIERTO JAVIERA CARRERA | 13431 | OBRA TERMINADA EQUIP POR LICITAR | 13-04-07 / TERM. APROX. 12-09
20181267 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION CENTRO ABIERTO ARCO IRIS CALAMA | 571 | POR LICITAR
20181276 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION CENTRO ABIERTO GABRIELA MISTRAL ANTOFAGASTA | 4921 | OBRA TERMINADA EQUIP EN EJECUCION | 14-04-07 / APROX. 08-09
20185749 | CONSTRUCCION URBANIZACION DEL LOTEO BARRILES, TOCOPILLA | 108350 | POR LICITAR
20190033 | CONSTRUCCION CALZADAS CALLE HAMBURGO ENTRE INDEPENDENCIA Y COQUIMBO | 270956 | POR LICITAR
20190462 | REPOSICION ASCENSORES MONTACAMILLA Y DE PASAJEROS, H. ANTOFAGASTA | 45242 | EJECUCION | 27.11.07 / 26.11.08
20191350 | REPOSICION Y CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO ALEMANIA, CALAMA | 334458 | EJECUCION | 21-11-2007/30-05-2009
20192460 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO LICEO EULOGIO GORDO MONEO, ANTOFAGASTA | 2833093 | OBRA EN EJECUCION | 28-10-08 / 21-04-10
20194507 | AMPLIACION ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER | 0 | OBRA TERMINADA EQUIP: POR LICITAR
30003519 | ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA VERTEDERO RSD MEJILLONES | 67830 | TERMINADO
30003521 | MEJORAMIENTO AVDA. SAN MARTIN ENTRE PJE. LOA Y GRANADEROS MEJILLONES | 200633 | EJECUCION | TERMINO EPROX. 31-07-2009
30004354 | CONSTRUCCION CENTRO DE RADIOTERAPIA HOSP. ANTOFAGASTA | 1124138 | EJECUCION | 02.01.09 / 30.08.09
30004631 | CONSTRUCCIO TENDIDO ELECTRICO EL LITIO-PEINE, SAN PEDRO DE ATACAMA | 34746 | TERMINADO
30005334 | NORMALIZACION CONSULTORIO JUAN PABLO II, ANTOFAGASTA(DISEÑO) | 19990 | LICITACION
30007097 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DE QUILLAGUA (DISEÑO) | 20338 | EJECUCION | 10-06-08 / 20-04-09
30008994 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA BAQUEDANO | 9941 | TERMINADO
30013695 | CONSERVACION CAMINOS PRODUCTIVOS POR ADMINISTRACION DIRECTA | 393272 | POR LICITAR
30014481 | CONSTRUCCION JUEGOS INFANTILES, POBLACION BONILLA, ANTOFAGASTA | 0 | DESPRIORIZACION
30029621 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO LICEO DOMINGO HERRERA, ANTOFAGASTA | 339772 | OBRA EN EJECUCION | 06-02-08 / 28-09-09
30032932 | MEJORAMIENTO INTEGRAL PARQUE EL LOA, CALAMA | 2953 | POR LICITAR
30034412 | CONSTRUCCION LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE CARABINEROS II REGION | 899766 | EJECUCION | 09.07.08 / 03.07.09
30035636 | REPOSICION EQUIPAMIENTO SERVICIO CIRUGIA, HOSPITAL ANTOF. Y CALAMA | 14876 | LICITACION
30036007 | AMPLIACION LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE, CALAMA | 0 | LICITACION
30036925 | REPOSICION Y ADQ. EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO, SERV. ALIMENTACION, H.R.A. | 367 | TERMINADO
30036940 | LEVANTAMIENTO PLAN SECCIONAL SECT. FF.CC SALIT. Y BORDE COSTERO NORTE | 9547 | TERMINADO
30037033 | CONSTRUCCION ACERAS Y OBRAS HERMOSEAM. AV. S. ALLENDE, BAQUEDANO | 129717 | LICITACION TERMINO DE OBRA | 19-06-07 / SIN FECHA TERM.
30039535 | MEJORAMIENTO SISTEMAS DE A.P.R. II REGION-PRIMERA ETAPA(DISEÑO) | 50456 | EJECUCION | 16.11.07 / 09.12.08
30040067 | REPARACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS S.P. DE COLOSO | 0 | SIN PRIORIZACION
30040073 | CONSTRUCCION EDIFICIO CONSISTORIAL MEJILLONES(DISEÑO) | 1000 | POR LICITAR
30040135 | CONSTRUCCION PASEO PEATONAL AVDA. ANDALICAN MEJILLONES | 6743 | TERMINADO
30040448 | AMPLIACION TEATRO MUNICIPAL DE TOCOPILLA | 127058 | EN REEVALUCION | 03-12-07 / 06-01-09
30043351 | REPOSICION ACERAS Y REMODELACION, CALLE 21 DE MAYO, 2° ETAPA | 9849 | SE CAMBIARA UT
30043900 | REPOSICION ESCUELA BASICA E-26 SAN PEDRO DE ATACAMA | 10098 | ETAPA O. CIVIL TERMINADA ETAPA EQUIPAMIENTO POR LICITAR
30044074 | AMPLIACION LICEO POLITECNICO C-3, TOCOPILLA | 33717 | TERMINADO
30044171 | ADQUISICION E INSTALACIÓN JUEGOS MODULARES DIVERSOS SECTORES | 34215 | EJECUCION | 07-01-2009/18-04-2009
30044433 | CONSTRUCCION AV. CIRCUNVALACION, ANTOFAGASTA(PREFACTIBILIDAD) | 61510 | EJECUCION | 24.11.08 / 14.12.10
30045197 | CONSTRUCCION Y EQUIPAM. SEDE SOCIAL ORGANIZ.COMUNIT.OLLAGUE | 0 | POR LICITAR
30046490 | CONSTRUCCION PLAZOLETA CON JUEGOS INFANTILES U.V. RENE SCHNEIDER | 0 | DESPRIORIZACION
30046665 | CONSTRUCCION Y REPOSICION CALZADAS Y ACERAS CALLE ESMERALDA | 100892 | TERMINADO
30046719 | NORMALIZACION LICEO C 21 JUAN CORTES MONROY CORTES | 12288 | POR LICITAR
30047501 | MANEJO Y DIFUSION PLATAFORMA DE NEGOCIOS II REGION | 79252 | EJECUCION | 13.11.08 / 10.08.09
30048999 | CONSTRUCCION CASA DE ACOGIDA ANTOFAGASTA | 218 | TERMINADO
30051052 | MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE ACERAS SECTOR CENTRO II ETAPA, AFTA. | 579376 | EJECUCION | 25.09.08 / 24.03.09
30051158 | CONSTRUCCION Y HABILITACION OBRAS COMPLEMENTARIAS PLAYA TROCADERO | 1 | MANDATO VENCIDO
30052299 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO TALTAL SECTOR CABEZAL SUR Y POZA TORTUGAS(DISEÑO) | 16821 | EJECUCION | 07.12.07 / 25.04.08
30057788 | MEJORAMIENTO EJE IRARRAZABAL ENTRE P.A.C. Y AVDA. BONILLA , AFTA | 189031 | POR LICITAR
30057855 | CAPACITACION EN MANEJO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS II REGION | 6979 | TERMINADO
30057944 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO ESCUELA DE PÁRVULOS BLCA NIEVES, ANTOF | 5711 | EJECUCION | 12.04.08 / TERM. APROX. 07-09
30057999 | CONSTRUCCION SALA DE CUNA CIUDAD DE MEJILLONES | 198 | LICITACION | 30-03-2009 / 03-04-09
30058890 | REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO ANTOFAGASTA, II ETAPA | 52827 | LICITACION
30059157 | HABILITACION SENDERO DE CHILE SECTOR RIO LOA Y SAN PEDRO DE ATACAMA | 14830 | POR LICITAR
30059481 | CONSERVACION INTEGRAL VIAS URBANAS MEJILLONES | 164871 | LICITACION | APERTURA 28-04-2009
30059576 | LEVANTAMIENTO INFORMACION PARA CONTROL AMBIENTAL DE BAHÍA SAN JORGE | 104623 | EJECUCION | 04-10-2007 / 30-09-2011
30059624 | DIFUSION PLANOS REGULADORES, II REGION DE ANTOFAGASTA | 0 | POR LICITAR
30060722 | ADQUISICION LABORATORIOS MULTIMEDIALES LICEOS DE ANTOFAGASTA | 1352 | LICITACION
30060741 | EQUIPAMIENTO SALAS MULTIMEDIA NIVEL PREBASICO MUNICIPALIZADO, AFTA. | 270355 | EJECUCION | 16.02.09 / APROX. 09-09
30060922 | NORMALIZACION ALUMBRADO PUBLICO, TOCOPILLA | 170005 | EJECUCION | TERM APROX 10-09
30061045 | CONSTRUCCION OBRAS URBANIZACION POB. RENE SCHNEIDER NORTE ANTOFAGASTA | 28558 | EJECUCION | TERMINO 13-05-2009
30061046 | CONSTRUCCION ESTANQUE ELEVADO Y ADUCCION DE AGUA POTABLE MEJILLONES | 61326 | EJECUCION | TERMINO APROX. 29-05-2009
30061063 | EQUIPAMIENTO TECNOLOG. INFOALFABETIZACION ESTUDIAN. MUNIC. UNIV. | 33303 | EJECUCION | TERM. APROX. 05-09
30061663 | CONSTRUCCION Y NORMALIZACION APR Y ALCANTARILLADO LOCALIDAD TOCONAO | 1081490 | EJECUCION | 09-12-2008 / 20-10-2009
30061758 | CONSTRUCCION CALLE ALEMANIA ENTRE ESPAÑA Y LIMITE URBANO | 252841 | POR LICITAR
30061760 | MEJORAMIENTO CALLE ALMAGRO ENTRE GRANADERO Y LIMITE URBANO | 254120 | POR LICITAR
30061764 | CONSTRUCCION CALLE HONDURAS ENTRE ALEMANIA Y ALMAGRO | 31366 | ADJUDICADO | 17-04-2009 / 12-12-2009
30062214 | REOSICION RETEN CARABINEROS TOCORPURI(F) | 147375 | POR LICITAR
30063237 | MEJORAMIENTO ESCUELA ALONDRA ROJAS BARRIO DE TALTAL | 374783 | EJECUCION | 13.10.08 / TERM APROX 12-09
30063286 | CONSTRUCCION CUBIERTA DE PATIO, TALLERES Y OTROS ESCUELA E-105, TALTAL | 197797 | EJECUCION | 08-11-07 / TERM. APROX. 12-09
30064388 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO OFICINA DE PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIA | 0 | POR LICITAR
30064728 | CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LOCALIDAD DE CHIU CHIU | 0 | TERMINADO
30065033 | TRANSFERENCIA Y RESTAURACIÒN ARQUEOLÒGICA EN LA ALDEA DE TULOR | 57241 | EJECUCION | 09-12-2008/09-03-2010
30065471 | ADQUISICION EQUIPOS LABORATORIO AMB.-SALUD OCUPACIONAL, II REGION | 124578 | LICITACION
30065486 | ANALISIS DE LA CALIDAD DEL AIRE PARA MP-10 EN CALAMA | 3000 | TERMINADO
30065625 | MEJORAMIENTO ESCUELA F-6, TOCOPILLA | 12356 | OBRA TERMINADA EQUIP: POR LICITAR
30066339 | CONSTRUCCION ACERAS EN PRINCIPALES CALLES DE OLLAGUE | 0 | POR LICITAR
30066979 | INSTALACION ARRANQUES DE A.P. Y U.D. LOCALIDAD DE PEINE | 3748 | EJECUCION | 08-04-09 / 05-09-09
30067004 | DIAGNÓSTICO CARACTERIZACIÓN DE LA REALIDAD DE LAS/OS JÓVENES II REG | 34467 | EJECUCION | 04.06.09 / 04.04.09
30067249 | HABILITACION RELLENO SANITARIO, PROVINCIA DE TOCOPILLA(DISEÑO) | 10345 | EJECUCION | 23-05-08 / TERM. APROX. 06-09
30067351 | NORMALIZACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE OLLAGUE | 13067 | EJECUCION | 19-03-09 / 17-06-09
30067743 | RESTAURACION DE 4 IGLESIAS ALTIPLANICAS DE LA II REGION(DISEÑO) | 64561 | LICITACION
30068360 | CONSTRUCCION TALLERES DESARROLLO PRODUCTIVO ARTESANOS OLLAGUE | 300 | POR LICITAR
30068361 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL DE OLLAGUE | 300 | POR LICITAR
30068495 | INVESTIGACION PRODUCCION DE HIDROGENO A PARTIR DE ENERGIA SOLAR | 0 | POR DESPRIORIZAR
30068754 | REPOSICION VARADERO DE MEJILLONES | 15026 | LICITACION | 0
30069008 | CONSTRUCCION CONSULTORIO SALUD MENTAL, CALAMA | 108000 | LICITACION | 0
30069042 | ACTUALIZACION ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO 2006-2012 | 254308 | EJECUCION | 01.04.09 / 23.09.09
30069044 | CONSTRUCCION CONSULTORIO SALUD MENTAL Y FAMILIAR ANTOFAGASTA | 100000 | LICITACION | 0
30069083 | CONSERVACION SELLOS Y RECAPADOS EN LA RED VIAL AÑO 2007 II REGION | 0 | EJECUCION | 30-09-2008/28-04-2009
30069599 | ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO SERVICIO DE UROLOGÍA, HOSPITAL DE CALAMA | 156 | TERMINADO | 0
30070047 | CONSTRUCCION PASEO MONUMENTOS NACIONALES, MARIA ELENA | 69349 | POR LICITAR
30070376 | EQUIPAMIENTO EQUIPO DE ALTA MONTAÑA PREFECTURA EL LOA | 16427 | LICITACION | 0
30070534 | REPOSICION Y AMPLIACION JARDIN INFANTIL MI BANDERITA CHILENA, AFTA.(DISEÑO) | 10710 | EJECUCION | 22.05.08 / 12.01.09
30071326 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ANTOFAGASTA, EL CABLE-BALNEARIO MUNICIPAL(DISEÑO) | 30605 | LICITACION | 0
30071578 | CONSTRUCCION EJE HUAMACHUCO - CAPARROSA ENTRE P.A.C. Y P. NERUDA | 192102 | EJECUCION | 26-11-2009 / 13-12-2009
30072017 | CONSTRUCCION EJE IQUIQUE - EL YODO ENTRE SARGENTO ALDEA Y N. TIRADO | 397967 | EJECUCION | ETAPA EXPROPIACION TERRENOS
30072168 | CONSTRUCCION GALPON MAQUINARIA PESADA MEJILLONES | 284969 | EJECUCION | 16-02-2009/31-05-2009
30073349 | RESTAURACION DE 2 EDIFICIOS PATRIM. DE LA ZONA TIPICA DE ANTOFAGASTA(PREFACTIBILIDAD) | 11000 | LICITACION
30073369 | REPOSICION CENTRO INTEGRAL DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DE EL LOA | 5542 | MANDATADO
30073591 | RESTAURACION MUELLE SALITRERO MELBOURNE Y CLARCK(DISEÑO) | 46259 | POR LICITAR
30073633 | HABILITACION BIBLIOTECA REGIONAL EN EL EDIFICIO EXCORREOS DE AFTA(DISEÑO) | 12200 | EJECUCION | 13-02-09 / 12-07-09
30073816 | CONSERVACION VIAS URBANAS COMUNA DE TALTAL | 0 | POR LICITAR
30073855 | CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO COMUNA DE MEJILLONES(DISEÑO) | 21000 | ADJUDICADO | 03-02-2009 / 06-03-2009
30073902 | REPÒSICION BIBLIOTECA MUNICIPAL, TALTAL | 536 | POR MANDATAR
30074606 | ADQUISICION MAQUINARIAS Y EQUIPOS RELLENO SANITARIO, TALTAL | 426 | TERMINADO
30074704 | HABILITACION PARQUES INFANTILES COMUNA S. P. DE ATAC | 44074 | EJECUCION | TERMINO APROX. 29-05-2009
30074732 | MEJORAMIENTO DE CRUCES VIALES DIVERSOS SECTORES | 1071 | POR LICITAR
30075101 | CONSTRUCCION PISCINA SEMIOLIMPICA LOC. BAQUEDANO | 504964 | EJECUCION | 26.11.08 / 31.05.09
30075231 | EQUIPAMIENTO LICEO A-16, ANTOFAGASTA | 1576184 | LICITACION | 0
30075233 | EQUIPAMIENTO LICEOS A-12, A-14, A-15, A-17, A-22, A-26 Y A-33, AFTA. | 1488905 | LICITACION | 0
30075234 | EQUIPAMIENTO LICEOS B-8, B-9, B-10, A-25, Y A-27, CALAMA | 501407 | LICITACION | 0
30075235 | EQUIPAMIENTO LIC. TP TOCOP., TALTAL, S.P.ATACAMA, MEJILLONES, M. ELENA | 923462 | LICITACION | 0
30075769 | AMPLIACION DEPENDENCIAS ATENCION DE SALUD C.C.P. ANTOFA | 1000 | LICITACION
30075787 | ADQUISICION DE VEHICULOS CARABINEROS SEGUNDA REGION | 151083 | EJECUCION | 0
30075792 | MEJORAMIENTO INTEGRAL HOSPEDERIA DE CARABINEROS ANTOFAGASTA | 58274 | LICITACION | 0
30075809 | CONSTRUCCION GIMNASIO TECHADO LOCALIDAD DE TOCONAO | 68775 | POR LICITAR
30075887 | MEJORAMIENTO CANCHAS DE FUTBOL, RECINTOS II REGION | 45024 | TERMINADO
30076001 | REPOSICION VIVIENDAS PARAMEDICOS POSTAS RURALES SPA | 1000 | POR LICITAR
30076011 | MEJORAMIENTO CUATRO MULTICANCHAS EN LA COMUNA Y CONST SOMBREADEROS | 207907 | EJECUCION | TERMINO APROX. 29-05-2009
30076982 | REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL, TOCOPILLA | 155890 | OBRA EN ADJUDICACION
30077334 | REPOSICION CUARTEL POLICIAL DE INVESTIGAC. TOCOPILLA | 14018 | DISEÑO TERMINADO
30077374 | CONSERVACION VIAS URBANAS COMUNA DE CALAMA, AÑO 2009 | 39145 | LICITACION | APERTURA 1ERA SEMANA MAYO
30077409 | AMPLIACION RECINTO RECLUSION NOCTURNA CALAMA | 60393 | EJECUCION | 16.02.09 / 16.06.09
30077410 | AMPLIACION PATRONATO LOCAL DE REOS DE ANTOFAGASTA | 1000 | POR LICITAR | 0
30077567 | CONSTRUCCION CUARTEL SEXTA COMPAÑÍA BOMBEROS, CALAMA | 91064 | EJECUCION | 24-02-2009/24-07-2009
30078384 | REPOSICION AVANZADA FRONTERIZA EL LACO | 90487 | POR LICITAR
30078403 | REPOSICION ESCUELA ESPECIAL BUGANVILIAS-COANIL | 36399 | POR LIICTAR
30078571 | REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL, MARIA ELENA | 923047 | LICITACION
30079014 | CONSTRUCCION SALAS DE CLASES C.D.P. TOCOPILLA | 5233 | POR LICITAR
30079569 | REPOSICION 4ª COMISARIA CARABINEROS, TOCOPILLA | 3003 | LICITACION
30079578 | CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DE TOCOPILLA | 195508 | EJECUCION | 01.10.09 / 01.07.09
30079582 | CONSERVACION CUARTEL BOMBEROS DE TOCOPILLA | 1681 | LICITACION
30079587 | CONSERVACION EDIFICIO INDAP, CALAMA | 10507 | LICITACION
30080002 | CONSTRUCCION PLAYA ARTIFICIAL SECTOR EL SALITRE, TOCOPILLA(DISEÑO) | 1500 | LICITACION
30080124 | CONSTRUCCION CAMARINES Y OTROS CANCHA DE FUTBOL SAN PEDRO DE ATACAMA | 82130 | TERMINADO
30080168 | MEJORAMIENTO ESTADIO BELMOR ROJAS IRIARTE TALTAL | 678305 | EJECUCION | 12.01.09 / 26.05.09
30080697 | CONSERVACION ESCUELA ARTURO PRAT (E-12) | 1233318 | EJECUCION | 20.11.08 / 18.07.09
30080705 | CONSERVACION ESCUELA PABLO NERUDA (E-3), TOCOPILLA | 939267 | EJECUCION | 12.01.09 / 09.09.09
30080854 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO URBANO CENTRO Y NORTE COMUNA TOCOPILLA(DISEÑO) | 2678 | POR LICITAR
30081212 | CONSERVACION CASA RESIDENCIAL LIRA, ANTOFAGASTA | 5336 | POR LICITAR
30081339 | REPOSICION SEDES SOCIALES UNID. VEC. Nº 1,7,8,13 Y 14 TOCOPILLA(DISEÑO) | 15536 | POR LICITAR
30081341 | REPOSICION SEDES SOCIALES UN. VEC. Nº 6,9,11,17,18 Y 23 TOCOPILLA(DISEÑO) | 15536 | POR LICITAR
30081868 | CONSTRUCCION DE URBANIZACION SECTOR EL HUASCAR(DISEÑO) | 51593 | EJECUCION | 09-01-2009 / 08-01-2009
30082020 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN TOCOPILLA Y TALTAL(DISEÑO) | 27000 | EJECUCION | 0
30084844 | REPOSICION DE ACERAS SECTOR CENTRO, AFTA, III ETAPA | 1606 | POR LICITAR
30084864 | CONSERVACION VIAS URBANAS, ANTOFAGASTA 2009 | 19923 | LICITACION | APERTURA 1ERA SEMANA MAYO
30084878 | MEJORAMIENTO EDIFICIO ANTIGUO HOSPITAL MEJILLONES(URGENCIA Y HOPS.) | 200 | POR LICITAR
30086772 | CONSTRUCCION PLAZA DIAGONAL O"HIGGINS MEJILLONES | 3481 | POR LICITAR
30087213 | CONSERVACION EDIF. PUBLICOS GOBERNACION PROVINC. DE TOCOPILLA 2 ETAPA | 52036 | EN ADJUDICACION
30087923 | DIFUSION PLAN REGULAD SECCIONAL TOPATER CALAM | 6426 | EJECUCION | 19-03-09 / 10-09-09
30087928 | CONSERVACION LICEO B-2, DOMINGO LATRILLE, TOCOPILLA | 6999 | POR LICITAR
30088256 | CONSERVACION DEPENDENCIAS 5º PISO EDIFICIO INTENDENCIA REGIO AFTA. | 1000 | POR LICITAR
20138320D | MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS MEJILLONES(DISEÑO) | 0 | TERMINADO
30004354D | CONSTRUCCION CENTRO DE RADIOTERAPIA HOSP. ANTOFAGASTA | 0 | TERMINADO
30004631D | CONSTRUCCION TENDIDO ELECTRICO EL LITIO - PEINE, SAN PEDRO DE ATACAMA(DISEÑO) | 0 | TERMINADO
30034412D | CONSTRUCCION LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE CARABINEROS II REGION | 0 | TERMINADO
30069008D | CONSTRUCCION CONSULTORIO SALUD MENTAL, CALAMA(DISEÑO) | 0 | TERMINADO
30069044D | CONSTRUCCION CONSULTORIO SALUD MENTAL Y FAMILIAR ANTOFAGASTA(DISEÑO) | 0 | TERMINADO
30076982D | REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL, TOCOPILLA(DISEÑO) | 0 | TERMINADO
30078571D | REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL, MARIA ELENA(DISEÑO) | 0 | TERMINADO
30079579D | CONSERVACION DE 4 MONUMENTOS HISTORICOS DE MARIA ELENA(DISEÑO) | 15000 | EJECUCION | 10.07.08 / 06.01.09
20108440 | CONSTRUCCION EJE AZAPA-LOA ENTRE SALVADOR ALLENDE Y GRAN AVENIDA | 450160 | EJECUCION | 11-01-2008 / 04-06-2009
20127019 | REPOSICION CONAPRAN, TOCOPILLA | 125091 | EJECUCION | 21.01.09 / 20.06.09
20153570 | MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO ESCUELA JUAN LOPEZ, ANTOFAGASTA | 291384 | EJECUCION | 09.03.09 / 10.03.09
20153571 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO ESCUELA ECUADOR, ANTOFAGASTA | 25993 | LICITACION
20165499 | CONSTRUCCION AV. COSTANERA CENTRAL ENTRE URIBE Y ZENTENO | 168640 | EJECUCION | TERMINO APROX. 28-08-2009
20176493 | CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLE TARAPACA ENTRE RUPANCO Y ALDUNATE | 187645 | ADJUDICADO | 24-10-2009 / 04-04-2009
20181258 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION CENTRO ABIERTO JAVIERA CARRERA | 13431 | LICITACION
20181276 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION CENTRO ABIERTO GABRIELA MISTRAL ANTOFAGASTA | 4921 | LICITACION
20190462 | REPOSICION ASCENSORES MONTACAMILLA Y DE PASAJEROS, H. ANTOFAGASTA | 45242 | EJECUCION | 27.11.07 / 26.11.08
30003521 | MEJORAMIENTO AVDA. SAN MARTIN ENTRE PJE. LOA Y GRANADEROS MEJILLONES | 74886 | EJECUCION | TERMINO APROX. 31-07-2009
30004354 | CONSTRUCCION CENTRO DE RADIOTERAPIA HOSP. ANTOFAGASTA | 1124138 | EJECUCION | 02.01.09 / 30.08.09
30005334 | NORMALIZACION CONSULTORIO JUAN PABLO II, ANTOFAGASTA(DISEÑO) | 19990 | LICITACION
30029621 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO LICEO DOMINGO HERRERA, ANTOFAGASTA | 339772 | LICITACION
30034412 | CONSTRUCCION LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE CARABINEROS II REGION | 899766 | EJECUCION | 09.07.08 / 03.07.09
30035636 | REPOSICION EQUIPAMIENTO SERVICIO CIRUGIA, HOSPITAL ANTOF. Y CALAMA | 14876 | LICITACION | *
30037033 | CONSTRUCCION ACERAS Y OBRAS HERMOSEAM. AV. S. ALLENDE, BAQUEDANO | 129717 | LICITACION | *
30039535 | MEJORAMIENTO SISTEMAS DE A.P.R. II REGION-PRIMERA ETAPA(DISEÑO) | 50456 | EJECUCION | 16.11.07 / 14.04.08
30040448 | AMPLIACION TEATRO MUNICIPAL DE TOCOPILLA | 127058 | LICITACION | *
30043351 | REPOSICION ACERAS Y REMODELACION, CALLE 21 DE MAYO, 2° ETAPA | 9849 | LICITACION
30044433 | CONSTRUCCION AV. CIRCUNVALCION, ANTOFAGASTA(PREFACTIBILIDAD) | 61510 | EJECUCION | 24.11.08 / 14.12.10
30046719 | NORMALIZACION LICEO C 21 JUAN CORTES MONROY CORTES | 12288 | EJECUCION
30047501 | MANEJO Y DIFUSION PLATAFORMA DE NEGOCIOS II REGION | 79252 | EJECUCION | 13.11.08 / 10.08.09
30051052 | MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE ACERAS SECTOR CENTRO II ETAPA, AFTA. | 579376 | EJECUCION | 25.09.08 / 24.03.09
30052299 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO TALTAL SECTOR CABEZAL SUR Y POZA TORTUGAS(DISEÑO) | 16821 | EJECUCION | 07.12.07 / 25.04.08
30057944 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO ESCUELA DE PÁRVULOS BLCA NIEVES, ANTOF | 12690 | EJECUCION | 12.04.08 / 11.07.08
30058890 | REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO ANTOFAGASTA, II ETAPA | 52827 | LICITACION
30059481 | CONSERVACION INTEGRAL VIAS URBANAS MEJILLONES | 164871 | LICITACION | APERTURA 28-04-2009
30059576 | LEVANTAMIENTO INFORMACION PARA CONTROL AMBIENTAL DE BAHÍA SAN JORGE | 104623 | EJECUCION | 04-10-2007 / 30-09-2011
30060741 | EQUIPAMIENTO SALAS MULTIMEDIA NIVEL PREBASICO MUNICIPALIZADO, AFTA. | 270355 | EJECUCION | 16.02.09 / 23.03.09
30060922 | NORMALIZACION ALUMBRADO PUBLICO, TOCOPILLA | 170005 | LICITACION
30061045 | CONSTRUCCION OBRAS URBANIZACION POB. RENE SCHNEIDER NORTE ANTOFAGASTA | 0 | EJECUCION | TERMINO 13-05-2009
30061046 | CONSTRUCCION ESTANQUE ELEVADO Y ADUCCION DE AGUA POTABLE MEJILLONES | 23157 | EJECUCION | TERMINO APROX. 29-05-2009
30061063 | EQUIPAMIENTO TECNOLOG. INFOALFABETIZACION ESTUDIAN. MUNIC. UNIV. | 33303 | LICITACION
30061662 | CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS SECTORES VARIOS S.P.A. | 0 | EJECUCION | 19-01-2009 / 03-07-2009
30061663 | CONSTRUCCION Y NORMALIZACION APR Y ALCANTARILLADO LOCALIDAD TOCONAO | 1081490 | EJECUCION | 09-12-2008 / 20-10-2009
30061764 | CONSTRUCCION CALLE HONDURAS ENTRE ALEMANIA Y ALMAGRO | 0 | ADJUDICADO | 17-04-2009 / 13-12-2009
30063237 | MEJORAMIENTO ESCUELA ALONDRA ROJAS BARRIO DE TALTAL | 374783 | EJECUCION | 17.12.08 / 06.01.09
30063286 | CONSTRUCCION CUBIERTA DE PATIO, TALLERES Y OTROS ESCUELA E-105, TALTAL | 197797 | EJECUCION | 12.02.09 / 12.08.09
30065471 | ADQUISICION EQUIPOS LABORATORIO AMB.-SALUD OCUPACIONAL, II REGION | 124578 | EJECUCION | *
30065625 | MEJORAMIENTO ESCUELA F-6, TOCOPILLA | 12356 | LICITACION
30066979 | INSTALACION ARRANQUES DE A.P. Y U.D. LOCALIDAD DE PEINE | 3748 | LICITACION
30067004 | DIAGNÓSTICO CARACTERIZACIÓN DE LA REALIDAD DE LAS/OS JÓVENES II REG | 34467 | EJECUCION | 04.06.09 / 04.04.09
30067249 | HABILITACION RELLENO SANITARIO, PROVINCIA DE TOCOPILLA(DISEÑO) | 10345 | LICITACION
30067351 | NORMALIZACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE OLLAGUE | 13067 | LICITACION
30067743 | RESTAURACION DE 4 IGLESIAS ALTIPLANICAS DE LA II REGION(DISEÑO) | 64561 | LICITACION
30068754 | REPOSICION VARADERO DE MEJILLONES | 15026 | LICITACION
30069008 | CONSTRUCCION CONSULTORIO SALUD MENTAL, CALAMA | 108000 | LICITACION
30069042 | ACTUALIZACION ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO 2006-2012 | 254308 | EJECUCION | 01.04.09 / 23.09.09
30069044 | CONSTRUCCION CONSULTORIO SALUD MENTAL Y FAMILIAR ANTOFAGASTA | 100000 | LICITACION
30069599 | ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO SERVICIO DE UROLOGÍA, HOSPITAL DE CALAMA | 156 | EJECUCION
30070376 | EQUIPAMIENTO EQUIPO DE ALTA MONTAÑA PREFECTURA EL LOA | 16427 | LICITACION
30070534 | REPOSICION Y AMPLIACION JARDIN INFANTIL MI BANDERITA CHILENA, AFTA.(DISEÑO) | 10710 | EJECUCION | 22.05.08 / 12.01.09
30071326 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ANTOFAGASTA, EL CABLE-BALNEARIO MUNICIPAL(DISEÑO) | 30605 | LICITACION
30071578 | CONSTRUCCION EJE HUAMACHUCO - CAPARROSA ENTRE P.A.C. Y P. NERUDA | 122102 | EJECUCION | 26-11-2009 / 13-12-2009
30072017 | CONSTRUCCION EJE IQUIQUE - EL YODO ENTRE SARGENTO ALDEA Y N. TIRADO | 397967 | EJECUCION | ETAPA EXPROPIACION TERRENOS
30073349 | RESTAURACION DE 2 EDIFICIOS PATRIM. DE LA ZONA TIPICA DE ANTOFAGASTA(PREFACTIBILIDAD) | 11000 | LICITACION
30074704 | HABILITACION PARQUES INFANTILES COMUNA S. P. DE ATAC | 4998 | EJECUCION | TERMINO APROX. 29-05-2009
30075101 | CONSTRUCCION PISCINA SEMIOLIMPICA LOC. BAQUEDANO | 504964 | EJECUCION | 26.11.08 / 31.05.09
30075231 | EQUIPAMIENTO LICEO A-16, ANTOFAGASTA | 1576184 | LICITACION
30075233 | EQUIPAMIENTO LICEOS A-12, A-14, A-15, A-17, A-22, A-26 Y A-33, AFTA. | 1488905 | LICITACION
30075234 | EQUIPAMIENTO LICEOS B-8, B-9, B-10, A-25, Y A-27, CALAMA | 501407 | LICITACION
30075235 | EQUIPAMIENTO LIC. TP TOCOP., TALTAL, S.P.ATACAMA, MEJILLONES, M. ELENA | 923462 | LICITACION
30075787 | ADQUISICION DE VEHICULOS CARABINEROS SEGUNDA REGION | 151083 | LICITACION
30075792 | MEJORAMIENTO INTEGRAL HOSPEDERIA DE CARABINEROS ANTOFAGASTA | 58274 | LICITACION
30076011 | MEJORAMIENTO CUATRO MULTICANCHAS EN LA COMUNA Y CONST SOMBREADEROS | 207326 | EJECUCION | TERMINO APROX. 29-05-2009
30077374 | CONSERVACION VIAS URBANAS COMUNA DE CALAMA, AÑO 2009 | 16011 | LICITACION | APERTURA 1ERA SEMANA MAYO
30077409 | AMPLIACION RECINTO RECLUSION NOCTURNA CALAMA | 60393 | EJECUCION | 16.02.09 / 16.06.09
30077410 | AMPLIACION PATRONATO LOCAL DE REOS DE ANTOFAGASTA | 1000 | LICITACION
30079578 | CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DE TOCOPILLA | 195508 | EJECUCION | 01.10.09 / 01.07.09
30079587 | CONSERVACION EDIFICIO INDAP, CALAMA | 10507 | LICITACION
30080168 | MEJORAMIENTO ESTADIO BELMOR ROJAS IRIARTE TALTAL | 678305 | EJECUCION | 12.01.09 / 26.05.09
30080697 | CONSERVACION ESCUELA ARTURO PRAT (E-12) | 1233318 | EJECUCION | 20.11.08 / 18.07.09
30080705 | CONSERVACION ESCUELA PABLO NERUDA (E-3), TOCOPILLA | 939267 | EJECUCION | 12.01.09 / 09.09.09
30081868 | CONSTRUCCION DE URBANIZACION SECTOR EL HUASCAR(DISEÑO) | 51593 | EJECUCION | 09-01-2009 / 08-07-2009
30082020 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN TOCOPILLA Y TALTAL(DISEÑO) | 27000 | LICITACION
30084864 | CONSERVACION VIAS URBANAS, ANTOFAGASTA 2009 | 9330 | LICITACION | APERTURA 1ERA SEMANA MAYO
20138229-0 | CONSTRUCCION CENTRO RECREACIONAL DEL ADULTO MAYOR MEJILLONES | 294367 | EJECUCION | 16-03-2009/18-09-2009
20138320-0 | MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS MEJILLONES | 270281 | ADJUDICADO | 06-02-2009/17-03-2009
20164867-0 | CONSTRUCCION ESCUELA BASICA ANEXO ESCUELA PRESIDENTE BALMACEDA D-48 | 739729 | EJECUCION | 16-06-2008/12-05-2009
20174511-0 | MEJORAMIENTO RUTAS B-710 Y B-70 PAPOSO-VARILLAS | 100000 | LICITACION | 30-03-2009/04-05-2009
20191350-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO ALEMANIA, CALAMA | 334458 | EJECUCION | 21-11-2007/30-05-2009
30044171-0 | ADQUISICION E INSTALACIÓN JUEGOS MODULARES DIVERSOS SECTORES | 34215 | EJECUCION | 07-01-2009/18-04-2009
30057999-0 | CONSTRUCCION SALA CUNA CIUDAD DE MEJILLONES | 96 | LICITADO | 30-03-2009/03-04-2009
30065033-0 | TRANSFERENCIA Y RESTAURACIÒN ARQUEOLÒGICA EN LA ALDEA DE TULOR | 56015 | EJECUCION | 09-12-2008/09-03-2010
30069083-0 | CONSERVACION SELLOS Y RECAPADOS EN LA RED VIAL AÑO 2007 II REGION | 0 | EJECUCION | 30-09-2008/28-04-2009
30072168-0 | CONSTRUCCION GALPON MAQUINARIA PESADA MEJILLONES | 160000 | EJECUCION | 16-02-2009/31-05-2009
30073855-0 | CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO COMUNA DE MEJILLONES | 1000 | ADJUDICADO | 03-02-2009/06-03-2009
30077567-0 | CONSTRUCCION CUARTEL SEXTA COMPAÑÍA BOMBEROS, CALAMA | 1 | EJECUCION | 24-02-2009/24-07-2009
30079579D | CONSERVACION DE 4 MONUMENTOS HISTORICOS DE MARIA ELENA(DISEÑO) | 15000 | EJECUCION | 10.07.08 / 06.01.09
20108440 | CONSTRUCCION EJE AZAPA-LOA ENTRE SALVADOR ALLENDE Y GRAN AVENIDA | 450160 | EJECUCION | 11-01-2008 / 04-06-2009
20127019 | REPOSICION CONAPRAN, TOCOPILLA | 125091 | EJECUCION | 21.01.09 / 20.06.09
20153570 | MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO ESCUELA JUAN LOPEZ, ANTOFAGASTA | 291384 | EJECUCION | 09.03.09 / 10.03.09
20153571 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO ESCUELA ECUADOR, ANTOFAGASTA | 25993 | EJECUCION | 23.12.04 / TERM. APROX. JULIO 09
20165499 | CONSTRUCCION AV. COSTANERA CENTRAL ENTRE URIBE Y ZENTENO | 168640 | EJECUCION | TERMINO APROX. 28-08-2009
20176493 | CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLE TARAPACA ENTRE RUPANCO Y ALDUNATE | 187645 | ADJUDICADO | 24-10-2009 / 04-06-2009
20181258 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION CENTRO ABIERTO JAVIERA CARRERA | 13431 | LICITACION
20181276 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION CENTRO ABIERTO GABRIELA MISTRAL ANTOFAGASTA | 4921 | LICITACION
20190462 | REPOSICION ASCENSORES MONTACAMILLA Y DE PASAJEROS, H. ANTOFAGASTA | 45242 | EJECUCION | 27.11.07 / 26.11.08
30003521 | MEJORAMIENTO AVDA. SAN MARTIN ENTRE PJE. LOA Y GRANADEROS MEJILLONES | 74886 | EJECUCION | TERMINO APROX. 31-07-2009
30004354 | CONSTRUCCION CENTRO DE RADIOTERAPIA HOSP. ANTOFAGASTA | 1124138 | EJECUCION | 02.01.09 / 30.08.09
30005334 | NORMALIZACION CONSULTORIO JUAN PABLO II, ANTOFAGASTA(DISEÑO) | 19990 | LICITACION
30029621 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO LICEO DOMINGO HERRERA, ANTOFAGASTA | 339772 | EJECUCION
30034412 | CONSTRUCCION LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE CARABINEROS II REGION | 899766 | EJECUCION | 09.07.08 / 03.07.09
30035636 | REPOSICION EQUIPAMIENTO SERVICIO CIRUGIA, HOSPITAL ANTOF. Y CALAMA | 14876 | LICITACION | *
30037033 | CONSTRUCCION ACERAS Y OBRAS HERMOSEAM. AV. S. ALLENDE, BAQUEDANO | 129717 | LICITACION | *
30039535 | MEJORAMIENTO SISTEMAS DE A.P.R. II REGION-PRIMERA ETAPA(DISEÑO) | 50456 | EJECUCION | 16.11.07 / 14.04.08
30040448 | AMPLIACION TEATRO MUNICIPAL DE TOCOPILLA | 127058 | LICITACION | *
30043351 | REPOSICION ACERAS Y REMODELACION, CALLE 21 DE MAYO, 2° ETAPA | 9849 | LICITACION
30044433 | CONSTRUCCION AV. CIRCUNVALCION, ANTOFAGASTA(PREFACTIBILIDAD) | 61510 | EJECUCION | 24.11.08 / 14.12.10
30046719 | NORMALIZACION LICEO C 21 JUAN CORTES MONROY CORTES | 12288 | EJECUCION
30047501 | MANEJO Y DIFUSION PLATAFORMA DE NEGOCIOS II REGION | 79252 | EJECUCION | 13.11.08 / 10.08.09
30051052 | MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE ACERAS SECTOR CENTRO II ETAPA, AFTA. | 579376 | EJECUCION | 25.09.08 / 24.03.09
30052299 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO TALTAL SECTOR CABEZAL SUR Y POZA TORTUGAS(DISEÑO) | 16821 | EJECUCION | 07.12.07 / 25.04.08
30057944 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO ESCUELA DE PÁRVULOS BLCA NIEVES, ANTOF | 12690 | EJECUCION | 12.04.08 / 11.07.08
30058890 | REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO ANTOFAGASTA, II ETAPA | 52827 | LICITACION
30059481 | CONSERVACION INTEGRAL VIAS URBANAS MEJILLONES | 164871 | LICITACION | APERTURA 28-04-2009
30059576 | LEVANTAMIENTO INFORMACION PARA CONTROL AMBIENTAL DE BAHÍA SAN JORGE | 104623 | EJECUCION | 04-10-2007 / 30-09-2011
30060741 | EQUIPAMIENTO SALAS MULTIMEDIA NIVEL PREBASICO MUNICIPALIZADO, AFTA. | 270355 | EJECUCION | 16.02.09 / 23.03.09
30060922 | NORMALIZACION ALUMBRADO PUBLICO, TOCOPILLA | 170005 | LICITACION
30061045 | CONSTRUCCION OBRAS URBANIZACION POB. RENE SCHNEIDER NORTE ANTOFAGASTA | 0 | EJECUCION | TERMINO 13-05-2009
30061046 | CONSTRUCCION ESTANQUE ELEVADO Y ADUCCION DE AGUA POTABLE MEJILLONES | 23157 | EJECUCION | TERMINO APROX. 29-05-2009
30061063 | EQUIPAMIENTO TECNOLOG. INFOALFABETIZACION ESTUDIAN. MUNIC. UNIV. | 33303 | LICITACION
30061662 | CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS SECTORES VARIOS S.P.A. | 0 | EJECUCION | 19-01-2009 / 03-07-2009
30061663 | CONSTRUCCION Y NORMALIZACION APR Y ALCANTARILLADO LOCALIDAD TOCONAO | 1081490 | EJECUCION | 09-12-2009 / 20-10-2009
30061764 | CONSTRUCCION CALLE HONDURAS ENTRE ALEMANIA Y ALMAGRO | 0 | ADJUDICADO | 17-04-2009 / 13-12-2009
30063237 | MEJORAMIENTO ESCUELA ALONDRA ROJAS BARRIO DE TALTAL | 374783 | EJECUCION | 17.12.08 / 06.01.09
30063286 | CONSTRUCCION CUBIERTA DE PATIO, TALLERES Y OTROS ESCUELA E-105, TALTAL | 197797 | EJECUCION | 12.02.09 / 12.08.09
30065471 | ADQUISICION EQUIPOS LABORATORIO AMB.-SALUD OCUPACIONAL, II REGION | 124578 | EJECUCION | *
30065625 | MEJORAMIENTO ESCUELA F-6, TOCOPILLA | 12356 | LICITACION
30066979 | INSTALACION ARRANQUES DE A.P. Y U.D. LOCALIDAD DE PEINE | 3748 | EJECUCION | 08.04.09 / 05.09.09
30067004 | DIAGNÓSTICO CARACTERIZACIÓN DE LA REALIDAD DE LAS/OS JÓVENES II REG | 34467 | EJECUCION | 04.06.09 / 04.04.09
30067249 | HABILITACION RELLENO SANITARIO, PROVINCIA DE TOCOPILLA(DISEÑO) | 10345 | LICITACION
30067351 | NORMALIZACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE OLLAGUE | 13067 | EJECUCION | 19.03.09 / 17.06.09
30067743 | RESTAURACION DE 4 IGLESIAS ALTIPLANICAS DE LA II REGION(DISEÑO) | 64561 | LICITACION
30068754 | REPOSICION VARADERO DE MEJILLONES | 15026 | LICITACION
30069008 | CONSTRUCCION CONSULTORIO SALUD MENTAL, CALAMA | 108000 | LICITACION
30069042 | ACTUALIZACION ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO 2006-2012 | 254308 | EJECUCION | 01.04.09 / 23.09.09
30069044 | CONSTRUCCION CONSULTORIO SALUD MENTAL Y FAMILIAR ANTOFAGASTA | 100000 | LICITACION
30069599 | ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO SERVICIO DE UROLOGÍA, HOSPITAL DE CALAMA | 156 | EJECUCION
30070376 | EQUIPAMIENTO EQUIPO DE ALTA MONTAÑA PREFECTURA EL LOA | 16427 | LICITACION
30070534 | REPOSICION Y AMPLIACION JARDIN INFANTIL MI BANDERITA CHILENA, AFTA.(DISEÑO) | 10710 | EJECUCION | 22.05.08 / 12.01.09
30071326 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ANTOFAGASTA, EL CABLE-BALNEARIO MUNICIPAL(DISEÑO) | 30605 | LICITACION
30071578 | CONSTRUCCION EJE HUAMACHUCO - CAPARROSA ENTRE P.A.C. Y P. NERUDA | 122102 | EJECUCION | 26-11-2009 / 13-12-2009
30072017 | CONSTRUCCION EJE IQUIQUE - EL YODO ENTRE SARGENTO ALDEA Y N. TIRADO | 397967 | EJECUCION | ETAPA EXPROPIACION TERRENOS
30073349 | RESTAURACION DE 2 EDIFICIOS PATRIM. DE LA ZONA TIPICA DE ANTOFAGASTA(PREFACTIBILIDAD) | 11000 | LICITACION
30074704 | HABILITACION PARQUES INFANTILES COMUNA S. P. DE ATAC | 4998 | EJECUCION | TERMINO APROX. 29-05-2009
30075101 | CONSTRUCCION PISCINA SEMIOLIMPICA LOC. BAQUEDANO | 504964 | EJECUCION | 26.11.08 / 31.05.09
30075231 | EQUIPAMIENTO LICEO A-16, ANTOFAGASTA | 1576184 | LICITACION
30075233 | EQUIPAMIENTO LICEOS A-12, A-14, A-15, A-17, A-22, A-26 Y A-33, AFTA. | 1488905 | LICITACION
30075234 | EQUIPAMIENTO LICEOS B-8, B-9, B-10, A-25, Y A-27, CALAMA | 501407 | LICITACION
30075235 | EQUIPAMIENTO LIC. TP TOCOP., TALTAL, S.P.ATACAMA, MEJILLONES, M. ELENA | 923462 | LICITACION
30075787 | ADQUISICION DE VEHICULOS CARABINEROS SEGUNDA REGION | 151083 | LICITACION
30075792 | MEJORAMIENTO INTEGRAL HOSPEDERIA DE CARABINEROS ANTOFAGASTA | 58274 | LICITACION
30076011 | MEJORAMIENTO CUATRO MULTICANCHAS EN LA COMUNA Y CONST SOMBREADEROS | 207326 | EJECUCION | TERMINO APROX. 29-05-2009
30077374 | CONSERVACION VIAS URBANAS COMUNA DE CALAMA, AÑO 2009 | 16011 | LICITACION | APERTURA 1ERA SEMANA MAYO
30077409 | AMPLIACION RECINTO RECLUSION NOCTURNA CALAMA | 60393 | EJECUCION | 16.02.09 / 16.06.09
30077410 | AMPLIACION PATRONATO LOCAL DE REOS DE ANTOFAGASTA | 1000 | LICITACION
30079578 | CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DE TOCOPILLA | 195508 | EJECUCION | 01.10.09 / 01.07.09
30079587 | CONSERVACION EDIFICIO INDAP, CALAMA | 10507 | LICITACION
30080168 | MEJORAMIENTO ESTADIO BELMOR ROJAS IRIARTE TALTAL | 678305 | EJECUCION | 12.01.09 / 26.05.09
30080697 | CONSERVACION ESCUELA ARTURO PRAT (E-12) | 1233318 | EJECUCION | 20.11.08 / 18.07.09
30080705 | CONSERVACION ESCUELA PABLO NERUDA (E-3), TOCOPILLA | 939267 | EJECUCION | 12.01.09 / 09.09.09
30081868 | CONSTRUCCION DE URBANIZACION SECTOR EL HUASCAR(DISEÑO) | 51593 | EJECUCION | 09-01-2009 / 08-07-2009
30082020 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN TOCOPILLA Y TALTAL(DISEÑO) | 27000 | EJECUCION | 19.04.09 / 11.10.09
30084864 | CONSERVACION VIAS URBANAS, ANTOFAGASTA 2009 | 9330 | LICITACION | APERTURA 1ERA SEMANA MAYO
20138229-0 | CONSTRUCCION CENTRO RECREACIONAL DEL ADULTO MAYOR MEJILLONES | 294367 | EJECUCION | 16-03-2009/18-09-2009
20138320-0 | MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS MEJILLONES | 270281 | ADJUDICADO | 06-02-2009/17-03-2009
20164867-0 | CONSTRUCCION ESCUELA BASICA ANEXO ESCUELA PRESIDENTE BALMACEDA D-48 | 739729 | EJECUCION | 16-06-2008/12-05-2009
20174511-0 | MEJORAMIENTO RUTAS B-710 Y B-70 PAPOSO-VARILLAS | 100000 | LICITACION | 30-03-2009/04-05-2009
20191350-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO ALEMANIA, CALAMA | 334458 | EJECUCION | 21-11-2007/30-05-2009
30044171-0 | ADQUISICION E INSTALACIÓN JUEGOS MODULARES DIVERSOS SECTORES | 34215 | EJECUCION | 07-01-2009/18-04-2009
30057999-0 | CONSTRUCCION SALA CUNA CIUDAD DE MEJILLONES | 96 | LICITADO | 30-03-2009/03-04-2009
30065033-0 | TRANSFERENCIA Y RESTAURACIÒN ARQUEOLÒGICA EN LA ALDEA DE TULOR | 56015 | EJECUCION | 09-12-2008/09-03-2010
30069083-0 | CONSERVACION SELLOS Y RECAPADOS EN LA RED VIAL AÑO 2007 II REGION | 0 | EJECUCION | 30-09-2008/28-04-2009
30072168-0 | CONSTRUCCION GALPON MAQUINARIA PESADA MEJILLONES | 160000 | EJECUCION | 16-02-2009/31-05-2009
30073855-0 | CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO COMUNA DE MEJILLONES | 1000 | ADJUDICADO | 03-02-2009/06-03-2009
30077567-0 | CONSTRUCCION CUARTEL SEXTA COMPAÑÍA BOMBEROS, CALAMA | 1 | EJECUCION | 24-02-2009/24-07-2009
30079579D | CONSERVACION DE 4 MONUMENTOS HISTORICOS DE MARIA ELENA(DISEÑO) | 15000 | EJECUCION | 10.07.08 / 06.01.09
20114773 | MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO TEATRO MUNICIPAL, ANTOFAGASTA | 0 | EQUIP: PARALIZADO
20159496 | CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO LOS PINARES | 0 | LIC. TERMINO OBRA
TOTAL |  | 65396186

## GORE II - IDENT.
Listado de Proyectos y/o Programas correspondientes al Subtítulo 31
Ministerio del Interior - Región II Antofagasta
Cifras en miles de $
Código BIP | Nombre del Proyecto | Monto Identificado | Etapa * | Plazo de Ejecución **
20108440 | CONSTRUCCION EJE AZAPA-LOA ENTRE SALVADOR ALLENDE Y GRAN AVENIDA | 450160 | EJECUCION | 11-01-2008 / 04-06-2009
20127019 | REPOSICION CONAPRAN, TOCOPILLA | 125091 | EJECUCION | 21.01.09 / 20.06.09
20153570 | MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO ESCUELA JUAN LOPEZ, ANTOFAGASTA | 291384 | EJECUCION | 09.03.09 / 10.03.09
20153571 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO ESCUELA ECUADOR, ANTOFAGASTA | 25993 | EJECUCION | 23.12.04 / TERM. APROX. JULIO 09
20165499 | CONSTRUCCION AV. COSTANERA CENTRAL ENTRE URIBE Y ZENTENO | 168640 | EJECUCION | TERMINO APROX. 28-08-2009
20176493 | CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLE TARAPACA ENTRE RUPANCO Y ALDUNATE | 187645 | ADJUDICADO | 24-10-2009 / 04-06-2009
20181258 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION CENTRO ABIERTO JAVIERA CARRERA | 13431 | LICITACION
20181276 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION CENTRO ABIERTO GABRIELA MISTRAL ANTOFAGASTA | 4921 | LICITACION
20190462 | REPOSICION ASCENSORES MONTACAMILLA Y DE PASAJEROS, H. ANTOFAGASTA | 45242 | EJECUCION | 27.11.07 / 26.11.08
30003521 | MEJORAMIENTO AVDA. SAN MARTIN ENTRE PJE. LOA Y GRANADEROS MEJILLONES | 74886 | EJECUCION | TERMINO APROX. 31-07-2009
30004354 | CONSTRUCCION CENTRO DE RADIOTERAPIA HOSP. ANTOFAGASTA | 1124138 | EJECUCION | 02.01.09 / 30.08.09
30005334 | NORMALIZACION CONSULTORIO JUAN PABLO II, ANTOFAGASTA(DISEÑO) | 19990 | LICITACION
30029621 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO LICEO DOMINGO HERRERA, ANTOFAGASTA | 339772 | EJECUCION
30034412 | CONSTRUCCION LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE CARABINEROS II REGION | 899766 | EJECUCION | 09.07.08 / 03.07.09
30035636 | REPOSICION EQUIPAMIENTO SERVICIO CIRUGIA, HOSPITAL ANTOF. Y CALAMA | 14876 | LICITACION | *
30037033 | CONSTRUCCION ACERAS Y OBRAS HERMOSEAM. AV. S. ALLENDE, BAQUEDANO | 129717 | LICITACION | *
30039535 | MEJORAMIENTO SISTEMAS DE A.P.R. II REGION-PRIMERA ETAPA(DISEÑO) | 50456 | EJECUCION | 16.11.07 / 14.04.08
30040448 | AMPLIACION TEATRO MUNICIPAL DE TOCOPILLA | 127058 | LICITACION | *
30043351 | REPOSICION ACERAS Y REMODELACION, CALLE 21 DE MAYO, 2° ETAPA | 9849 | LICITACION
30044433 | CONSTRUCCION AV. CIRCUNVALCION, ANTOFAGASTA(PREFACTIBILIDAD) | 61510 | EJECUCION | 24.11.08 / 14.12.10
30046719 | NORMALIZACION LICEO C 21 JUAN CORTES MONROY CORTES | 12288 | EJECUCION
30047501 | MANEJO Y DIFUSION PLATAFORMA DE NEGOCIOS II REGION | 79252 | EJECUCION | 13.11.08 / 10.08.09
30051052 | MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE ACERAS SECTOR CENTRO II ETAPA, AFTA. | 579376 | EJECUCION | 25.09.08 / 24.03.09
30052299 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO TALTAL SECTOR CABEZAL SUR Y POZA TORTUGAS(DISEÑO) | 16821 | EJECUCION | 07.12.07 / 25.04.08
30057944 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO ESCUELA DE PÁRVULOS BLCA NIEVES, ANTOF | 12690 | EJECUCION | 12.04.08 / 11.07.08
30058890 | REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO ANTOFAGASTA, II ETAPA | 52827 | LICITACION
30059481 | CONSERVACION INTEGRAL VIAS URBANAS MEJILLONES | 164871 | LICITACION | APERTURA 28-04-2009
30059576 | LEVANTAMIENTO INFORMACION PARA CONTROL AMBIENTAL DE BAHÍA SAN JORGE | 104623 | EJECUCION | 04-10-2007 / 30-09-2011
30060741 | EQUIPAMIENTO SALAS MULTIMEDIA NIVEL PREBASICO MUNICIPALIZADO, AFTA. | 270355 | EJECUCION | 16.02.09 / 23.03.09
30060922 | NORMALIZACION ALUMBRADO PUBLICO, TOCOPILLA | 170005 | LICITACION
30061045 | CONSTRUCCION OBRAS URBANIZACION POB. RENE SCHNEIDER NORTE ANTOFAGASTA | 0 | EJECUCION | TERMINO 13-05-2009
30061046 | CONSTRUCCION ESTANQUE ELEVADO Y ADUCCION DE AGUA POTABLE MEJILLONES | 23157 | EJECUCION | TERMINO APROX. 29-05-2009
30061063 | EQUIPAMIENTO TECNOLOG. INFOALFABETIZACION ESTUDIAN. MUNIC. UNIV. | 33303 | LICITACION
30061662 | CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS SECTORES VARIOS S.P.A. | 0 | EJECUCION | 19-01-2009 / 03-07-2009
30061663 | CONSTRUCCION Y NORMALIZACION APR Y ALCANTARILLADO LOCALIDAD TOCONAO | 1081490 | EJECUCION | 09-12-2008 / 20-10-2009
30061764 | CONSTRUCCION CALLE HONDURAS ENTRE ALEMANIA Y ALMAGRO | 0 | ADJUDICADO | 17-04-2009 /13-12-2009
30063237 | MEJORAMIENTO ESCUELA ALONDRA ROJAS BARRIO DE TALTAL | 374783 | EJECUCION | 17.12.08 / 06.01.09
30063286 | CONSTRUCCION CUBIERTA DE PATIO, TALLERES Y OTROS ESCUELA E-105, TALTAL | 197797 | EJECUCION | 12.02.09 / 12.08.09
30065471 | ADQUISICION EQUIPOS LABORATORIO AMB.-SALUD OCUPACIONAL, II REGION | 124578 | EJECUCION | *
30065625 | MEJORAMIENTO ESCUELA F-6, TOCOPILLA | 12356 | LICITACION
30066979 | INSTALACION ARRANQUES DE A.P. Y U.D. LOCALIDAD DE PEINE | 3748 | EJECUCION | 08.04.09 / 05.09.09
30067004 | DIAGNÓSTICO CARACTERIZACIÓN DE LA REALIDAD DE LAS/OS JÓVENES II REG | 34467 | EJECUCION | 04.06.09 / 04.04.09
30067249 | HABILITACION RELLENO SANITARIO, PROVINCIA DE TOCOPILLA(DISEÑO) | 10345 | LICITACION
30067351 | NORMALIZACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE OLLAGUE | 13067 | EJECUCION | 19.03.09 / 17.06.09
30067743 | RESTAURACION DE 4 IGLESIAS ALTIPLANICAS DE LA II REGION(DISEÑO) | 64561 | LICITACION
30068754 | REPOSICION VARADERO DE MEJILLONES | 15026 | LICITACION
30069008 | CONSTRUCCION CONSULTORIO SALUD MENTAL, CALAMA | 108000 | LICITACION
30069042 | ACTUALIZACION ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO 2006-2012 | 254308 | EJECUCION | 01.04.09 / 23.09.09
30069044 | CONSTRUCCION CONSULTORIO SALUD MENTAL Y FAMILIAR ANTOFAGASTA | 100000 | LICITACION
30069599 | ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO SERVICIO DE UROLOGÍA, HOSPITAL DE CALAMA | 156 | EJECUCION
30070376 | EQUIPAMIENTO EQUIPO DE ALTA MONTAÑA PREFECTURA EL LOA | 16427 | LICITACION
30070534 | REPOSICION Y AMPLIACION JARDIN INFANTIL MI BANDERITA CHILENA, AFTA.(DISEÑO) | 10710 | EJECUCION | 22.05.08 / 12.01.09
30071326 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ANTOFAGASTA, EL CABLE-BALNEARIO MUNICIPAL(DISEÑO) | 30605 | LICITACION
30071578 | CONSTRUCCION EJE HUAMACHUCO - CAPARROSA ENTRE P.A.C. Y P. NERUDA | 122102 | EJECUCION | 26-11-2009 /13-12-2009
30072017 | CONSTRUCCION EJE IQUIQUE - EL YODO ENTRE SARGENTO ALDEA Y N. TIRADO | 397967 | EJECUCION | ETAPA EXPROPIACION TERRENOS
30073349 | RESTAURACION DE 2 EDIFICIOS PATRIM. DE LA ZONA TIPICA DE ANTOFAGASTA(PREFACTIBILIDAD) | 11000 | LICITACION
30074704 | HABILITACION PARQUES INFANTILES COMUNA S. P. DE ATAC | 4998 | EJECUCION | TERMINO APROX. 29-05-2009
30075101 | CONSTRUCCION PISCINA SEMIOLIMPICA LOC. BAQUEDANO | 504964 | EJECUCION | 26.11.08 / 31.05.09
30075231 | EQUIPAMIENTO LICEO A-16, ANTOFAGASTA | 1576184 | LICITACION
30075233 | EQUIPAMIENTO LICEOS A-12, A-14, A-15, A-17, A-22, A-26 Y A-33, AFTA. | 1488905 | LICITACION
30075234 | EQUIPAMIENTO LICEOS B-8, B-9, B-10, A-25, Y A-27, CALAMA | 501407 | LICITACION
30075235 | EQUIPAMIENTO LIC. TP TOCOP., TALTAL, S.P.ATACAMA, MEJILLONES, M. ELENA | 923462 | LICITACION
30075787 | ADQUISICION DE VEHICULOS CARABINEROS SEGUNDA REGION | 151083 | LICITACION
30075792 | MEJORAMIENTO INTEGRAL HOSPEDERIA DE CARABINEROS ANTOFAGASTA | 58274 | LICITACION
30076011 | MEJORAMIENTO CUATRO MULTICANCHAS EN LA COMUNA Y CONST SOMBREADEROS | 207326 | EJECUCION | TERMINO APROX. 29-05-2009
30077374 | CONSERVACION VIAS URBANAS COMUNA DE CALAMA, AÑO 2009 | 16011 | LICITACION | APERTURA 1ERA SEMANA MAYO
30077409 | AMPLIACION RECINTO RECLUSION NOCTURNA CALAMA | 60393 | EJECUCION | 16.02.09 / 16.06.09
30077410 | AMPLIACION PATRONATO LOCAL DE REOS DE ANTOFAGASTA | 1000 | LICITACION
30079578 | CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DE TOCOPILLA | 195508 | EJECUCION | 01.10.09 / 01.07.09
30079587 | CONSERVACION EDIFICIO INDAP, CALAMA | 10507 | LICITACION
30080168 | MEJORAMIENTO ESTADIO BELMOR ROJAS IRIARTE TALTAL | 678305 | EJECUCION | 12.01.09 / 26.05.09
30080697 | CONSERVACION ESCUELA ARTURO PRAT (E-12) | 1233318 | EJECUCION | 20.11.08 / 18.07.09
30080705 | CONSERVACION ESCUELA PABLO NERUDA (E-3), TOCOPILLA | 939267 | EJECUCION | 12.01.09 / 09.09.09
30081868 | CONSTRUCCION DE URBANIZACION SECTOR EL HUASCAR(DISEÑO) | 51593 | EJECUCION | 09-01-2009 /08-07-2009
30082020 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN TOCOPILLA Y TALTAL(DISEÑO) | 27000 | EJECUCION | 19.04.09 / 11.10.09
30084864 | CONSERVACION VIAS URBANAS, ANTOFAGASTA 2009 | 9330 | LICITACION | APERTURA 1ERA SEMANA MAYO
20138229-0 | CONSTRUCCION CENTRO RECREACIONAL DEL ADULTO MAYOR MEJILLONES | 294367 | EJECUCION | 16-03-2009/18-09-2009
20138320-0 | MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS MEJILLONES | 270281 | ADJUDICADO | 06-02-2009/17-03-2009
20164867-0 | CONSTRUCCION ESCUELA BASICA ANEXO ESCUELA PRESIDENTE BALMACEDA D-48 | 739729 | EJECUCION | 16-06-2008/12-05-2009
20174511-0 | MEJORAMIENTO RUTAS B-710 Y B-70 PAPOSO-VARILLAS | 100000 | LICITACION | 30-03-2009/04-05-2009
20191350-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO ALEMANIA, CALAMA | 334458 | EJECUCION | 21-11-2007/30-05-2009
30044171-0 | ADQUISICION E INSTALACIÓN JUEGOS MODULARES DIVERSOS SECTORES | 34215 | EJECUCION | 07-01-2009/18-04-2009
30057999-0 | CONSTRUCCION SALA CUNA CIUDAD DE MEJILLONES | 96 | LICITADO | 30-03-2009/03-04-2009
30065033-0 | TRANSFERENCIA Y RESTAURACIÒN ARQUEOLÒGICA EN LA ALDEA DE TULOR | 56015 | EJECUCION | 09-12-2008/09-03-2010
30069083-0 | CONSERVACION SELLOS Y RECAPADOS EN LA RED VIAL AÑO 2007 II REGION | 0 | EJECUCION | 30-09-2008/28-04-2009
30072168-0 | CONSTRUCCION GALPON MAQUINARIA PESADA MEJILLONES | 160000 | EJECUCION | 16-02-2009/31-05-2009
30073855-0 | CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO COMUNA DE MEJILLONES | 1000 | ADJUDICADO | 03-02-2009/06-03-2009
30077567-0 | CONSTRUCCION CUARTEL SEXTA COMPAÑÍA BOMBEROS, CALAMA | 1 | EJECUCION | 24-02-2009/24-07-2009
30079579D | CONSERVACION DE 4 MONUMENTOS HISTORICOS DE MARIA ELENA(DISEÑO) | 15000 | EJECUCION | 10.07.08 / 06.01.09
20114773 | MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO TEATRO MUNICIPAL, ANTOFAGASTA | 0 | EQUIP: PARALIZADO | INCIERTO: EN SUMARIO
20159496 | CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO LOS PINARES | 0 | LIC. TERMINO OBRA
| Total Identificado | 19311583