## ADUANAS
Listado de Proyectos y/o Programas correspondientes al Subtítulo 31
Ministerio de Hacienda - Servicio Nacional de Aduanas
Cifras en miles de $
Código BIP | Nombre de Proyecto | Monto Identificado (M$) | Etapa * | Plazo de Ejecución **
31-02
30046076-0 | Adquisición de Sistemas de Recursos Humanos, Remuneraciones, Turnos y Viáticos | 60801 | Construcción Módulos Turnos, Viáticos y Autoconsulta: Adjudicado Digitación masiva: en proceso de licitación | Inicio: Abril de 2009 Término: Diciembre 2009
30046082-0 | Mejoramiento en Prevención de Riesgos | 15700 | Equipos: En Proceso de licitación; Obras Civiles: Licitados. | Inicio: Marzo de 2009 Término: Mayo 2009
30064930-0 | Adquisición y Desarrollo para automatizar la gestión de Base de Datos | 15896 | En ejecución | Inicio: Marzo de 2009 Término: Diciembre 2009
30035878-0 | Normalización de Instalaciones Eléctricas, Datos y Telefonía en el SNA | 193735 | En ejecución | Inicio: Febrero de 2009 Término: Mayo 2009
30035449-0 | Adquisición de Plataforma de Seguridad para el Servicio Nacional de Aduanas | 37265 | Adjudicado | Inicio: Abril de 2009 Término: Diciembre 2009
30071572-0 | Construcción y Adquisición Sistema Rayos X para Revisión Maletas | 137091 | En proceso de licitación, se esta trabajando en la preparación de las bases técnicas | Inicio: Junio de 2009 Término: Diciembre 2009
30008456-0 | Adquisición Equipamiento Tecnología No Invasiva Control Drogas | 178346 | Adjudicado III etapa del proyecto, falta pago de facturas, arrastre 2008 | Inicio: Término: Diciembre 2009
30071524-0 | Reposición Edificio Institucional DR Aduana Metropolitana en AAMB, Etapa Diseño | 57588 | En Proceso de Licitación | Inicio: 25 de febrero de 2009 Finalización: Octubre de 2009
30063468-0 | Mejoramiento de Hardware y Software | 154516 | En Ejecución | Fecha Inicio: Sept 2008 Fecha Término: Junio 2009
30063840-0 | Construcción e Implementación de Sistemas del Plan Informático | 249693 | a) Sistema de Gestión Documental: En Proceso de Licitación;(b) Adquisición de licencias de software de gestión de riesgo, planificación, control de auditorias y servicios asociados: En Ejecución; (c) Análisis, Diseño, Construcción e Implantación Sistema Denuncias, Cargos y Delitos:En Ejecución | Fecha Inicio: Marzo 2009 Fecha Término: Septiembre 2010
30045831-0 | Construcción de Sistemas de Apoyo a los Operaciones y Procesos de Fiscalización | 158097 | (a) Selectividad: En Ejecución; (b) DIPS Carga y Franquicias: En Ejecución la etapa de Garantía; c)DIPS Viajeros: En Ejecución; (d) Regimenes Suspensivos: En Proceso de Licitación | Fecha Inicio: Agosto 2008 Fecha Término: Diciembre 2010
30035562-0 | Ampliación Edificio Esmeralda DNA | 517598 | Se están solicitando recursos faltantes para iniciar proceso de licitación | Fecha Inicio: Julio 2009 Fecha Término: Julio 2010
20184380 - 0 | Implementación Sistemas Aduaneros de Internet en Aduanas | 51574 | En proceso de Licitación | Fecha Inicio: Mayo 2009 Fecha Término: Octubre 2009
30058403 - 0 | Reparación y Remodelación Integral Edificios de Aduana | 26241 | En ejecución | Fecha Inicio: Marzo 2009 Fecha Término: Mayo 2009
30063462 - 0 | Mejoramiento y Habilitación Instalaciones de Aduana | 30359 | En ejecución | Fecha Inicio: Febrero 2009 Fecha Término: Mayo 2009
30035356 - 0 | Adquisición de Tecnología para Revisión de Contenedores | 3664686 | EQUIPOS:(1) Primera Licitación por adquisición 1 equipo: en ejecución.(2) Segunda Licitación por adquisición 2 equipos: en ejecución.(3) Tercera Licitación por adquisición 2 equipos: (licitación desierta) se efectuará próximo llamado previo VB de Contraloría. (4) Cuarta Licitación por adquisición 2 equipos: a efectuarse en segundo semestre 2009. OBRAS CIVILES:(5) Licitación Obras Civiles de Chacalluta: en licitación.(6) Licitación Obras Civiles de El Loa: en licitación.(7) Licitación Obras Civiles Quillagua: esperando permisos y en preparación de bases de licitación.(8) Obras Civiles en Puerto Terrestre Los Andes: próximo a ejecución. | Fecha Inicio: Junio 2006 Fecha Término: Diciembre 2012
TOTAL IDENTIFICADO |  | 5549186
SALDO POR IDENTIFICAR |  | 0
TOTAL 31.02 |  | 5549186
* En Proceso de Licitación, Licitado, Adjudicado o En Ejecución
** Fecha de inicio y término