## Resumen Plan Empleo
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE VIALIDAD
PROGRAMA ESPECIAL DE EMPLEO AÑO 2009
MONTO DE INVERSION PROGRAMADA POR TRIMESTRE
MILES DE $ 2009
REG | ITEM | CODIGO BIP | NOMBRE PROYECTO | TOTAL INVERSION 2009 | PROGRAMACION DE INVERSION POR TRIMESTRE
[5 empty] | primer trim | segundo trim | tercer trim | cuarto trim
ARICA Y PARINACOTA | 02 PROYECTOS | 30078641-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA - PARINACOTA - AÑOS 2008 - 2010 | 181000 | 0 | 108600 | 72400 | 0
ARICA Y PARINACOTA | 02 PROYECTOS | 30087914-0 | CONSERVACION INTENSIVA MANO DE OBRA REGIÓN ARICA Y PARINACOTA 2009 | 1147857 | 0 | 89275.3 | 742041.7 | 316540
TARAPACA | 02 PROYECTOS | 30042939-0 | CONSERVACION RED VIAL I REGION - AÑOS 2006 - 2008 | 1887000 | 0 | 1887000 | 0 | 0
TARAPACA | 02 PROYECTOS | 30088076-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN DE EMPLEO REGION DE TARAPACA AÑO 2009 | 2713663 | 0 | 1646554.4 | 800331.6 | 266777
ANTOFAGASTA | 02 PROYECTOS | 30074237-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL II REGION AÑO 2008 | 390000 | 0 | 156000 | 234000 | 0
ANTOFAGASTA | 02 PROYECTOS | 30088083-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN EMPLEO REGIÒN II AÑO 2009 | 2010000 | 0 | 0 | 266580 | 1743420
ATACAMA | 02 PROYECTOS | 30062484-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL ATACAMA 2007 - 2009 | 533447 | 0 | 241321 | 292126 | 0
ATACAMA | 02 PROYECTOS | 30069015-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS PROGRAMA ADICIONAL AÑO 2007 III REGION | 1010653 | 0 | 472566 | 538087 | 0
COQUIMBO | 02 PROYECTOS | 30069032-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAM. PROGRAMA ADICIONAL AÑO 2007 IV REGION | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000
COQUIMBO | 02 PROYECTOS | 30072110-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IV REGION - AÑO 2008 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 190000
COQUIMBO | 02 PROYECTOS | 30088112-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN DE EMPLEO REGION DE COQUIMBO AÑO 2009 | 1115000 | 0 | 0 | 0 | 1115000
VALPARAISO | 02 PROYECTOS | 30043458-0 | CONSERVACION RED VIAL V REGION AÑOS 2006 - 2008 | 130000 | 0 | 55000 | 75000 | 0
VALPARAISO | 02 PROYECTOS | 30062781-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL V REGION AÑO 2007 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0
VALPARAISO | 02 PROYECTOS | 30069019-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS PROGRAMA ADICIONAL AÑO 2007 V REGION | 500000 | 0 | 160000 | 240000 | 100000
VALPARAISO | 02 PROYECTOS | 30069711-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO NIVEL DE SERVICIO - PRECIOS UNITARIOS, PROVINCIA DE PETORCA V REGION | 100000 | 0 | 50000 | 50000 | 0
VALPARAISO | 02 PROYECTOS | 30073577-0 | CONSERVACION GLOBAL V REGION AÑO 2008 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0
VALPARAISO | 02 PROYECTOS | 30088142-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA VIAL REGIÓN DE VALPARAÍSO AÑO 2009 | 1430000 | 0 | 50000 | 280000 | 1100000
LIB. GRAL. B. O'HIGGINS | 02 PROYECTOS | 30062438-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL VI REGION AÑO 2007 | 28000 | 0 | 21000 | 7000 | 0
LIB. GRAL. B. O'HIGGINS | 02 PROYECTOS | 30073645-0 | CONSERVACION GLOBAL AÑOS 2008 - 2010 VI REGION | 196000 | 0 | 147000 | 49000 | 0
LIB. GRAL. B. O'HIGGINS | 02 PROYECTOS | 30088073-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN DE EMPLEO REGIÓN VI AÑO 2009 | 2126000 | 0 | 0 | 1008285.7143 | 1117714.2857
MAULE | 02 PROYECTOS | 30064372-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL VII REGION - AÑO 2007 | 480000 | 0 | 160000 | 240000 | 80000
MAULE | 02 PROYECTOS | 30069051-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS PROGRAMA ADICIONAL AÑO 2007 VII REGION | 94485 | 0 | 31495 | 47242.5 | 15747.5
MAULE | 02 PROYECTOS | 30069690-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO NIVEL DE SERVICIO - PRECIO UNITARIOS PROVINCIA DE CURICO VII REGION | 460000 | 0 | 153333.3333 | 230000 | 76666.6667
MAULE | 02 PROYECTOS | 30072837-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL VII REGION - AÑO 2008 | 1220000 | 0 | 406666.6667 | 610000 | 203333.3333
MAULE | 02 PROYECTOS | 30087951-0 | CONSERVACION RED VIAL 2009 REGION DEL MAULE (INTENSIVO MANO DE OBRA) | 716485 | 0 | 0 | 268681.875 | 447803.125
BIO BIO | 02 PROYECTOS | 30045163-0 | CONSERVACION RED VIAL VIII REGION - AÑOS 2006 - 2008 | 169787 | 55277 | 114510 | 0 | 0
BIO BIO | 02 PROYECTOS | 30069848-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO NIVEL SERVICIO - PRECIO UNITARIO, ÑUBLE NORTE VIII REGION | 150291 | 0 | 0 | 0 | 150291
BIO BIO | 02 PROYECTOS | 30076742-0 | REPOSICION 9 PUENTES MENORES EMERGENCIAS AÑO 2006, VIII REGION | 32700 | 0 | 16350 | 16350 | 0
BIO BIO | 02 PROYECTOS | 30088075-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN EMPLEO REGION DEL BIO BIO AÑO 2009 | 1256444 | 0 | 0 | 103317.95 | 1153126.05
ARAUCANIA | 02 PROYECTOS | 30088143-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA AÑO 2009 | 2959658 | 0 | 0 | 1229164 | 1730494
LOS RIOS | 02 PROYECTOS | 30078640-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS AÑO 2008 | 35700 | 0 | 35700 | 0 | 0
LOS RIOS | 02 PROYECTOS | 30088056-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN DE EMPLEO REGION DE LOS RIOS AÑO 2009 | 2166596 | 0 | 437388 | 791832 | 937376
LOS LAGOS | 02 PROYECTOS | 30088095-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN DE EMPLEO REGIÓN DE LOS LAGOS AÑO 2009 | 980000 | 0 | 90000 | 504000 | 386000
AYSEN | 02 PROYECTOS | 30043404-0 | CONSERVACION RED VIAL XI REGION - AÑOS 2006 - 2008 | 106000 | 0 | 106000 | 0 | 0
AYSEN | 02 PROYECTOS | 30088072-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN DE EMPLEO REGIÓN XI AÑO 2009 | 1544000 | 0 | 10000 | 752000 | 782000
MAGALLANES | 02 PROYECTOS | 30043495-0 | CONSERVACION RED VIAL XII REGION - AÑOS 2006 - 2008 | 95000 | 0 | 95000 | 0 | 0
METROPOLITANA | 02 PROYECTOS | 30069611-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS PROGRAMA ADICIONAL AÑO 2007 REGION METROPOLITANA | 514000 | 0 | 128500 | 385500 | 0
METROPOLITANA | 02 PROYECTOS | 30069911-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL PROVINCIAS MAIPO Y CORDILLERA, 2008, RM | 130000 | 0 | 0 | 97500 | 32500
METROPOLITANA | 02 PROYECTOS | 30088082-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN EMPLEO REGION METROPOLITANA 2009 | 1281000 | 0 | 0 | 1135750 | 145250
|  |  | TOTAL | 30530766 | 55277 | 7169259.7 | 11066190.3393 | 12240038.9607

## Hoja1 original DP
NOMINA DE INVERSIONES PROGRAMADAS CON FONDOS PROGRAMA ESPECIAL DE EMPLEO 2009 VIALIDAD
FONDOS DECRETADOS A MARZO 2009
(MILES DE $ 2009)
Reg. Geográfica (Clasificación del Proyecto) | Código BIP | Item | Nombre del Proyecto (del Decreto ) | Denominación | Total 2009 Programado | Monto 2009 Decretado al Proyecto | Codigo Safi | Centro Gestión | N/A | Clasificación Inversión | Estado | Fecha Publicación | Presupuesto Vigente | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total 2009 | Año 2010 | Año 2011 | Saldo | Clasificación Mano de Obra (Clasificación del Contrato) | deccc
1 | 30042939-0 | 02 PROYECTOS |  | Modificacion del contrato nº137575 , Conservacion de la Red Basica Conservacion Periodica Ruta 1 por sectores Km 375 al Km 411 Provincia de Iquique Region de Tarapaca | 178262 |  | 137575 | 1 | A | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | 01-01-1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89131 | 89131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178262 | 0 | 0 | 0 | Aumento de Contrato | primer
1 | 30042939-0 | 02 PROYECTOS |  | Modificacion del contrato nº137590 , Conservacion de la Red Comunal Conservacion Periodica Ruta A-639 Km 0 al Km 17 Mamiña - Parca por sectores (Nuevo 2008) | 166121 |  | 137590 | 1 | A | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | 01-01-1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83065 | 83056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166121 | 0 | 0 | 0 | Aumento de Contrato | primer
1 | 30042939-0 | 02 PROYECTOS |  | Modificacion del contrato nº137598 , Conservacion Periodica Ruta A-16 Humberstone - Iquique Km 0 Al Km 47 ( Por Sectores) Provincia de Iquique Region de Tarapaca | 418252 |  | 137598 | 1 | A | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | 01-01-1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209126 | 209126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418252 | 0 | 0 | 0 | Aumento de Contrato | primer
1 | 30042939-0 | 02 PROYECTOS |  | Modificacion del contrato nº142037 , Conservacion de la Red Basica Conservacion Periodica Ruta 5 Sector Alto Tiliviche - Cuya Km 1900 al Km 1965 (por sectores) Provincia del Tamarugal Region de Tarapaca | 347547 |  | 142037 | 1 | A | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | 01-01-1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173492 | 174055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347547 | 0 | 0 | 0 | Aumento de Contrato | primer
1 | 30042939-0 | 02 PROYECTOS |  | Modificacion del contrato nº142058 , Conservacion de la Red Basica Conservacion Periodica Ruta 5 sector Huara - Alto Tiliviche Km 1840 - Km 1900 (por sectores) Provincia del Tamarugal Region de Tarapaca | 299528 |  | 142058 | 1 | A | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | 01-01-1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146730 | 152798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299528 | 0 | 0 | 0 | Aumento de Contrato | primer
1 | 30042939-0 | 02 PROYECTOS |  | Modificacion del contrato nº142081 , Conservacion de la Red Basica Conservacion Periodica Ruta 1 Antofagasta - Iquique Sector Rio Loa - Iquique Km 267 - Km 336 (por sectores) Region de Tarapaca | 291279 |  | 142081 | 1 | A | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | 01-01-1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106755 | 184524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291279 | 0 | 0 | 0 | Aumento de Contrato | primer
1 | 30042939-0 | 02 PROYECTOS |  | Modificacion del contrato nº142086 , Conservacion de la Red Vial Comunal Conservacion Periodica Ruta A-616 Km 0 al Km 15 por sectores Provincia de Iquique Region de Tarapaca (AUMENTO DE MARCO) | 186016 |  | 142086 | 1 | A | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | 01-01-1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108717 | 77299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186016 | 0 | 0 | 0 | Aumento de Contrato | primer
11 | 30043404-0 | 02 PROYECTOS |  | Modificacion del contrato nº142803 , Conservación de la Red Básica ( Conservación Periodica Ruta 7; sector Cerro Castillo - Cofre - Km 703 a Km 732 - Provincia General Carrera - Región de Aysén) | 106000 |  | 142803 | 11 | A | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | 01-01-1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106000 | 0 | 0 | 0 | Aumento de Contrato | primer
5 | 30043458-0 | 02 PROYECTOS |  | Modificacion del contrato nº137497 , 2008 Conservación de Caminos Básicos Provincia de Valparaíso y San Antonio V Región | 55000 |  | 137497 | 5 | A | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | 01-01-1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | Aumento de Contrato | primer
5 | 30043458-0 | 02 PROYECTOS |  | Modificacion del contrato nº137501 , 2008 Conservación Red Básica y Comunal Varios Caminos Provincias de Quillota y Petorca V Región | 75000 |  | 137501 | 5 | A | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | 01-01-1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | Aumento de Contrato | primer
12 | 30043495-0 | 02 PROYECTOS |  | Modificacion del contrato nº145254 , Conservación de la Red Básica CP Reposición Carpeta de Rodado camino Bahia Azùl-San Sebastian 72A257 sector Cerro Sombrero San sebastián km 53 al 73 Comuna de Primavera Prov Tierra del Fuego XII R egión (Nueva2008) | 95000 |  | 145254 | 12 | A | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | 01-01-1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 0 | 0 | 0 | Aumento de Contrato | primer
8 | 30045163-0 | 02 PROYECTOS |  | Conservación Periódica Camino Longitudinal - Los Aromos 68E603, Km. 0,0 al 2,1, Camino Cerro Colorado - Mortandad, 68E375, Km. 2,8 al 5,8 y varios caminos Red Comunal, Provincia de Bío Bío - Región del Bío Bío. (nuevos 2008) | 70963 |  | 137610 | 8 | A | 1. OBRAS | En Ejecución | 23-07-2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70963 | 0 | 0 | 0 | Aumento de Contrato | primer
8 | 30045163-0 | 02 PROYECTOS |  |  | 33900 |  | 137614 | 8 | A | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | 01-01-1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33900 | 0 | 0 | 0 | Aumento de Contrato | primer
8 | 30045163-0 | 02 PROYECTOS |  | Modificacion del contrato nº137624 , Caminos Básicos El Peral - San Luis por El Tranque 68E107 Km 0.56 a Km 4.60, Los Angeles - Sta Julia 68E906 Km 0.00 a Km 3.40 y otro. Provincia de Bío Bío - Región del Bío Bío (nuevos 2008) | 39960 |  | 137624 | 8 | A | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | 01-01-1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39960 | 0 | 0 | 0 | Aumento de Contrato | primer
8 | 30045163-0 | 02 PROYECTOS |  | Caminos Básicos Coihueco - Tres Esquinas, sector Bustamante, 68C047 y otros. Provincia de Ñuble - Región del Bío Bío (nuevos 2008) | 24964 |  | 137627 | 8 | A | 1. OBRAS | En Ejecución | 09-06-2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24964 | 0 | 0 | 0 | Aumento de Contrato | primer
6 | 30062438-0 | 02 PROYECTOS |  | Modificacion del contrato nº126944 , Conservacion Global de Caminos Provincia de Cachapoal VII Etapa VI Región | 28000 |  | 126944 | 6 | A | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | 01-01-1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 |  | primer
3 | 30062484-0 | 02 PROYECTOS |  | Modificacion del contrato nº134399 , CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CHAÑARAL;VIII ETAPA;REGIÓN DE ATACAMA | 318573 |  | 134399 | 3 | A | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | 01-01-1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69856 | 69857 | 69857 | 109003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318573 | 0 | 0 | 0 | Aumento de Contrato | primer
3 | 30062484-0 | 02 PROYECTOS |  | Modificacion del contrato nº134401 , CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE COPIAPO; SECTOR SUR ORIENTE; VIII ETAPA; REGIÓN DE ATACAMA | 284487 |  | 134401 | 3 | A | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | 01-01-1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45629 | 55979 | 50804 | 81271 | 50804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284487 | 0 | 0 | 0 | Aumento de Contrato | primer
5 | 30062781-0 | 02 PROYECTOS |  | Modificacion del contrato nº126774 , 2007 CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REDES BASICAS Y COMUNAL PROVINCIA DE LOS ANDES ETAPA V V REGION | 50000 |  | 126774 | 5 | A | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | 01-01-1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | Aumento de Contrato | primer
5 | 30062781-0 | 02 PROYECTOS |  | Modificacion del contrato nº126777 , 2007 Conservación Global de Caminos Redes Básicas y Comunal provincia de San Antonio Etapa V V Región | 50000 |  | 126777 | 5 | A | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | 01-01-1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | Aumento de Contrato | primer
5 | 30062781-0 | 02 PROYECTOS |  | Modificacion del contrato nº126779 , 2007 CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REDES BASICAS Y COMUNAL PROVINCIA DE VALPARAISO ETAPA VI V REGION | 50000 |  | 126779 | 5 | A | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | 01-01-1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | Aumento de Contrato | primer
5 | 30062781-0 | 02 PROYECTOS |  | Modificacion del contrato nº126781 , 2007 CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REDES BASICAS Y COMUNAL PROVINCIA DE SAN FELIPE ETAPA VII V REGION | 50000 |  | 126781 | 5 | A | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | 01-01-1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | Aumento de Contrato | primer
7 | 30064372-0 | 02 PROYECTOS |  |  | 199998 |  | 126818 | 7 | A | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | 01-01-1900 | 0 | 0 | 0 | 33333 | 33333 | 33333 | 33333 | 33333 | 33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199998 | 0 | 0 | 0 | Aumento de Contrato | primer
7 | 30064372-0 | 02 PROYECTOS |  | Modificacion del contrato nº126825 , Conservacion Global De Caminos De La Redes Basica, Comunal Primaria Y Comunal Secundaria De Constitucion Y Empedrado, Provincia De Talca, II Etapa, VII Region Del Maule (Obra Nueva 2007) | 280002 |  | 126825 | 7 | A | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | 01-01-1900 | 0 | 0 | 0 | 46667 | 46667 | 46667 | 46667 | 46667 | 46667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280002 | 0 | 0 | 0 | Aumento de Contrato | primer
3 | 30069015-0 | 02 PROYECTOS |  | Modificacion del contrato nº134403 , CONSERV GLOBAL DE CAMINOS PROGRAMA ADICIONAL 2007;PROV DE COPIAPO; SECTOR PONIENTE; I ETAPA;REGIÓN DE ATACAMA | 367076 |  | 134403 | 3 | A | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | 01-01-1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131037 | 65519 | 105002 | 65518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367076 | 0 | 0 | 0 | Aumento de Contrato | primer
3 | 30069015-0 | 02 PROYECTOS |  | Modificacion del contrato nº134406 , CONSERV GLOBAL DE CAMINOS PROGRAMA ADICIONAL 20007; PROV DE HUASCO; SECTOR ORIENTE; I ETAPA; REGIÓN DE ATACAMA | 441831 |  | 134406 | 3 | A | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | 01-01-1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196804 | 146625 | 98402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441831 | 0 | 0 | 0 | Aumento de Contrato | primer
3 | 30069015-0 | 02 PROYECTOS |  | Modificacion del contrato nº134407 , CONSERV GLOBAL DE CAMINOS PROGRAMA ADICIONAL 2007;PROVINCIA DE HUASCO: SECTOR PONIENTE;I ETAPA; REGIÓN DE ATACAMA | 331247 |  | 134407 | 3 | A | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | 01-01-1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144726 | 114158 | 72363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331247 | 0 | 0 | 0 | Aumento de Contrato | primer
5 | 30069019-0 | 02 PROYECTOS |  | Modificacion del contrato nº126784 , Conservación Global para la Red Urbana de la Provincia de Valparaíso años 2007-2009 | 500000 |  | 126784 | 5 | A | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | 01-01-1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342994 | 157006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | Aumento de Contrato | primer
4 | 30069032-0 | 02 PROYECTOS |  | Modificacion del contrato nº134483 , Conservación Global de Caminos Programa Adicional Año 2007 IV Región: Conservación Global de Caminos Red Básica y Comunal de la Provincia de Limarí Adicional Región de Coquimbo (2007) | 150000 |  | 134483 | 4 | A | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | 01-01-1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | Aumento de Contrato | primer
7 | 30069051-0 | 02 PROYECTOS |  | Modificacion del contrato nº 126833 , Conservacion Global De Caminos De La Red Vial Costa Centro, Comuna De Constitucion y Curepto, Provincia De Talca y De Cauquenes y Chanco, Provincia De Cauquenes, I Etapa, Region Del Maule (Obra Nueva 2007) | 94485 |  | 126833 | 7 | A | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | 01-01-1900 | 0 | 0 | 0 | 15747 | 15748 | 15747 | 15748 | 15747 | 15748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94485 | 0 | 0 | 0 | Aumento de Contrato | primer
RM | 30069611-0 | 02 PROYECTOS |  | Modificacion del contrato nº130991 , Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de Conservación Global de Santiago Urbano y Chacabuco Poniente; RM | 36000 |  | 130991 | 13 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | 01-01-1900 | 0 | 0 | 0 | 12400 | 12400 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 |  | primer
RM | 30069611-0 | 02 PROYECTOS |  | Conservación Global de Calles Locales de Vias Concesionadas RM I Etapa | 178000 |  | 130929 | 13 | A | 1. OBRAS | En Ejecución | 04-09-2007 | 0 | 0 | 0 | 58000 | 58000 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178000 | 0 | 0 | 0 | Aumento de Contrato | primer
RM | 30069611-0 | 02 PROYECTOS |  | Modificacion del contrato nº130987 , Conservación Global de Caminos Redes Básica y Comunal; Provincia de Chacabuco Sector Poniente· RM I Etapa | 300000 |  | 130987 | 13 | A | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | 01-01-1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | Aumento de Contrato | primer
7 | 30069690-0 | 02 PROYECTOS |  | Modificacion del contrato nº136160 , Conservacion Global Mixto De Caminos De La Redes Basica, Comunal Primaria y Comunal Secundaria De Hualañe, Licanten, Vichuquen, Curico y Rauco, Provincia de Curico, Region del Maule (Obra Nueva 2007) | 460002 |  | 136160 | 7 | A | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | 01-01-1900 | 0 | 0 | 0 | 76667 | 76667 | 76667 | 76667 | 76667 | 76667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460002 | 0 | 0 | 0 | Aumento de Contrato | primer
5 | 30069711-0 | 02 PROYECTOS |  | Modificacion del contrato nº136190 , Conservación Global Mixto Nivel de Servicio Precios Unitarios V Región | 100000 |  | 136190 | 5 | A | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | 01-01-1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | Aumento de Contrato | primer
8 | 30069848-0 | 02 PROYECTOS |  |  | 150291 |  | 127225 | 8 | A | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | 01-01-1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150291 | 0 | 0 | 150291 | 0 | 0 | 0 | Aumento de Contrato | primer
RM | 30069911-0 | 02 PROYECTOS |  | Modificacion del contrato nº137591 , Conservación Global de Caminos Conservación global de caminos redes basicas y comunal provincia de Maipo ;Reg Metropolitana VII etapa | 130000 |  | 137591 | 13 | A | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | 01-01-1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | Aumento de Contrato | primer
4 | 30072110-0 | 02 PROYECTOS |  | Modificacion del contrato nº137513 , Conservacion Global de Caminos de la Red Básica y Comunal Provincia de Elqui (Todas sus comunas) VII Etapa Región de Coquimbo (2008) | 190000 |  | 137513 | 4 | A | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | 01-01-1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 50000 | 190000 | 0 | 0 | 0 | Aumento de Contrato | primer
7 | 30072837-0 | 02 PROYECTOS |  | Modificacion del contrato nº137506 , Conservacion Global De Caminos De Las Redes Basica, Comunal Primaria y Comunal Secundaria de Parral, Provincia de Linares, Etapa VIII, Region Del Maule (Obra Nueva 2008) | 130002 |  | 137506 | 7 | A | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | 01-01-1900 | 0 | 0 | 0 | 21667 | 21667 | 21667 | 21667 | 21667 | 21667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130002 | 0 | 0 | 0 | Aumento de Contrato | primer
7 | 30072837-0 | 02 PROYECTOS |  |  | 280002 |  | 137508 | 7 | A | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | 01-01-1900 | 0 | 0 | 0 | 46667 | 46667 | 46667 | 46667 | 46667 | 46667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280002 | 0 | 0 | 0 | Aumento de Contrato | primer
7 | 30072837-0 | 02 PROYECTOS |  | Modificacion del contrato nº137509 , Conservacion Global De Caminos De Las Redes Basica, Comunal Primaria y Comunal Secundaria De San Clemente, Talca, Maule, Pelarco y Rio Claro, Provincia de Talca, Etapa VI, Region del Maule (Obra Nueva 2008) | 280002 |  | 137509 | 7 | A | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | 01-01-1900 | 0 | 0 | 0 | 46667 | 46667 | 46667 | 46667 | 46667 | 46667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280002 | 0 | 0 | 0 | Aumento de Contrato | primer
7 | 30072837-0 | 02 PROYECTOS |  | Modificacion del contrato nº137510 , Conservacion Global De Caminos De Las Redes Basica y Comunal De Curepto, Pencahue y Constitucion, Provincia De Talca, VII Etapa, Region Del Maule (Obra Nueva 2008) | 215154 |  | 137510 | 7 | A | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | 01-01-1900 | 0 | 0 | 0 | 35859 | 35859 | 35859 | 35859 | 35859 | 35859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215154 | 0 | 0 | 0 | Aumento de Contrato | primer
7 | 30072837-0 | 02 PROYECTOS |  | Modificacion del contrato nº 137512 , Conservacion Global De Las Redes Basica y Comunal de Linares, Colbun, Yerbas Buenas, San Javier y Villa Alegre, Provincia de Linares, IV Etapa, Region del Maule (Obra Nueva 2008) | 314844 |  | 137512 | 7 | N | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | 01-01-1900 | 0 | 0 | 0 | 52474 | 52474 | 52474 | 52474 | 52474 | 52474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314844 | 0 | 0 | 0 | Aumento de Contrato | primer
5 | 30073577-0 | 02 PROYECTOS |  | Modificacion del contrato nº137455 , 2008 Conservación Global de Caminos Camino Internacional Los Andes - Cristo Redentor Etapa II Provincia de los Andes | 50000 |  | 137455 | 5 | A | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | 01-01-1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | Aumento de Contrato | primer
5 | 30073577-0 | 02 PROYECTOS |  | Modificacion del contrato nº137467 , 2008 Conservación Global de Caminos Redes Básica y Comunal VII Etapa Provincia de Quillota | 50000 |  | 137467 | 5 | A | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | 01-01-1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | Aumento de Contrato | primer
6 | 30073645-0 | 02 PROYECTOS |  | Modificacion del contrato nº137408 , Conservacion Global de Caminos Pavimentados IV Etapa Provincia de Cachapoal Sector Central Sexta Region | 28000 |  | 137408 | 6 | A | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | 01-01-1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | Aumento de Contrato | primer
6 | 30073645-0 | 02 PROYECTOS |  | Modificacion del contrato nº137409 , Conservacion Global de Caminos Cachapoal Poniente III Etapa Comuna de Las cabras y Otras Provincia de Cachapoal Sexta Region (2008) | 28000 |  | 137409 | 6 | N | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | 01-01-1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | Aumento de Contrato | primer
6 | 30073645-0 | 02 PROYECTOS |  | Modificacion del contrato nº137410 , Conservacion Global de Caminos Provincia de Colchagua VIII Etapa Sexta Región | 28000 |  | 137410 | 6 | A | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | 01-01-1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250 | 7750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | Aumento de Contrato | primer
6 | 30073645-0 | 02 PROYECTOS |  | Modificacion del contrato nº137411 , Conservacion Global de Caminos Cardenal Caro Sur I Etapa Sexta Región | 28000 |  | 137411 | 6 | A | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | 01-01-1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | Aumento de Contrato | primer
6 | 30073645-0 | 02 PROYECTOS |  | Modificacion del contrato nº137412 , Conservacion Global Ruta 66 Cruce Ruta 5 (sector Pelequén) - Límite Regional Km 0 000 al Km 76 000 Provincia de Cachapoal II Etapa Sexta Region | 28000 |  | 137412 | 6 | A | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | 01-01-1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | Aumento de Contrato | primer
6 | 30073645-0 | 02 PROYECTOS |  | Modificacion del contrato nº137413 , Conservacion Global de Caminos Cardenal Caro Norte I Etapa Sexta Región | 28000 |  | 137413 | 6 | N | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | 01-01-1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | Aumento de Contrato | primer
6 | 30073645-0 | 02 PROYECTOS |  | Conservacion Global de Caminos Cardenal Caro Centro II Etapa Sexta Región | 28000 |  | 137415 | 6 | N | 1. OBRAS | En Adjudicación | 11-12-2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | Aumento de Contrato | primer
2 | 30074237-0 | 02 PROYECTOS |  | Modificacion del contrato nº126722 , Conservación Global de Caminos Red Básica y Comunal Provincia Antofagasta Zona Norte II Región - NUEVO 2008 | 390000 |  | 126722 | 2 | A | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | 01-01-1900 | 0 | 0 | 0 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 0 | Aumento de Contrato | primer
8 | 30076742-0 | 02 PROYECTOS |  | Modificacion del contrato nº143905 , Conservación Periódica, camino Sara de Lebu - Licauquén, 68D556, Puente Licauquén 1, Provincia de Arauco, Región del Bío Bío | 32700 |  | 143905 | 8 | A | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | 01-01-1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32700 | 0 | 0 | 0 | Aumento de Contrato | primer
14 | 30078640-0 | 02 PROYECTOS |  | Modificacion del contrato nº138241 , Conservación Periodica camino Río Bueno - Crucero sector Km 0-000 al Km 21-050 Provincia del Ranco Región de Los Ríos | 35700 |  | 138241 | 14 | A | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | 01-01-1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11900 | 11900 | 11900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35700 | 0 | 0 | 0 | Aumento de Contrato | primer
15 | 30078641-0 | 02 PROYECTOS |  | Modificacion del contrato nº138220 , Conservacion de la Red Vial Comunal; Conservación Periódica: Ruta A-35 Acceso a Codpa Km 40 al Km 47; y Ruta A-35, Sector Acceso a Timar, Km. 69,420 al Km. 73,220; Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 185760 |  | 138220 | 15 | A | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | 01-01-1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37152 | 148608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185760 | 0 | 0 | 0 | Aumento de Contrato | primer
15 | 30087914-0 | 02 PROYECTOS |  | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION RED VIAL PLAN DE EMPLO REGION XV ARICA Y PARIMACOTA 2009 | 52064 |  | 151666 | 15 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | 01-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13016 | 13016 | 13016 | 13016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52064 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
15 | 30087914-0 | 02 PROYECTOS |  | PLAN DE MANO DE OBRA CONSERVACION OBRAS DE SANEAMIENTO RUTA A-13, SECTOR ACCESO ASENTAMIENTO EL MORRO; PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 217410 |  | 151656 | 15 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 02-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22260 | 111300 | 83850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217410 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
15 | 30087914-0 | 02 PROYECTOS |  | M. O. CONSERVACION PERIODICA RUTA A-105, SECTOR ACCESO A LINDEROS; RUTA A-163, SECTOR SANTA ROSA Y RUTA A-17, SECTOR HUANTA; PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 349308 |  | 151658 | 15 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 13-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30824 | 92472 | 133340 | 92672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349308 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
15 | 30087914-0 | 02 PROYECTOS |  | M. O. CONSERVACION PERIODICA RUTA A-212: ESTABILIZACION DE TALUDES, SECTOR KM 0,00 AL KM 3,810 (POR SECTORES); PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 231484 |  | 151660 | 15 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 26-02-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23184 | 69551 | 69198 | 69551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231484 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
15 | 30087914-0 | 02 PROYECTOS |  | M. O. CONSERVACION DE PUENTES SAUCACHE ORIENTE Y PONIENTE, SECTOR RUTA 5 KM 2.071,0; PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 336371 |  | 151691 | 15 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 24-02-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16660 | 33320 | 49980 | 83300 | 99960 | 53151 | 336371 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
7 | 30087951-0 | 02 PROYECTOS |  |  | 367000 |  | 153605 | 7 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 03-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45875 | 45875 | 45875 | 45875 | 45875 | 45875 | 45875 | 45875 | 367000 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
7 | 30087951-0 | 02 PROYECTOS |  |  | 349485 |  | 153606 | 7 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 03-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43686 | 43686 | 43686 | 43686 | 43686 | 43686 | 43686 | 43683 | 349485 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
14 | 30088056-0 | 02 PROYECTOS |  | Asesoria a la Inspección Fiscal Absorción Mano de Obra I Etapa (Empleo 2009) | 195556 |  | 151527 | 14 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | 01-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24444 | 24444 | 24444 | 24444 | 24444 | 24444 | 24448 | 24444 | 195556 | 24444 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
14 | 30088056-0 | 02 PROYECTOS |  | Conservación de la Red Comunal Camino Huanehue - Paso Carririñe Provincia de Valdivia Región de Los Ríos | 850000 |  | 151503 | 14 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 12-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121300 | 121300 | 121300 | 121300 | 121300 | 121300 | 122200 | 850000 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
14 | 30088056-0 | 02 PROYECTOS |  | Conservación de la Red Vial Básica Camino Lanco - Panguipulli - Paso Huahum Ruta 203- CH Sector KM: 152 al 164 Provincia de Valdivia | 530000 |  | 151507 | 14 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 10-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75256 | 75256 | 75256 | 75256 | 75256 | 75256 | 78464 | 530000 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
14 | 30088056-0 | 02 PROYECTOS |  | Conservación de la Red Vial Comunal Camino Nilahue - El Arenal - Illahuapi Región de Los Ríos | 419600 |  | 151523 | 14 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 18-02-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 59600 | 30000 | 0 | 419600 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
14 | 30088056-0 | 02 PROYECTOS |  | Conservación Rutinaria Varios Caminos Comuna de Mariquina Comuna de Lanco y Comuna de Panguipulli Provincia de Valdivia | 147000 |  | 154541 | 14 | N | 1. OBRAS | Por Licitar | 01-04-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | 21600 | 147000 | 0 | 0 | 0 |  | primer
11 | 30088072-0 | 02 PROYECTOS |  | Asesoria a la Inspección Fiscal, programa absorción Mano de obra Región de Aysén | 109000 |  | 151515 | 11 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | 01-04-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 11000 | 109000 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
11 | 30088072-0 | 02 PROYECTOS |  | Conservación Rutinaria a) Camino Nueva Esperanza km. 0,00 a km 7,245 ; b) Camino la Cordonada Km. 0 a km 12,0 c) Camino El Blanco Villa frei km. 0 a km. 22,0 | 180000 |  | 151495 | 11 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 03-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 45000 | 60000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
11 | 30088072-0 | 02 PROYECTOS |  | Conservación rutinaria Camino Las Ardilla - El Claro, Sector 1 km 0,0 a km 20, 0 b) Camino pto. Ibañez - Levican km. 0,0 a km. 31 c) Camino Lago Alto - Cruce Las Ardillas km 0,0 a km 12,0 ; Provinica General Carrera | 135000 |  | 151502 | 11 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 10-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 35000 | 45000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
11 | 30088072-0 | 02 PROYECTOS |  | Conservación rutinaria Camino Cruce ruta 240 - Pangal - Roosvelt km 0,0 a km. 20,0 b) Camino Cruce ruta 240 - Turistico - El balseo km. 0,0 a km. 7,2 c) Camino Cruce Ruta 240 El Salto - Lago Riesco. Km. 0 a km. 6,3 | 125000 |  | 151505 | 11 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 05-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 35000 | 35000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
11 | 30088072-0 | 02 PROYECTOS |  |  | 85000 |  | 151508 | 11 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 26-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 25000 | 30000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
11 | 30088072-0 | 02 PROYECTOS |  |  | 180000 |  | 151510 | 11 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 28-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 60000 | 60000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
11 | 30088072-0 | 02 PROYECTOS |  | Conservación Periodica Camino acceso a la Cordonada Norte km. 0 a km. 3,0. | 80000 |  | 151513 | 11 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 20-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 20000 | 30000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
11 | 30088072-0 | 02 PROYECTOS |  | Conservación Periodica Camino Las ardillas - El Claro, Sector 1, Km. 20 a km. 31 ; comuna de Ibañez - Provincia General Carrera, Región de Aysén | 250000 |  | 151516 | 11 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 13-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 20000 | 40000 | 40000 | 40000 | 50000 | 50000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
11 | 30088072-0 | 02 PROYECTOS |  | Conservación Periodica: a) Camino Alto Río Mañihuales - Cerro Catedral, Etapa I, km. 0,0 a km. 9,38 ; b)Ramal secundario km 0,0 a Km 0,3; Comuna Coyhaique , Provincia Coyhaique | 150000 |  | 151521 | 11 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 13-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 30000 | 40000 | 40000 | 30000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
11 | 30088072-0 | 02 PROYECTOS |  | Conservación Periodica Camino Acceso a lago Zenteno, Etapa I, Km. 4,0 a km. 9,0 | 150000 |  | 151528 | 11 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 16-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 25000 | 30000 | 40000 | 45000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
11 | 30088072-0 | 02 PROYECTOS |  | Conservación Periodica Camin Acceso Río La Gloria, Km. 0,0 a Km. 4,0; Comuna de Aysén - Provincia de Aysén | 100000 |  | 151534 | 11 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 10-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 20000 | 20000 | 30000 | 20000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
6 | 30088073-0 | 02 PROYECTOS |  | Asesoría para la Inspección Fiscal Contratos de Absorción Mano de obra 2009 | 276000 |  | 151083 | 6 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | 01-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38750 | 38750 | 39000 | 38750 | 38750 | 38750 | 43250 | 0 | 276000 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
6 | 30088073-0 | 02 PROYECTOS |  | Conservación de la Infraestructura Vial Conservación Rutinaria de Varios caminos Comunas de Navidad y Litueche Provincia de Cardenal Caro Región de O Higgins | 169262 |  | 151068 | 6 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 25-02-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 19262 | 0 | 0 | 169262 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
6 | 30088073-0 | 02 PROYECTOS |  | Conservación de la Infraestructura Vial Varios Caminos Comuna de La Estrella Provincia de Cardenal Caro Región de O Higgins | 165821 |  | 151069 | 6 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 25-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29800 | 29800 | 29800 | 29800 | 29800 | 16821 | 0 | 165821 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
6 | 30088073-0 | 02 PROYECTOS |  | Conservación de la Infraestructura Vial Varios Caminos Comunas de Paredones y Pichilemu Provincia de Cardenal Caro Región de O Higgins | 165782 |  | 151071 | 6 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 25-02-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 15782 | 0 | 0 | 165782 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
6 | 30088073-0 | 02 PROYECTOS |  | Conservación de la Infraestructura Vial Varios Caminos Comuna de Marchigue Provincia de Cardenal Caro Región de O Higgins | 164460 |  | 151072 | 6 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 25-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29800 | 29800 | 29800 | 29800 | 29800 | 15460 | 0 | 164460 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
6 | 30088073-0 | 02 PROYECTOS |  | Conservación de la Infraestructura Vial Conservación Rutinaria de varios Caminos Comunas de San Fernando Chimbarongo Provincia de Colchagua Región de O Higgins | 170000 |  | 151078 | 6 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 19-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 28500 | 30000 | 21500 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
6 | 30088073-0 | 02 PROYECTOS |  | Conservación de la Infraestructura Vial Varios Caminos Comunas de Santa Cruz y Nancagua Provincia de Colchagua Región de O Higgins | 163012 |  | 151079 | 6 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 09-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 13012 | 0 | 0 | 163012 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
6 | 30088073-0 | 02 PROYECTOS |  | Conservación de la Infraestructura Vial Varios Caminos Comunas de Las Cabras Pichidegua y Peumo Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 165035 |  | 151080 | 6 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 25-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29800 | 29800 | 29800 | 29800 | 29800 | 16035 | 0 | 0 | 165035 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
6 | 30088073-0 | 02 PROYECTOS |  | Conservación de la Infraestructura Vial Ruta H-30 Comunas de Rancagua Doñihue yColtauco Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 159269 |  | 151081 | 6 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 09-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 9269 | 0 | 159269 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
6 | 30088073-0 | 02 PROYECTOS |  | Conservación de la Infraestructura Vial Varios Caminos Comunas de Mostazal Graneros y Codegua Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 162935 |  | 151082 | 6 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 25-02-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 12935 | 0 | 0 | 162935 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
6 | 30088073-0 | 02 PROYECTOS |  | Conservación de la Infraestructura Vial Red Comunal Ruta H-455 sector Cruce Ruta H-409 Santa Amalia - Pimpinela km 0 000 al km 12 000 comuna de Requínoa Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 333726 |  | 151098 | 6 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 09-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 33726 | 0 | 0 | 333726 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
8 | 30088075-0 | 02 PROYECTOS |  | Conservación rutinaria de varios caminos de las comunas de Arauco y Curanilahue, Provincia de Arauco, sector norte, Región del Bío Bío | 294980 |  | 151292 | 8 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 05-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24258 | 53624 | 53884 | 54144 | 54405 | 54665 | 294980 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
8 | 30088075-0 | 02 PROYECTOS |  | Conservación rutinaria de varios caminos de las comunas de Lebu, Cañete y Los Alamos, Provincia de Arauco, sector sur, Región del Bío Bío | 248231 |  | 151293 | 8 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 05-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20414 | 45125 | 45344 | 45563 | 45782 | 46003 | 248231 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
8 | 30088075-0 | 02 PROYECTOS |  | Conservación Rutinaria de varios caminos de las comunas de Quirihue y Ninhue, Provincia de Ñuble, Sector Costa, Región del Bío Bío | 236413 |  | 151294 | 8 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 16-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19438 | 42978 | 43186 | 43395 | 43604 | 43812 | 236413 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
8 | 30088075-0 | 02 PROYECTOS |  | Conservación Rutinaria de varios caminos de las comunas de El Carmen, Yungay y Pemuco, Provincia de Ñuble, Sector Oriente, Región del Bío Bío | 235827 |  | 151295 | 8 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 16-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19393 | 42871 | 43079 | 43287 | 43495 | 43702 | 235827 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
8 | 30088075-0 | 02 PROYECTOS |  | Conservación Rutinaria de varios caminos de las comunas de Hualqui y Santa Juana, Provincia de Concepción, Sector Sur, Región del Bío Bío | 240992 |  | 151298 | 8 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 16-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19815 | 43810 | 44023 | 44235 | 44448 | 44661 | 240992 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
1 | 30088076-0 | 02 PROYECTOS |  | Conservacion de la Infraestructura Vial de la Region de Tarapaca Conservacion Periodica Ruta 16 Km 0 al Km 47 Sector Rotonda El Pampino Ex Oficina Salitrera Humberstone por sectores Provincia de Iquique Region de Tarapaca | 929044 |  | 151594 | 1 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 16-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 131644 | 159480 | 159480 | 159480 | 159480 | 159480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929044 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
1 | 30088076-0 | 02 PROYECTOS |  | Conservacion Infraestructura Vial Region de tarapaca Conservacion Periodica Ruta A-45 Cruce Alto Calatambo-Alto Altuza Km 0 al Km 73 por sectores Provincia del Tamarugal Region de Tarapaca | 898806 |  | 151608 | 1 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 16-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149801 | 149801 | 149801 | 149801 | 149801 | 149801 | 0 | 0 | 898806 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
1 | 30088076-0 | 02 PROYECTOS |  | Conservacion Ruta A-65 Pozo Almonte Mamiña Km 0 al Km 65 por sectores Provincia del Tamarugal Region de Tarapaca | 743235 |  | 151611 | 1 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 19-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127584 | 127584 | 127584 | 127584 | 127584 | 105315 | 0 | 0 | 0 | 743235 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
1 | 30088076-0 | 02 PROYECTOS |  | Conservacion de la Infraestructura Vial de I Region de Tarapaca Conservacion A-375 Alto Chiza - Miñita Km 0 a Km 64 por sectores Provincia del Tamarugal Region de Tarapaca | 278716 |  | 151638 | 1 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 25-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47011 | 47011 | 47011 | 47011 | 47011 | 43661 | 0 | 0 | 0 | 278716 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
RM | 30088082-0 | 02 PROYECTOS |  | Conservación Red Vial Plan de Empleo RM año 2009; Provincia de Santiago I tapa | 125000 |  | 151380 | 13 | N | 1. OBRAS | Por Licitar | 01-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
RM | 30088082-0 | 02 PROYECTOS |  | Conservación Infraestructura Vial Provincia de Talagante I; Región Metropolitana; año 2009 | 132000 |  | 151473 | 13 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 03-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39500 | 39500 | 40500 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132000 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
RM | 30088082-0 | 02 PROYECTOS |  | Conservación Infraestructura Vial; Provincia de Talagante II; Región Metropolitana; año 2009 | 128000 |  | 151476 | 13 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 03-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31200 | 31200 | 31200 | 34400 | 0 | 0 | 0 | 128000 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
RM | 30088082-0 | 02 PROYECTOS |  | Conservación Red Vial Plan de Empleo RM 2009 Melipilla I | 116000 |  | 151479 | 13 | N | 1. OBRAS | Por Licitar | 01-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29250 | 29250 | 29250 | 28250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116000 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
RM | 30088082-0 | 02 PROYECTOS |  | Conservación Red Vial Plan de Empleo RM 2009 SAntiago II | 120000 |  | 151483 | 13 | N | 1. OBRAS | Por Licitar | 01-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 44000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
RM | 30088082-0 | 02 PROYECTOS |  | Conservación Infraestructura Vial; Provincia de Maipo I; Región Metropolitana año 2009 | 135000 |  | 151485 | 13 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 02-04-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45500 | 45500 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
RM | 30088082-0 | 02 PROYECTOS |  | Conservación Red Vial Plan de Empleo RM 2009 Melipilla II | 130000 |  | 151487 | 13 | N | 1. OBRAS | Por Licitar | 01-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
RM | 30088082-0 | 02 PROYECTOS |  | Conservación Red Vial Plan de Empleo RM 2009 Melipilla III | 135000 |  | 151489 | 13 | N | 1. OBRAS | Por Licitar | 01-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33750 | 33750 | 33750 | 33750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
RM | 30088082-0 | 02 PROYECTOS |  | Conservación Infraestructura Vial; Provincia de Maipo II; Región Metropolitana año 2009 | 130000 |  | 151492 | 13 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 02-04-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 43000 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
RM | 30088082-0 | 02 PROYECTOS |  | Conservación Red Vial Plan de Empleo RM 2009 Melipilla IV | 130000 |  | 151496 | 13 | N | 1. OBRAS | Por Licitar | 01-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
2 | 30088083-0 | 02 PROYECTOS |  | Asesoría a la Inspección Fiscal Programa de Mano de Obra - Plan de Empleo Región Segunda Año 2009 | 200000 |  | 151215 | 2 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | 01-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12720 | 26500 | 27560 | 27560 | 27560 | 27560 | 27120 | 23420 | 200000 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
2 | 30088083-0 | 02 PROYECTOS |  | Conservación de la Red Básica: Mejoramiento Señalización y Conservación Manual Red Vial de la Provincia de El Loa - Plan de Empleo Región Segunda Año 2009 | 554990 |  | 151210 | 2 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 26-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22200 | 44400 | 66600 | 88800 | 88800 | 111000 | 133190 | 554990 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
2 | 30088083-0 | 02 PROYECTOS |  | Conservación de la Red Básica: Mejoramiento Señalización y Conservación Manual de la Red Vial de la Provincia de Tocopilla - Plan de Empleo Región Segunda año 2009 | 555000 |  | 151213 | 2 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 25-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22200 | 44400 | 66600 | 88800 | 88800 | 111000 | 133200 | 555000 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
2 | 30088083-0 | 02 PROYECTOS |  | Conservación de la Red Básica: Mejoramiento Señalización y Conservación Manual de la Red Vial de la Provincia de Antofagasta - Plan de Empleo Región Segunda Año 2009 | 700000 |  | 151219 | 2 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 26-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66600 | 133200 | 166500 | 166500 | 167200 | 700000 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
10 | 30088095-0 | 02 PROYECTOS |  | Conservación Rutinaria Varios Caminos Comuna de Osorno San Pablo y Puyehue Provincia de Osorno Región de Los Lagos | 178932 |  | 151474 | 10 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 12-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 28000 | 28000 | 43000 | 23932 | 28000 | 0 | 178932 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
10 | 30088095-0 | 02 PROYECTOS |  | Conservación Rutinaria Varios Caminos Comuna de Osorno Rio Negro y Puerto Octay Provincia de Osorno Región de Los Lagos | 178884 |  | 151511 | 10 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 12-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 23884 | 15000 | 0 | 178884 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
10 | 30088095-0 | 02 PROYECTOS |  | Conservación Rutinaria Varios Caminos Comuna de Chonchi y Quellón ( nueva 2009) | 148926 |  | 151529 | 10 | N | 1. OBRAS | Por Licitar | 01-04-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24821 | 24821 | 24821 | 24821 | 24821 | 24821 | 148926 | 0 | 0 | 0 |  | primer
10 | 30088095-0 | 02 PROYECTOS |  | Conservación Rutinaria Varios Caminos Comuna de Ancud, Dalcahue y Castro (NUEVA 2009) | 160000 |  | 151538 | 10 | N | 1. OBRAS | Por Licitar | 01-04-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 28000 | 28000 | 33000 | 28000 | 15000 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
10 | 30088095-0 | 02 PROYECTOS |  | Conservación Rutinaria Varios Caminos Comuna de Puerto Montt Puerto Varas y los Muermos Provincia Llanquihue | 168390 |  | 151543 | 10 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 12-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 13427 | 14963 | 0 | 168390 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
10 | 30088095-0 | 02 PROYECTOS |  | Conservación Rutinaria Varios Caminos Comunas de Lanquihue Fresia y Frutillar Provincia de Llanquihue (Nueva 2009) | 154866 |  | 151555 | 10 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 24-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25811 | 25811 | 25811 | 25811 | 25811 | 25811 | 0 | 154866 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
4 | 30088112-0 | 02 PROYECTOS |  | Conservación Infraestructura Vial Región de Coquimbo 2009: Conservación Periódica Camino Cruce Ruta 41 Ch - Viñita Baja Ruta 64C215 sector Km 00 a Km 27 Provincia de Elqui Región de Coquimbo (2009) | 370000 |  | 151542 | 4 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 04-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 82000 | 93000 | 93000 | 70000 | 370000 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
4 | 30088112-0 | 02 PROYECTOS |  | Conservación Infraestructura Vial Región de Coquimbo 2009: Conservación Periódica Camino Cruce Longitudinal - Cuesta Las Sossas 64E535 sect Km 00 a Km 9340 Provincia de Limarí Región de Coquimbo (2009) | 307500 |  | 151561 | 4 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 04-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39000 | 54800 | 109500 | 54800 | 49400 | 307500 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
4 | 30088112-0 | 02 PROYECTOS |  | Conservación Infraestura Vial Región de Coquimbo 2009: Conservación Periódica Camino Canela Baja - Espíritu Santo - Los Rulos 64E817 sector Km 35 a Km 60 Provincia de Choapa Región de Coquimbo (2009) | 370000 |  | 151569 | 4 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 04-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45500 | 88600 | 88600 | 88600 | 58700 | 370000 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
5 | 30088142-0 | 02 PROYECTOS |  | 2009 ASEORIA DE APOYO A LA INSPECCION FISCAL | 269451 |  | 151906 | 5 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | 01-04-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29900 | 30000 | 29845 | 29538 | 30629 | 30778 | 60451 | 28310 | 269451 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
5 | 30088142-0 | 02 PROYECTOS |  | 2009 CONSERVACION RUTINARIA VARIOS CAMINOS PROVINCIA DE VALPARAISO | 350000 |  | 151757 | 5 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 03-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
5 | 30088142-0 | 02 PROYECTOS |  | 2009 CONSERVACION RUTINARIA VARIOS CAMINOS PROVINCIA DE SAN ANTONIO | 350000 |  | 151762 | 5 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 03-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 130000 | 45000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
5 | 30088142-0 | 02 PROYECTOS |  | 2009 CONSERVACION CAMINOS BASICOS RUTA F-940 LOS MAITENES LAGUNILLAS PROVINCIA DE VALPARAISO | 230000 |  | 151881 | 5 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 03-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57499 | 57500 | 57501 | 57500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
5 | 30088142-0 | 02 PROYECTOS |  | 2009 CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA G-814 LEYDA CUNCUMEN PROVINCIA DE SAN ANTONIO | 230000 |  | 151888 | 5 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 03-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57499 | 57500 | 57501 | 57500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
9 | 30088143-0 | 02 PROYECTOS |  | Conservación camino Inspector Fernández Termas de Tolhuaca Km 0 - 10 Comuna de Victoria Provincia de Malleco Región de la Araucanía | 504706 |  | 151803 | 9 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 30-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20300 | 30600 | 30750 | 107756 | 155300 | 160000 | 504706 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
9 | 30088143-0 | 02 PROYECTOS |  | Conservación camino Zanja Mauidanche Comuna de Freire Provincia de Cautín; Región de la Araucanía NUEVO 2009 | 175334 |  | 151808 | 9 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 19-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10100 | 20300 | 20400 | 32000 | 33000 | 34000 | 25534 | 175334 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
9 | 30088143-0 | 02 PROYECTOS |  | Conservación camino Quepe Zanja km 0 - 5;527 Comuna de Freire Provincia de Cautín; Región de la Araucanía NUEVO 2009 | 181021 |  | 151815 | 9 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 19-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10100 | 20300 | 20400 | 32000 | 33000 | 34000 | 31221 | 181021 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
9 | 30088143-0 | 02 PROYECTOS |  | Conservación camino acceso a Rucahue sector Dollinco Rucahue Km 0 - 5;893 Comuna de Freire Provincia de Cautín Región de la Araucanía | 614087 |  | 151817 | 9 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 30-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20400 | 20500 | 53000 | 105000 | 210000 | 205187 | 614087 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
9 | 30088143-0 | 02 PROYECTOS |  | Conservación camino acceso a Santa Julia sector Km 0 - 3;893 y acceso 2 en Km 1;3 Provincia de Cautín Región de la Araucanía | 432438 |  | 151819 | 9 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 30-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20400 | 20500 | 53000 | 54000 | 158000 | 126538 | 432438 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
9 | 30088143-0 | 02 PROYECTOS |  | Reposición Puente Mitrauquén Nº 2 camino Comunidad Mitrauquén km 1;720 Comuna de Lonquimay Provincia de Malleco; Región de la Araucanía NUEVO 2009 | 381555 |  | 151823 | 9 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 19-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30300 | 60900 | 61200 | 63000 | 65000 | 65000 | 36155 | 381555 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
9 | 30088143-0 | 02 PROYECTOS |  | Reposición Puente Basas camino cementerio Escuela Truf Truf Km 0;1 Comuna de Padre Las Casas Provincia de Cautín Región de la Araucanía | 456129 |  | 151826 | 9 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 30-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20300 | 86700 | 88000 | 90000 | 92000 | 79129 | 456129 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
9 | 30088143-0 | 02 PROYECTOS |  | Reconstrucción Pasarela Comunidad Francisco Millanao Comuna de Padre Las Casas Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2009 | 214389 |  | 151833 | 9 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 19-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10100 | 21941 | 36500 | 37000 | 38000 | 38000 | 32848 | 214389 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer