## programa año
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS
PROGRAMA ESPECIAL DE EMPLEO AÑO 2009
MONTO DE INVERSION PROGRAMADA POR TRIMESTRE
MILES DE $ 2009
REG | ITEM | CODIGO BIP | NOMBRE PROYECTO | TOTAL INVERSION 2009 | PROGRAMACION DE INVERSION POR TRIMESTRE
[5 empty] | primer trim | segundo trim | tercer trim | cuarto trim
ATACAMA | 02 PROYECTOS | 30087464-0 | CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO DE VALLENAR III REGION | 1300000 | 0 | 140000 | 560000 | 600000
BIO BIO | 02 PROYECTOS | 30087467-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO BDO. O'HIGGINS DE CHILLAN VIII REGION | 76000 | 0 | 38000 | 38000 | 0
MAGALLANES | 02 PROYECTOS | 30087676-0 | CONSERVACION RUTINARIA CAPITAN FUENTES MARTINEZ DE PORVENIR | 400000 | 0 | 0 | 150000 | 250000
MAGALLANES | 02 PROYECTOS | 30087682-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO GUARDIAMARINA ZAÑARTU, PTO. WILLIAMS, XII REGION | 500000 | 0 | 0 | 230000 | 270000
MAGALLANES | 02 PROYECTOS | 30081476-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO TTE. GALLARDO DE PUERTO NATALES, XII REGION | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000
METROPOLITANA | 02 PROYECTOS | 30087394-0 | CONSERVACION RUTINARIA 2009-2010 AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ SANTIAGO | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0
METROPOLITANA | 02 PROYECTOS | 30070416-0 | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ 2008-2009 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 530000
|  |  |  | 3356000 | 0 | 178000 | 1228000 | 1950000

## detalle contratos
NOMINA DE INVERSIONES PROGRAMADAS CON FONDOS PROGRAMA ESPECIAL DE EMPLEO 2009 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS
FONDOS DECRETADOS A MARZO 2009
(MILES DE $ 2009)
Servicio | Servicio | Reg. Geográfica (Clasificación del Proyecto) | Código BIP | Item | Nombre del Proyecto (del Decreto ) | Denominación | Total 2009 Programado | Monto 2009 Decretado al Proyecto | Codigo Safi | Centro Gestión | N/A | Clasificación Inversión | Estado | Fecha Publicación | Presupuesto Vigente | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total 2009 | Año 2010 | Año 2011 | Saldo | Clasificación Mano de Obra (Clasificación del Contrato) | deccc
Dirección de Aeropuertos | 0207 | RM | 30087394-0 | 02 | CONSERVACION RUTINARIA 2009-2010 AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ SANTIAGO | Conservaciòn Rutinaria Aeropuerto Arturo Merino Benìtez ( 2009-2010)Fase Nº 1 | 250000 | 250000 | 152124 | 13 | N | 1. OBRAS | Por Licitar | 2009-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
Dirección de Aeropuertos | 0207 | 3 | 30087464-0 | 02 | CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO DE VALLENAR III REGION | ASESORIA INSPECCION FISCAL CONSERVACION MAYOR AERODROMO DE VALLENAR | 70000 | 1300000 | 151290 | 3 | N | 3. ASESORIAS | Por Licitar | 2009-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 70000 | 10000 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
Dirección de Aeropuertos | 0207 | 3 | 30087464-0 | 02 |  | CONSERVACION MAYOR AERODROMO DE VALLENAR | 1230000 |  | 151283 | 3 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 2009-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31250 | 91250 | 141250 | 201250 | 191250 | 191250 | 191250 | 191250 | 1230000 | 190000 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
Dirección de Aeropuertos | 0207 | 8 | 30087467-0 | 02 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO BDO. O'HIGGINS DE CHILLAN VIII REGION | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO BERNARDO OHIGGINS DE CHILLAN VIII REGION - FONDOS SECTORIALES PROEMPLEO | 76000 | 76000 | 151285 | 8 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 16-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76000 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
Dirección de Aeropuertos | 0207 | 12 | 30087676-0 | 02 | CONSERVACION RUTINARIA CAPITAN FUENTES MARTINEZ DE PORVENIR | Conservación Rutinaria Aeródromo Capitán Fuentes Martinez de Porvenir | 400000 | 400000 | 151578 | 12 | N | 1. OBRAS | Por Licitar | 2009-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100000 | 100000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
Dirección de Aeropuertos | 0207 | 12 | 30087682-0 | 02 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO GUARDIAMARINA ZAÑARTU, PTO. WILLIAMS, XII REGION | Conservación Rutinaria Aeródromo Guardia Marina Zañartu Puerto Williams | 500000 | 500000 | 151986 | 12 | N | 1. OBRAS | Por Licitar | 01-04-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 500000 | 80000 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
Dirección de Aeropuertos | 0207 | RM | 30070416-0 | 02 | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ 2008-2009 | Asesoría a la Inspección Fiscal obra Conservación Mayor Aeropuerto Arturo Merino Benitez año 2008-2009 | 30000 | 530000 | 147223 | 16 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | 01-09-2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | Aumento de Contrato | primer
Dirección de Aeropuertos | 0207 | RM | 30070416-0 | 02 |  | Conservación Mayor Aeropuerto Arturo Merino Benítez 2008-2009;Obra 1:Reposición de Losas Plataforma de Carga;Obra 2: Reposición de Losas Calle de Rodaje Hotel;Obra 3: Ranurado Pista 17R/35L | 500000 |  | 136884 | 16 | A | 1. OBRAS | En Ejecución | 25-02-2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | Aumento de Contrato | primer
Dirección de Aeropuertos | 0207 | 12 | 30081476-0 | 02 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO TTE. GALLARDO DE PUERTO NATALES, XII REGION | Conservación Rutinaria Aeródromo Teniente Gallardo de Puerto Natales | 300000 | 300000 | 148543 | 12 | N | 1. OBRAS | En Licitación | 05-05-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30100 | 330000 | 35480 | 395580 | 170000 | 0 | 0 | Aumento de Contrato | primer
3451580