## LEY
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS
PROGRAMA DE LICITACIONES DE CONTRATOS NUEVOS 2009
CALENDARIO POR TRIMESTRE
MILES DE $ 2009
PRIMER TRIMESTRE
MES LICITACIÓN | ESTUDIO/OBRA | REGION | Nº SAFI | NOMBRE CONTRATO | COSTO TOTAL CONTRATO | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | SALDO
FEBRERO | Contratación de Obras | METROPOLITANA | 148225 | CONSERVACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE AEROPUERTOS DAP AÑO2009 | 18470 | 18470 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Contratación de Obras | ATACAMA | 148481 | CONSERVACION MENOR AEROPUERTO DESIERTO DE ATACAMA III REGION | 36992 | 36992 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Contratación de Obras | BIO BIO | 142405 | NORMALIZACION OACI CERCOS AEROPUERTO CARRIEL SUR TALCAHUANO | 122871 | 122871 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Diseño de Ingenieria | MAGALLANES | 147866 | Construcción Pequeño Aeródromo Caleta María | 164000 | 164000 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Contratación de Obras | METROPOLITANA | 148220 | AMPLIACION PLATAFORMA Y ACCESO A CUARTEL SEI PISTA PONIENTE | 63720 | 63720 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL | 406053 | 406053 | 0 | 0 | 0 | 0
SEGUNDO TRIMESTRE
MES LICITACIÓN | ESTUDIO/OBRA | REGION | Nº SAFI | NOMBRE CONTRATO | COSTO TOTAL CONTRATO | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | SALDO
ABRIL | Asesoria de Inspección Fiscal | ANTOFAGASTA | 148399 | ASESORIA INSPECCION FISCAL OBRAS CONSERVACION MAYOR RODAJE ALFA SUR Y DESAHOGOS AEROPUERTO CERRO MORENO ANTOFAGASTA II REGION | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
ABRIL | Diseño de Ingenieria | LOS LAGOS | 148191 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO SECTOR CHAITEN PROVINCIA DE PALENA X REGION (DISEÑO) | 500000 | 350000 | 150000 | 0 | 0 | 0
ABRIL | Asesoria de Inspección Fiscal | LOS LAGOS | 126987 | Asesoría Técnica a la Inspección Fiscal Construcción Nuevo Ad Isla de Chiloé | 2000000 | 400000 | 1000000 | 600000 | 0 | 0
ABRIL | Contratación de Obras | MAGALLANES | 152398 | Conservación Mayor Sector Plataforma de estacionamiento de aeronaves del Aeropuerto Presidente Ibañez Punta Arenas | 880000 | 880000 | 0 | 0 | 0 | 0
MAYO | Contratación de Obras | ARAUCANIA | 148167 | Conservación Mayor Aeródromo Maquehue de Temuco IX Región | 1090000 | 790000 | 300000 | 0 | 0 | 0
MAYO | Asesoria de Inspección Fiscal | LOS LAGOS | 148182 | ASESORIA A LA IF OBRA CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS PROVINCIA DE CHIOLE X REGION | 111744 | 35046 | 38636 | 38062 | 0 | 0
MAYO | Contratación de Obras | LOS LAGOS | 148189 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS PROVINCIA DE PALENA X REGION | 1030461 | 310000 | 363629 | 356832 | 0 | 0
MAYO | Contratación de Obras | LOS LAGOS | 126989 | Construcción Nuevo Ad Isla de Chiloé Obras Civiles | 30607889 | 5516676 | 17000000 | 8091213 | 0 | 0
MAYO | Contratación de Obras | LOS LAGOS | 148179 | Conservación Global pequeños Aeródromos provincia de Llanquihue X Region | 1112734 | 415000 | 340902 | 356832 | 0 | 0
MAYO | Asesoria de Inspección Fiscal | LOS LAGOS | 148177 | Asesoría a la IF obra Conservación Global Pequeños Aeródromos Provincia de Llanquihue X región | 106943 | 37170 | 34090 | 35683 | 0 | 0
MAYO | Asesoria de Inspección Fiscal | LOS LAGOS | 148186 | ASESORIA A LA IF OBRA CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS PROVICIA DE PALENA X REGION | 92046 | 20000 | 36363 | 35683 | 0 | 0
MAYO | Contratación de Obras | LOS LAGOS | 148185 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS PROVINCIA DE CHILOE X REGION | 1126977 | 360000 | 386356 | 380621 | 0 | 0
MAYO | Asesoria de Inspección Fiscal | MAGALLANES | 152406 | Asesoría Técnica a la Inspección Fiscal Conservación Mayor Sector Plataforma de Estacionamiento de Aeronaves Aeropuerto Presedente Ibañez Punta Arenas | 82000 | 82000 | 0 | 0 | 0 | 0
MAYO | Asesoria de Inspección Fiscal | MAGALLANES | 152408 | Asesoría Técnica a la Inspección Fiscal Conservación Mayor Sector Calle Rodaje Alfa Aeropuerto Presidente Ibañez Punta Arenas | 598000 | 238000 | 360000 | 0 | 0 | 0
MAYO | Contratación de Obras | MAGALLANES | 148543 | Conservación Rutinaria Aeródromo Teniente Gallardo de Puerto Natales | 265580 | 95580 | 170000 | 0 | 0 | 0
MAYO | Diseño de Ingenieria | METROPOLITANA | 148226 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0
MAYO | Estudio Básicos | METROPOLITANA | 148188 | Diagnóstico Integral y Plan Maestro Aeropuerto AMB Santiago Región Metropolitana | 239000 | 239000 | 0 | 0 | 0 | 0
JUNIO | Asesoria de Inspección Fiscal | ANTOFAGASTA | 148262 | ASESORIA INSPECCION FISCAL OBRAS CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO EL LOA DE CALAMA | 63720 | 63720 | 0 | 0 | 0 | 0
JUNIO | Contratación de Obras | ANTOFAGASTA | 148258 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO EL LOA DE CALAMA | 637200 | 637200 | 0 | 0 | 0 | 0
JUNIO | Diseño de Ingenieria | MAGALLANES | 148439 | Diseño Mejoramiento Integral Aeródromo Tte Marsh Antártica Chilena | 400000 | 120000 | 280000 | 0 | 0 | 0
JUNIO | Diseño de Ingenieria | METROPOLITANA | 148184 | Diseño Normalización Área de Movimiento Pista 17R/35L Aeropuerto AMB Santiago Región Metropolitana | 294000 | 100000 | 194000 | 0 | 0 | 0
JUNIO | Contratación de Obras | METROPOLITANA | 148235 | NORMALIZACION CERTIFICACION OACI AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ SANTIAGO XIII REGION | 597566 | 597566 | 0 | 0 | 0 | 0
JUNIO | Diseño de Ingenieria | METROPOLITANA | 148171 | Diseño Ampliación Plataforma Estacionamiento Aeronaves Aeropuerto Arturo Merino Benítez Santiago | 298000 | 224000 | 74000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL | 42413860 | 11790958 | 20727976 | 9894926 | 0 | 0
TERCER TRIMESTRE
MES LICITACIÓN | ESTUDIO/OBRA | REGION | Nº SAFI | NOMBRE CONTRATO | COSTO TOTAL CONTRATO | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | SALDO
JULIO | Contratación de Obras | ANTOFAGASTA | 148398 | CONSERVACION MAYOR RODAJE ALFA SUR Y DESAHOGOS AEROPUERTO CERRO MORENO ANTOFAGASTA II REGION | 2060000 | 2060000 | 0 | 0 | 0 | 0
JULIO | Contratación de Obras | AYSEN | 148576 | Conservación Pequeños Aeródromos XI Región | 613354 | 152000 | 461354 | 0 | 0 | 0
JULIO | Asesoria de Inspección Fiscal | AYSEN | 148574 | Asesoría Técnica a la Inspección Fical obra Conservación Pequeños Aeródromos XI Región | 156857 | 31860 | 124997 | 0 | 0 | 0
JULIO | Diseño de Ingenieria | METROPOLITANA | 148169 | Diseño Conservación Mayor Área de Movimiento Aeropuerto Arturo Merino Benítez Santiago XIII Región | 200000 | 149000 | 51000 | 0 | 0 | 0
AGOSTO | Contratación de Obras | ANTOFAGASTA | 148269 | Conservación Mayor Pista de Aterrizaje Aeropuerto Cerro Moreno de Antofagasta | 1573353 | 60000 | 1513353 | 0 | 0 | 0
SEPTIEMBRE | Asesoria de Inspección Fiscal | ANTOFAGASTA | 148279 | Asesoria Inspección Fiscal Obras Conservación Mayor Pista de Aterrizaje Aeropuerto Cerro Moreno de Antofagasta | 56135 | 5000 | 51135 | 0 | 0 | 0
SEPTIEMBRE | Asesoria de Inspección Fiscal | ARAUCANIA | 148165 | Asesoria a la Inspección Fiscal Conservación Mayor Aeródromo Maquehue de Temuco IX Región | 150000 | 100000 | 50000 | 0 | 0 | 0
SEPTIEMBRE | Asesoria de Inspección Fiscal | LOS LAGOS | 148202 | ASESORIA A LA IF OBRA REPOSICION AERODROMO CHAITEN PROVINCIA DE PALENA X REGION | 230000 | 10000 | 220000 | 0 | 0 | 0
SEPTIEMBRE | Contratación de Obras | LOS LAGOS | 148203 | REPOSICION AERODROMO CHAITEN PROVINCIA DE PALENA X REGION | 2300000 | 900000 | 1400000 | 0 | 0 | 0
SEPTIEMBRE | Contratación de Obras | MAGALLANES | 152407 | Conservación Mayor Sector Calle Rodaje Alfa Aeropuerto Presidente Ibañez Punta Arenas | 5960000 | 920000 | 5040000 | 0 | 0 | 0
SEPTIEMBRE | Contratación de Obras | NO REGIONALIZABLE | 148688 | Conservación Rutinaria Aeródromos Macrozona Central Interregional | 583390 | 486153 | 97237 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL | 13883089 | 4874013 | 9009076 | 0 | 0 | 0