## licitaciones
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS - AGUA POTABLE RURAL
PROGRAMA DE LICITACIONES DE CONTRATOS NUEVOS 2009 PROGRAMA ESPECIAL DE EMPLEO
CALENDARIO POR TRIMESTRE
MILES DE $ 2009
PRIMER TRIMESTRE
MES LICITACIÓN | ESTUDIO/OBRA | REGION | Nº SAFI | NOMBRE CONTRATO | COSTO TOTAL CONTRATO | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | SALDO
FEBRERO | OBRAS | MAULE | 150346 | AMPLIACION SERVICIO APR PELLINES HACIA LOCALIDAD DE LA CAÑA | 374202 | 374202 | 0 | 0 | 0 | 0
FEBRERO | OBRAS | MAULE | 150358 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR BAZAES RINCON DE PATAGUA | 323869 | 323869 | 0 | 0 | 0 | 0
FEBRERO | OBRAS | MAULE | 150364 | MEJORAMIENTO SERVICIO APR SAUZAL | 244393 | 244393 | 0 | 0 | 0 | 0
FEBRERO | ASESORIAS Y CONSULTORIAS | MAULE | 150354 | AMPLIACION SERVICIO APR PELLINES HACIA LOCALIDAD DE LA CAÑA | 62491 | 62491 | 0 | 0 | 0 | 0
FEBRERO | ASESORIAS Y CONSULTORIAS | MAULE | 150361 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR BAZAES RINCON DE PATAGUA | 54086 | 54086 | 0 | 0 | 0 | 0
FEBRERO | ASESORIAS Y CONSULTORIAS | MAULE | 150366 | MEJORAMIENTO SERVICIO APR SAUZAL | 40813 | 40813 | 0 | 0 | 0 | 0
FEBRERO | OBRAS | BIO BIO | 147402 | Construcción Servicio APR Chillinhue, comuna de Coihueco. | 194294 | 194294 | 0 | 0 | 0 | 0
FEBRERO | OBRAS | BIO BIO | 147398 | Instalación Sistema APR El Huape Centro, comuna de Cañete. | 323079 | 323079 | 0 | 0 | 0 | 0
FEBRERO | OBRAS | BIO BIO | 147393 | Construcción Instalación Servicio APR Llenquehue, comuna de Cañete. | 186143 | 186143 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | ASESORIAS Y CONSULTORIAS | LOS RIOS | 150408 | ASESORIA DE INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE MEHUIN | 48392 | 48392 | 0 | 0 | 0 | 0
FEBRERO | OBRAS | LOS RIOS | 150404 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE MEHUIN (Plan Intensivo Mano de Obra) | 345661 | 345661 | 0 | 0 | 0 | 0
FEBRERO | OBRAS | MAGALLANES | 148566 | Normalizacion del Sistema APR Puerto Eden | 382939 | 382939 | 0 | 0 | 0 | 0
FEBRERO | ASESORIAS Y CONSULTORIAS | NO REGIONALIZABLE | 150390 | PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS ESVAL OBRAS DE EMERGENCIA APR LAS DICHAS COMUNA DE CASABLANCA | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0
FEBRERO | ASESORIAS Y CONSULTORIAS | NO REGIONALIZABLE | 150396 | PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS ESVAL OBRAS DE EMERGENCIA APR CASABLANCA - COMUNA DE CASABLANCA | 4934 | 4934 | 0 | 0 | 0 | 0
FEBRERO | ASESORIAS Y CONSULTORIAS | NO REGIONALIZABLE | 150402 | PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS ESVAL OBRAS DE EMERGENCIA APR PIGUCHEN - COMUNA DE PUTAENDO - PROVINCIA DE SAN FELIPE | 57900 | 57900 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | OBRAS | NO REGIONALIZABLE | 150803 | Conservación Sistema APR Collín, Lautaro; Pancul, Carahue; El Escudo, Lautaro (Conservación_MO) | 21453 | 21453 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | OBRAS | NO REGIONALIZABLE | 150829 | Conservación Sistemas APR Codinhue, Vilcún; Santa Ema, Curacautín; El Coigue, Carahue; Loica Pulón, Pitrufquén (Conservación_MO) | 135000 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | OBRAS | NO REGIONALIZABLE | 150832 | Conservación Sistema APR Manzanares, Renaico; Villa Quilquén, Traiguén; San Andrés, Collipulli (Conservación_MO) | 90266 | 90266 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | OBRAS | NO REGIONALIZABLE | 150838 | Conservación Sistema APR El Esfuerzo, Cunco; El Prado, Loncoche; Coipue, Freire; Hacienda Allipén, Freire (Conservación_MO) | 167000 | 167000 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | ASESORIAS Y CONSULTORIAS | NO REGIONALIZABLE | 153000 | Asesoría Reabastecimiento Sistema APR Portal Queule, Tolten (Sequía_MO) | 8715 | 8715 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | ASESORIAS Y CONSULTORIAS | NO REGIONALIZABLE | 153001 | Asesoría Reabastecimiento Sistema APR Huelehueico, Renaico (Sequía_MO) | 11250 | 11250 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | ASESORIAS Y CONSULTORIAS | NO REGIONALIZABLE | 153002 | Asesoría Reabastecimiento Sistema APR Huelehueico, Galvarino (Sequía_MO) | 4350 | 4350 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | ASESORIAS Y CONSULTORIAS | NO REGIONALIZABLE | 153003 | Asesoría Reabastecimiento Sistema APR La Esperanza de Colico, Cunco (Sequía_MO) | 13501 | 13501 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | ASESORIAS Y CONSULTORIAS | NO REGIONALIZABLE | 153004 | Asesoría Reabastecimiento Sistema APR Coi Coi, Carahue (Sequía_MO) | 7102 | 7102 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | ASESORIAS Y CONSULTORIAS | NO REGIONALIZABLE | 153007 | Asesoría Reabastecimiento Sistema APR Villa Cruz del Sur, Vilcun (Sequía_MO) | 11250 | 11250 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | OBRAS | NO REGIONALIZABLE | 150809 | Reabastecimiento Sistema APR Portal Queule, Tolten (Sequía_MO) | 56033 | 56033 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | OBRAS | NO REGIONALIZABLE | 150810 | Reabastecimiento Sistema APR Huelehueico, Renaico (Sequía_MO) | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | OBRAS | NO REGIONALIZABLE | 150815 | Reabastecimiento Sistema APR Villa Coihueco, Galvarino (Sequía_MO) | 29000 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | OBRAS | NO REGIONALIZABLE | 150818 | Reabastecimiento Sistema APR La Esperanza de Colico, Cunco (Sequía_MO) | 86299 | 86299 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | OBRAS | NO REGIONALIZABLE | 150821 | Reabastecimiento Sistema APR Coi Coi, Carahue (Sequía_MO) | 56618 | 56618 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | OBRAS | NO REGIONALIZABLE | 150824 | Reabastecimiento Sistema APR Villa Cruz del Sur, Vilcun (Sequía_MO) | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | ASESORIAS Y CONSULTORIAS | NO REGIONALIZABLE | 150422 | AIF OBRAS DE CONSERVACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EL SALTO; CHOROICO Y ESTACION MARIQUINA DEL PLAN INTENSIVO MANO DE OBRA REGIÓN DE LOS RÍOS 2009 | 12459 | 12459 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | ASESORIAS Y CONSULTORIAS | NO REGIONALIZABLE | 153020 | Asesoría Conservación Sistema APR Manzanares, Renaico; Villa Quilquén, Traiguén; San Andrés, Collipulli (Conservación_MO) | 13540 | 13540 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | ASESORIAS Y CONSULTORIAS | NO REGIONALIZABLE | 153026 | Asesoría Conservación Sistema APR El Esfuerzo, Cunco; El Prado, Loncoche; Coipue, Freire; Hacienda Allipén, Freire (Conservación_MO) | 25050 | 25050 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | ASESORIAS Y CONSULTORIAS | NO REGIONALIZABLE | 152999 | Asesoría Conservación Sistema APR Collín, Lautaro; Pancul, Carahue; El Escudo, Lautaro (Sequía_MO) | 4480 | 4480 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | ASESORIAS Y CONSULTORIAS | NO REGIONALIZABLE | 153017 | Asesoría Conservación Sistemas APR Codinhue, Vilcún; anta Ema, Curacautín; El Coigue, Carahue; Loica Pulón, Pitrufquén (Conservación_MO) | 20251 | 20251 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL | 3598313 | 3598313 | 0 | 0 | 0 | 0
SEGUNDO TRIMESTRE
MES LICITACIÓN | ESTUDIO/OBRA | REGION | Nº SAFI | NOMBRE CONTRATO | COSTO TOTAL CONTRATO | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | SALDO
ABRIL | ASESORIAS Y CONSULTORIAS | MAGALLANES | 148567 | AIF Normalizacion Sistema APR Puerto Eden | 37024 | 37024 | 0 | 0 | 0 | 0
ABRIL | OBRAS | NO REGIONALIZABLE | 150337 | OBRAS DE EMERGENCIA AMPLIACION APR LAS DICHAS COMUNA DE CASABLANCA - PROVINCIA DE VALPARAISO - REGION DE VALPARAISO | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0
ABRIL | OBRAS | NO REGIONALIZABLE | 150374 | OBRAS DE EMERGENCIA AMPLIACION APR CASABLANCA - COMUNA DE CASABLANCA - PROVINCIA DE VALPARAISO - REGION DE VALPARAISO | 32901 | 32901 | 0 | 0 | 0 | 0
ABRIL | OBRAS | NO REGIONALIZABLE | 150379 | OBRAS DE EMERGENCIA SISTEMA DE APR PIGUCHEN COMUNA DE PUTAENDO - PROVINCIA DE SAN FELIPE - REGION DE VALPARAISO | 382500 | 382500 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL | 662425 | 662425 | 0 | 0 | 0 | 0
CUARTO TRIMESTRE
MES LICITACIÓN | ESTUDIO/OBRA | REGION | Nº SAFI | NOMBRE CONTRATO | COSTO TOTAL CONTRATO | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | SALDO
NOVIEMBRE | ASESORIAS Y CONSULTORIAS | BIO BIO | 147406 | Consultoria Construcción Sistema de APR Chillinhue | 30115 | 30115 | 0 | 0 | 0 | 0
NOVIEMBRE | ASESORIAS Y CONSULTORIAS | BIO BIO | 147395 | Consultoría Construcción Servicio de APR llenquehue | 28852 | 28852 | 0 | 0 | 0 | 0
NOVIEMBRE | ASESORIAS Y CONSULTORIAS | BIO BIO | 147399 | Consultoría Construcción APR Huape Centro | 50076 | 50076 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL | 109043 | 109043 | 0 | 0 | 0 | 0

## detalle contratos
NOMINA DE INVERSIONES PROGRAMADAS CON FONDOS PROGRAMA ESPECIAL DE EMPLEO 2009 A POTABLE RURAL
FONDOS DECRETADOS A MARZO 2009
(MILES DE $ 2009)
Reg. Geográfica (Clasificación del Proyecto) | Código BIP | Asig | Item | Nombre del Proyecto (del Decreto ) | nombre contrato | Total 2009 Programado | Monto 2009 Decretado al Proyecto | Codigo Safi | Centro Gestión | Clasificación Inversión | Estado | Fecha Publicación | Presupuesto Vigente | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total 2009 | Año 2010 | Año 2011 | Saldo | Clasificación Mano de Obra (Clasificación del Contrato) | deccc
7 | 20158702-0 | 002 | 02 PROYECTOS | AMPLIACION SERVICIO APR PELLINES HACIA LOCALIDAD DE LA CAÑA | GASTOS ADMINISTRATIVOS AMPLIACION SERVICIO APR PELLINES HACIA LOCALIDAD DE LA CAÑA | 62491 | 62491 | 150354 | 7 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | 01-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7811 | 7811 | 7811 | 7811 | 7811 | 7811 | 7811 | 7814 | 62491 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
7 | 20158702-0 | 004 | 02 PROYECTOS | AMPLIACION SERVICIO APR PELLINES HACIA LOCALIDAD DE LA CAÑA | AMPLIACION SERVICIO APR PELLINES HACIA LOCALIDAD DE LA CAÑA | 374202 | 374202 | 150346 | 7 | 1. OBRAS | En Licitación | 27-02-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46775 | 46775 | 46775 | 46775 | 46775 | 46775 | 46776 | 46776 | 0 | 374202 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
7 | 20167901-0 | 002 | 02 PROYECTOS | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR BAZAES RINCON DE PATAGUAS | GASTOS ADMINISTRATIVOS AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR BAZAES RINCON DE PATAGUA | 54086 | 54086 | 150361 | 7 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | 01-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6761 | 6761 | 6761 | 6761 | 6761 | 6761 | 6761 | 6759 | 54086 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
7 | 20167901-0 | 004 | 02 PROYECTOS | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR BAZAES RINCON DE PATAGUAS | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR BAZAES RINCON DE PATAGUA | 323869 | 323869 | 150358 | 7 | 1. OBRAS | En Licitación | 27-02-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40484 | 40484 | 40484 | 40484 | 40484 | 40484 | 40484 | 40481 | 0 | 323869 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
8 | 20168667-0 | 002 | 02 PROYECTOS | CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR CHILLINHUE- COIHUECO | Consultoria Construcción Sistema de APR Chillinhue | 30115 | 30115 | 147406 | 8 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | 01-11-2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 15227 | 4888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30115 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
8 | 20168667-0 | 004 | 02 PROYECTOS | CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR CHILLINHUE- COIHUECO | Construcción Servicio APR Chillinhue, comuna de Coihueco. | 194294 | 194294 | 147402 | 8 | 1. OBRAS | En Licitación | 18-02-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48574 | 48574 | 29144 | 29143 | 38859 | 0 | 0 | 194294 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
7 | 20179766-0 | 002 | 02 PROYECTOS | MEJORAMIENTO SERVICIO A.P.R. SAUZAL CAUQUENES | GASTOS ADMINISTRATIVOS MEJORAMIENTO SERVICIO APR SAUZAL | 40813 | 40813 | 150366 | 7 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | 01-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5102 | 5102 | 5102 | 5102 | 5102 | 5102 | 5102 | 5099 | 40813 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
7 | 20179766-0 | 004 | 02 PROYECTOS | MEJORAMIENTO SERVICIO A.P.R. SAUZAL CAUQUENES | MEJORAMIENTO SERVICIO APR SAUZAL | 244393 | 244393 | 150364 | 7 | 1. OBRAS | En Licitación | 27-02-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30549 | 30549 | 30549 | 30549 | 30549 | 30549 | 30549 | 30550 | 0 | 244393 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
8 | 20188225-0 | 002 | 02 PROYECTOS | CONSTRUCCION INSTALACION SERVICIO A.P.R. LLENQUEHUE (CAÑETE) | Consultoría Construcción Servicio de APR llenquehue | 28852 | 28852 | 147395 | 8 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | 01-11-2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 14169 | 4683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28852 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
8 | 20188225-0 | 004 | 02 PROYECTOS | CONSTRUCCION INSTALACION SERVICIO A.P.R. LLENQUEHUE (CAÑETE) | Construcción Instalación Servicio APR Llenquehue, comuna de Cañete. | 186143 | 186143 | 147393 | 8 | 1. OBRAS | En Licitación | 18-02-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 30000 | 42635 | 13508 | 186143 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
IR | 27000007-0 | 002 | 02 PROYECTOS | PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL |  |  | 75780
IR | 27000007-0 |  | 02 PROYECTOS | PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | AIF OBRAS DE CONSERVACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EL SALTO; CHOROICO Y ESTACION MARIQUINA DEL PLAN INTENSIVO MANO DE OBRA REGIÓN DE LOS RÍOS 2009 | 12459 |  | 150422 | 14 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | 01-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2940 | 2940 | 2940 | 3639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12459 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
IR | 27000007-0 |  | 02 PROYECTOS | PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | Asesoría Conservación Sistema APR Manzanares, Renaico; Villa Quilquén, Traiguén; San Andrés, Collipulli (Conservación_MO) | 13540 | 0 | 153020 | 9 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | 2009-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2708 | 4062 | 4062 | 2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13540 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
|  |  | 02 PROYECTOS | PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | Asesoría Conservación Sistema APR El Esfuerzo, Cunco; El Prado, Loncoche; Coipue, Freire; Hacienda Allipén, Freire (Conservación_MO) | 25050 | 0 | 153026 | 9 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | 2009-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 9000 | 9000 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25050 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
IR | 27000007-0 |  | 02 PROYECTOS | PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | Asesoría Conservación Sistema APR Collín, Lautaro; Pancul, Carahue; El Escudo, Lautaro (Sequía_MO) | 4480 |  | 152999 | 9 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | 01-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 | 518 | 0 | 0 | 0 | 1262 | 4480 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
IR | 27000007-0 |  | 02 PROYECTOS | PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | Asesoría Conservación Sistemas APR Codinhue, Vilcún; anta Ema, Curacautín; El Coigue, Carahue; Loica Pulón, Pitrufquén (Conservación_MO) | 20251 |  | 153017 | 9 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | 01-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4053 | 6073 | 6073 | 4052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20251 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
12 | 30045458-0 | 002 | 02 PROYECTOS | NORMALIZACION DEL SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DE PUERTO EDEN | AIF Normalizacion Sistema APR Puerto Eden | 37024 | 37024 | 148567 | 12 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | 01-04-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7404 | 0 | 0 | 37024 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
12 | 30045458-0 | 004 | 02 PROYECTOS | NORMALIZACION DEL SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DE PUERTO EDEN | Normalizacion del Sistema APR Puerto Eden | 382939 | 382939 | 148566 | 12 | 1. OBRAS | En Licitación | 19-02-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76588 | 76588 | 76588 | 76588 | 76587 | 0 | 0 | 382939 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
8 | 30045635-0 | 002 | 02 PROYECTOS | INSTALACION SISTEMA A.P.R. EL HUAPE CENTRO | Consultoría Construcción APR Huape Centro | 50076 | 50076 | 147399 | 8 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | 01-11-2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 11949 | 8127 | 0 | 0 | 50076 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
8 | 30045635-0 | 004 | 02 PROYECTOS | INSTALACION SISTEMA A.P.R. EL HUAPE CENTRO | Instalación Sistema APR El Huape Centro, comuna de Cañete. | 323079 | 323079 | 147398 | 8 | 1. OBRAS | En Licitación | 18-02-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 48444 | 50000 | 50000 | 99635 | 323079 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
14 | 30061854-0 | 002 | 02 PROYECTOS | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE MEHUIN | ASESORIA DE INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE MEHUIN | 48392 | 48392 | 150408 | 14 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | 01-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6913 | 6913 | 6913 | 6913 | 6913 | 6913 | 6914 | 0 | 0 | 48392 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
14 | 30061854-0 | 004 | 02 PROYECTOS | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE MEHUIN | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE MEHUIN (Plan Intensivo Mano de Obra) | 345661 | 345661 | 150404 | 14 | 1. OBRAS | En Licitación | 19-02-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49380 | 49380 | 49380 | 49380 | 49380 | 49380 | 49381 | 0 | 0 | 345661 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
IR | 30088043-0 | 004 | 02 PROYECTOS | CONSERVACION, MANT Y AMPL APR | Conservación Sistema APR Collín, Lautaro; Pancul, Carahue; El Escudo, Lautaro (Conservación_MO) | 21453 | 21453 | 150803 | 9 | 1. OBRAS | Por Licitar | 01-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21453 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
IR | 30088043-0 | 004 | 02 PROYECTOS | CONSERVACION, MANT Y AMPL APR | Conservación Sistemas APR Codinhue, Vilcún; Santa Ema, Curacautín; El Coigue, Carahue; Loica Pulón, Pitrufquén (Conservación_MO) | 135000 | 135000 | 150829 | 9 | 1. OBRAS | Por Licitar | 01-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27017 | 40485 | 40485 | 27013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
IR | 30088043-0 | 004 | 02 PROYECTOS | CONSERVACION, MANT Y AMPL APR | Conservación Sistema APR Manzanares, Renaico; Villa Quilquén, Traiguén; San Andrés, Collipulli (Conservación_MO) | 90266 | 90266 | 150832 | 9 | 1. OBRAS | Por Licitar | 01-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18053 | 27080 | 27080 | 18053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90266 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
IR | 30088043-0 | 004 | 02 PROYECTOS | CONSERVACION, MANT Y AMPL APR | Conservación Sistema APR El Esfuerzo, Cunco; El Prado, Loncoche; Coipue, Freire; Hacienda Allipén, Freire (Conservación_MO) | 167000 | 167000 | 150838 | 9 | 1. OBRAS | Por Licitar | 01-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 60000 | 60000 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167000 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
IR | 30088044-0 |  | 02 PROYECTOS | CONSERVACION APR SEQUIA |  |  | 1153853
IR | 30088044-0 |  | 02 PROYECTOS | CONSERVACION APR SEQUIA | PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS ESVAL OBRAS DE EMERGENCIA APR LAS DICHAS COMUNA DE CASABLANCA | 31500 |  | 150390 | 5 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | 01-04-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13806 | 10724 | 5760 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
IR | 30088044-0 |  | 02 PROYECTOS | CONSERVACION APR SEQUIA | PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS ESVAL OBRAS DE EMERGENCIA APR CASABLANCA - COMUNA DE CASABLANCA | 4934 |  | 150396 | 5 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | 01-04-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1918 | 2230 | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4934 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
IR | 30088044-0 |  | 02 PROYECTOS | CONSERVACION APR SEQUIA | PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS ESVAL OBRAS DE EMERGENCIA APR PIGUCHEN - COMUNA DE PUTAENDO - PROVINCIA DE SAN FELIPE | 57900 |  | 150402 | 5 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | 01-04-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11944 | 9826 | 7369 | 12282 | 11185 | 5294 | 0 | 0 | 57900 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
IR | 30088044-0 |  | 02 PROYECTOS | CONSERVACION APR SEQUIA | Asesoría Reabastecimiento Sistema APR Portal Queule, Tolten (Sequía_MO) | 8715 |  | 153000 | 9 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | 01-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430 | 2025 | 2025 | 2025 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 8715 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
IR | 30088044-0 |  | 02 PROYECTOS | CONSERVACION APR SEQUIA | Asesoría Reabastecimiento Sistema APR Huelehueico, Renaico (Sequía_MO) | 11250 |  | 153001 | 9 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | 01-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 2400 | 2400 | 2400 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 11250 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
IR | 30088044-0 |  | 02 PROYECTOS | CONSERVACION APR SEQUIA | Asesoría Reabastecimiento Sistema APR Huelehueico, Galvarino (Sequía_MO) | 4350 |  | 153002 | 9 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | 01-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1050 | 1050 | 1050 | 200 | 0 | 0 | 0 | 4350 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
IR | 30088044-0 |  | 02 PROYECTOS | CONSERVACION APR SEQUIA | Asesoría Reabastecimiento Sistema APR La Esperanza de Colico, Cunco (Sequía_MO) | 13501 |  | 153003 | 9 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | 01-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2438 | 3750 | 3750 | 1800 | 1763 | 0 | 0 | 0 | 13501 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
IR | 30088044-0 |  | 02 PROYECTOS | CONSERVACION APR SEQUIA | Asesoría Reabastecimiento Sistema APR Coi Coi, Carahue (Sequía_MO) | 7102 |  | 153004 | 9 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | 01-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2000 | 2000 | 2000 | 302 | 0 | 0 | 0 | 7102 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
IR | 30088044-0 |  | 02 PROYECTOS | CONSERVACION APR SEQUIA | Asesoría Reabastecimiento Sistema APR Villa Cruz del Sur, Vilcun (Sequía_MO) | 11250 |  | 153007 | 9 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | 01-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 2550 | 2550 | 2550 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 11250 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
IR | 30088044-0 |  | 02 PROYECTOS | CONSERVACION APR SEQUIA
IR | 30088044-0 |  | 02 PROYECTOS | CONSERVACION APR SEQUIA | OBRAS DE EMERGENCIA AMPLIACION APR LAS DICHAS COMUNA DE CASABLANCA - PROVINCIA DE VALPARAISO - REGION DE VALPARAISO | 210000 |  | 150337 | 5 | 1. OBRAS | Por Licitar | 01-04-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92043 | 71493 | 38398 | 8066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
IR | 30088044-0 |  | 02 PROYECTOS | CONSERVACION APR SEQUIA | OBRAS DE EMERGENCIA AMPLIACION APR CASABLANCA - COMUNA DE CASABLANCA - PROVINCIA DE VALPARAISO - REGION DE VALPARAISO | 32901 |  | 150374 | 5 | 1. OBRAS | Por Licitar | 01-04-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12788 | 14870 | 5243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32901 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
IR | 30088044-0 |  | 02 PROYECTOS | CONSERVACION APR SEQUIA | OBRAS DE EMERGENCIA SISTEMA DE APR PIGUCHEN COMUNA DE PUTAENDO - PROVINCIA DE SAN FELIPE - REGION DE VALPARAISO | 382500 |  | 150379 | 5 | 1. OBRAS | Por Licitar | 01-04-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79627 | 65505 | 49129 | 81882 | 74566 | 31791 | 0 | 0 | 382500 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
IR | 30088044-0 |  | 02 PROYECTOS | CONSERVACION APR SEQUIA | Reabastecimiento Sistema APR Portal Queule, Tolten (Sequía_MO) | 56033 |  | 150809 | 9 | 1. OBRAS | Por Licitar | 01-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9533 | 10000 | 10000 | 10000 | 13500 | 3000 | 0 | 0 | 56033 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
IR | 30088044-0 |  | 02 PROYECTOS | CONSERVACION APR SEQUIA | Reabastecimiento Sistema APR Huelehueico, Renaico (Sequía_MO) | 75000 |  | 150810 | 9 | 1. OBRAS | Por Licitar | 01-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 16000 | 16000 | 16000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
IR | 30088044-0 |  | 02 PROYECTOS | CONSERVACION APR SEQUIA | Reabastecimiento Sistema APR Villa Coihueco, Galvarino (Sequía_MO) | 29000 |  | 150815 | 9 | 1. OBRAS | Por Licitar | 01-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6667 | 7000 | 7000 | 7000 | 1333 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
IR | 30088044-0 |  | 02 PROYECTOS | CONSERVACION APR SEQUIA | Reabastecimiento Sistema APR La Esperanza de Colico, Cunco (Sequía_MO) | 86299 |  | 150818 | 9 | 1. OBRAS | Por Licitar | 01-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16250 | 25000 | 25000 | 12000 | 8049 | 0 | 0 | 0 | 86299 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
IR | 30088044-0 |  | 02 PROYECTOS | CONSERVACION APR SEQUIA | Reabastecimiento Sistema APR Coi Coi, Carahue (Sequía_MO) | 56618 |  | 150821 | 9 | 1. OBRAS | Por Licitar | 01-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 10000 | 10000 | 10000 | 14618 | 0 | 0 | 0 | 56618 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
IR | 30088044-0 |  | 02 PROYECTOS | CONSERVACION APR SEQUIA | Reabastecimiento Sistema APR Villa Cruz del Sur, Vilcun (Sequía_MO) | 75000 |  | 150824 | 9 | 1. OBRAS | Por Licitar | 01-03-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 17000 | 17000 | 17000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | Nuevo Contrato | primer
4369781