## PODER JUDICIAL
Listado de Proyectos y/o Programas correspondientes al Subtítulo 31
Poder Judicial - Corporación Administrativa del Poder Judicial
Cifras en miles de $
Código BIP | Nombre de Proyecto | Monto Identificado | Etapa * | Plazo de Ejecución **
PROGRAMA TRIBUNALES SECTORIALES NO REFORMADOS
30084139 | CONSTRUCCION JUZGADO DE LETRAS DE TAL-TAL | 894854 | EN EJECUCION | ENERO 2011 - OCTUBRE 2011
30036519 | REPOSICION 1°,2° Y 3° JUZGADO LETRAS Y FAMILIA COQUIMBO | 899764 | EN PROCESO DE LICITACION | MAYO 2011 - MAYO 2012
30037451 | SAN VICENTE - REPOSICION JUZGADO LETRAS | 365507 | EN EJECUCION | DICIEMBRE 2010 - SEPTIEMBRE 2011
30044604 | REPOSICION JUZGADO MIXTO DE TRAIGUEN | 450164 | EN EJECUCION | OCTUBRE 2010 - JUNIO 2011
30037312 | REPOSICION DEL TRIBUNAL DE LETRAS DE LOS LAGOS | 656998 | EN EJECUCION | OCTUBRE 2010 - AGOSTO 2011
30035595 | CONSTRUCCION JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA DE PUERTO NATALES | 559086 | EN EJECUCION | OCTUBRE 2010 - MAYO 2011
30084825 | SANTIAGO - HABILITACION PRIVADOS COMPAÑÍA 1213 | 566397 | PREPARACION DE ANTECEDENTES PARA LICITACION | JULIO 2011 - ENERO 2012
30098362 | REPOSICION 1° Y 2° JUZGADO DE LETRAS Y LABORAL DE RANCAGUA | 31241 | EN DESARROLLO DISEÑO ARQUITECTURA | NOVIEMBRE 2010 - AGOSTO 2011
30103186 | REPOSICION JUZGADO DE LETRAS Y ADMINISTRACION ZONAL DE PUNTA ARENAS | 548054 | EN PROCESO DE LICITACION | MAYO 2011 - MAYO 2012
30037427 | MEJORAMIENTO CORTE RANCAGUA (TERCERA ETAPA) | 61608 | TERMINADO | TERMINADO AGOSTO 2010
30083519 | REPOSICION CORTE APELACIONES CHILLAN | 2059 | EN DESARROLLO DISEÑO ARQUITECTURA | TERMINO MARZO 2011
30083519 | REPOSICION CORTE APELACIONES CHILLAN | 801821
30060318 | REPOSICION CORTE APELACIONES DE SAN MIGUEL | 10135 | TERMINADO DISEÑO | TERMINO OCTUBRE 2010
30060318 | REPOSICION CORTE APELACIONES DE SAN MIGUEL | 1281176
20189606 | RESTAURACION DEL PALACIO DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA 2DA PARTE | 88869 | TERMINADO | TERMINO OCTUBRE 2010
30046181 | MEJORAMIENTO EDIFICIO CORTE DE APELACIONES DE VALPARAISO (SEGUNDA ETAPA) | 766169 | ADJUDICADO | ABRIL 2011 - NOVIEMBRE 2011
SIN FICHA | REPOSICION CORTE APELACIONES PUERTO MONTT | 683152
PROGRAMA TRIBUNALES FAMILIA
30036519 | REPOSICION TRIBUNALES DE FAMILIA COQUIMBO | 979673 | EN PROCESO DE LICITACION | MAYO 2011 - MAYO 2012
30092652 | REPOSICION TRIBUNALES DE FAMILIA DE CHILLAN | 6811 | TERMINADO DISEÑO | TERMINO MARZO 2011
30092652 | REPOSICION TRIBUNALES DE FAMILIA DE CHILLAN | 776864
30037342 | REPOSICION TRIBUNALES DE FAMILIA DE SAN JOSE DE LA MARIQUINA | 667738 | EN EJECUCION | JULIO 2010 - MAYO 2011
30103186 | REPOSICION TRIBUNALES DE FAMILIA DE PUNTA ARENAS | 1096109 | EN PROCESO DE LICITACION | MAYO 2011 - MAYO 2012
30075309 | REPOSICION TRIBUNALES DE FAMILIA DE SAN MIGUEL | 12541 | EN DESARROLLO DISEÑO ARQUITECTURA | TERMINO MARZO 2011
30098362 | REPOSICION TRIBUNALES DE FAMILIA DE RANCAGUA | 38184 | EN DESARROLLO DISEÑO ARQUITECTURA | NOVIEMBRE 2010 - AGOSTO 2011
30092976 | REPOSICION TRIBUNALES DE FAMILIA DE CONCEPCION | 70298 | EN DESARROLLO DISEÑO ARQUITECTURA | NOVIEMBRE 2010 - AGOSTO 2011
30093483-0 | REPOSICION TRIBUNALES DE FAMILIA DE SAN FELIPE | 4302 | EN DESARROLLO DISEÑO ARQUITECTURA | MAYO 2010 - MARZO 2011
30093483-0 | REPOSICION TRIBUNALES DE FAMILIA DE SAN FELIPE | 288916
30093666-0 | REPOSICION TRIBUNALES DE FAMILIA DE SAN CARLOS | 26581 | EN DESARROLLO DISEÑO ARQUITECTURA | NOVIEMBRE 2010 - JUNIO 2011
S/F | REPOSICION TRIBUNALES DE FAMILIA DE TEMUCO | 53699
30092576 | REPOSICION TRIBUNALES DE FAMILIA DE OSORNO | 42432 | EN DESARROLLO DISEÑO ARQUITECTURA | NOVIEMBRE 2010 - JULIO 2011
30092576 | REPOSICION TRIBUNALES DE FAMILIA DE COYHAIQUE | 13187
PROGRAMA REFORMA PROCESAL PENAL
30039138-0 | ARICA- JUZGADO DE GARANTIA Y TRIBUNAL ORAL EN LO PENAL | 517836 | TERMINADO - EN ETAPA DE HABILITACION DEL EDIFICIO | NOVIEMBRE 2009 - FEBRERO 2011
20162672-0 | CALAMA - JUZGADO DE GARANTIA Y TRIBUNAL ORAL EN LO PENAL | 1207 | EDIFICIO TERMINADO | TERMINADO ABRIL 2010
20185700-0 | QUILPUE - JUZGADO DE GARANTIA | 1783 | EDIFICIO TERMINADO | TERMINADO ABRIL 2010
20174735-0 | CONCEPCION - JUZGADO DE GARANTIA Y TRIBUNAL ORAL EN LO PENAL | 1067189 | TERMINADO - EN ETAPA DE HABILITACION DEL EDIFICIO | ENERO 2010 - ENERO 2011
20193745-0 | CHIGUAYANTE - JUZGADO DE GARANTIA | 162064 | TERMINADO -EN ETAPA DE HABILITACION DEL EDIFICIO | DICIEMBRE 2009 - NOVIEMBRE 2010
20174744-0 | CASTRO - JUZGADO DE GARANTIA Y TRIBUNAL ORAL EN LO PENAL | 15240 | EDIFICIO TERMINADO | DICIEMBRE 2008 - OCTUBRE 2010
30037451-0 | SAN VICENTE -JUZGADO DE GARANTIA | 365508 | EN EJECUCION | DICIEMBRE 2010 - SEPTIEMBRE 2011
30083539-0 | TOLTEN - JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA | 25800 | DESARROLLO ANTECEDENTES PARA INGRESO MIDEPLAN
30083544-0 | COYHAIQUE - JUZGADO DE GARANTIA Y TRIBUNAL ORAL EN LO PENAL | 37731 | DESARROLLO ANTECEDENTES PARA INGRESO MIDEPLAN
20174742-0 | MELIPILLA - JUZGADO DE GARANTIA Y TRIBUNAL ORAL EN LO PENAL | 31675 | DESARROLLO ANTECEDENTES PARA INGRESO MIDEPLAN
30103186 | PUNTA ARENAS - JUZGADO DE GARANTIA Y TRIBUNAL ORAL EN LO PENAL | 2009539 | EN PROCESO DE LICITACION | MAYO 2011 - MAYO 2012
TOTAL IDENTIFICADO |  | 12985940
SALDO POR IDENTIFICAR |  | 3336238
TOTAL 31.02 |  | 16322178
* En Proceso de Licitación, Licitado, Adjudicado o En Ejecución
** Fecha de inicio y término